## TRI
Project - 1 | [8 empty] | Project - 1 |  |  | Project - 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success Rate | Trial | Project Finish Time | Success Rate
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.94047 | 6.6549 | 6.6549 |  | 58.9145 | 1 |  | 36.085 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.6549 | 0.48618 | 7 | 13.6549 | 1 | 60.3265 | 0 | 1 | 36.9201 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.6549 | 0.57797 | 8.8913 | 15.5463 | 2 | 60.3502 | 0 | 2 | 36.6507 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.6549 | 0.31139 | 7.1384 | 13.7934 | 3 | 56.5176 | 1 | 3 | 33.771 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.6549 | 0.041931 | 8.2896 | 21.9445 | 4 | 62.8228 | 0 | 4 | 37.0393 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 15.5463 | 0.59699 | 8.2044 | 23.7507 | 5 | 60.0238 | 0 | 5 | 36.2699 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.9445 | 0.6483 | 13.1246 | 35.0692 | 6 | 56.0204 | 1 | 6 | 37.6292 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 23.7507 | 0.19685 | 5 | 28.7507 | 7 | 59.4157 | 1 | 7 | 38.2564 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 23.7507 | 0.34508 | 12.8576 | 36.6083 | 8 | 58.1739 | 1 | 8 | 35.6071 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.0692 | 0.096372 | 9.5377 | 44.6069 | 9 | 58.0333 | 1 | 9 | 35.7171 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 36.6083 | 0.95386 | 6.2559 | 42.8643 | 10 | 62.082 | 0 | 10 | 36.8796 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 44.6069 | 0.51674 | 14.3076 | 58.9145 | 11 | 61.1898 | 0 | 11 | 36.4482 | 0
[9 empty] | 12 | 58.5438 | 1 | 12 | 35.1788 | 1
[9 empty] | 13 | 58.3715 | 1 | 13 | 36.9402 | 0
[9 empty] | 14 | 62.8085 | 0 | 14 | 35.1596 | 1
[9 empty] | 15 | 57.3235 | 1 | 15 | 37.7234 | 0
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 16 | 59.6869 | 1 | 16 | 38.4071 | 0
| 60 |  | 59.4883 |  |  | 61.8% |  |  | 17 | 59.9849 | 1 | 17 | 35.1684 | 1
[9 empty] | 18 | 59.3715 | 1 | 18 | 36.0246 | 0
[9 empty] | 19 | 58.7952 | 1 | 19 | 39.2839 | 0
[9 empty] | 20 | 60.4645 | 0 | 20 | 36.4286 | 0
[9 empty] | 21 | 60.3135 | 0 | 21 | 35.3325 | 1
[9 empty] | 22 | 58.4822 | 1 | 22 | 36.8189 | 0
[9 empty] | 23 | 61.3776 | 0 | 23 | 36.007 | 0
Project - 2 | [8 empty] | 24 | 59.7616 | 1 | 24 | 36.6407 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | 25 | 57.7165 | 1 | 25 | 35.0862 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.73998 | 5.2143 | 5.2143 | 26 | 57.8775 | 1 | 26 | 37.4211 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.2143 | 0.55552 | 6.0572 | 11.2715 | 27 | 56.7233 | 1 | 27 | 33.7862 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.2143 | 0.88936 | 4.3 | 9.5143 | 28 | 60.8085 | 0 | 28 | 36.6474 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.2715 | 0.15303 | 3.6776 | 14.9491 | 29 | 58.7674 | 1 | 29 | 35.8818 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2715 | 0.83113 | 9.0218 | 20.2933 | 30 | 58.8423 | 1 | 30 | 36.7756 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.5143 | 0.29556 | 8.5377 | 18.052 | 31 | 60.0573 | 0 | 31 | 37.3228 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.5143 | 0.521 | 4.4255 | 13.9398 | 32 | 57.4162 | 1 | 32 | 34.5014 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.2933 | 0.55168 | 7.5346 | 27.8279 | 33 | 58.6128 | 1 | 33 | 35.3618 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.052 | 0.51808 | 9.0182 | 27.0703 | 34 | 55.5768 | 1 | 34 | 36.047 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.8279 | 0.04384 | 2.4 | 30.2279 | 35 | 59.0468 | 1 | 35 | 34.4924 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.0703 | 0.54709 | 3.3942 | 30.4645 | 36 | 61.5395 | 0 | 36 | 34.3545 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.4645 | 0.54107 | 5.6206 | 36.085 | 37 | 60.9134 | 0 | 37 | 35.4032 | 1
[9 empty] | 38 | 61.7237 | 0 | 38 | 35.6888 | 1
[9 empty] | 39 | 58.5676 | 1 | 39 | 38.1368 | 0
[9 empty] | 40 | 57.2172 | 1 | 40 | 36.4907 | 0
[9 empty] | 41 | 58.7996 | 1 | 41 | 35.3981 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 42 | 60.4749 | 0 | 42 | 36.7591 | 0
| 36 |  | 36.2538 |  |  | 43.4% |  |  | 43 | 55.9185 | 1 | 43 | 37.3761 | 0
[9 empty] | 44 | 61.2094 | 0 | 44 | 35.572 | 1
[9 empty] | 45 | 58.4883 | 1 | 45 | 35.4801 | 1
[9 empty] | 46 | 61.0962 | 0 | 46 | 35.6096 | 1
[9 empty] | 47 | 59.9252 | 1 | 47 | 34.6946 | 1
[9 empty] | 48 | 57.6575 | 1 | 48 | 35.1643 | 1
[9 empty] | 49 | 61.176 | 0 | 49 | 34.8682 | 1
[9 empty] | 50 | 59.7572 | 1 | 50 | 35.0483 | 1
[9 empty] | 51 | 60.4294 | 0 | 51 | 35.2163 | 1
[9 empty] | 52 | 62.435 | 0 | 52 | 35.4134 | 1
[9 empty] | 53 | 60.7136 | 0 | 53 | 37.6783 | 0
[9 empty] | 54 | 59.6024 | 1 | 54 | 35.7977 | 1
[9 empty] | 55 | 56.7574 | 1 | 55 | 34.2283 | 1
[9 empty] | 56 | 63.1347 | 0 | 56 | 38.7477 | 0
[9 empty] | 57 | 58.8383 | 1 | 57 | 35.9779 | 1
[9 empty] | 58 | 57.2016 | 1 | 58 | 34.9829 | 1
[9 empty] | 59 | 58.4437 | 1 | 59 | 36.9266 | 0
[9 empty] | 60 | 60.9299 | 0 | 60 | 38.0003 | 0
[9 empty] | 61 | 58.8813 | 1 | 61 | 35.3917 | 1
[9 empty] | 62 | 59.5584 | 1 | 62 | 34.4527 | 1
[9 empty] | 63 | 60.6713 | 0 | 63 | 36.0317 | 0
[9 empty] | 64 | 59.9734 | 1 | 64 | 33.8279 | 1
[9 empty] | 65 | 61.4619 | 0 | 65 | 34.789 | 1
[9 empty] | 66 | 58.1014 | 1 | 66 | 34.5564 | 1
[9 empty] | 67 | 56.6714 | 1 | 67 | 39.9086 | 0
[9 empty] | 68 | 58.768 | 1 | 68 | 35.7071 | 1
[9 empty] | 69 | 62.0026 | 0 | 69 | 37.3645 | 0
[9 empty] | 70 | 63.0277 | 0 | 70 | 41.2492 | 0
[9 empty] | 71 | 59.9995 | 1 | 71 | 36.3818 | 0
[9 empty] | 72 | 60.5631 | 0 | 72 | 39.7319 | 0
[9 empty] | 73 | 56.6534 | 1 | 73 | 36.0638 | 0
[9 empty] | 74 | 59.3442 | 1 | 74 | 37.9622 | 0
[9 empty] | 75 | 59.3182 | 1 | 75 | 35.0168 | 1
[9 empty] | 76 | 60.7536 | 0 | 76 | 35.7661 | 1
[9 empty] | 77 | 58.8329 | 1 | 77 | 34.8263 | 1
[9 empty] | 78 | 57.64 | 1 | 78 | 34.5331 | 1
[9 empty] | 79 | 59.2749 | 1 | 79 | 36.7934 | 0
[9 empty] | 80 | 57.9973 | 1 | 80 | 35.7399 | 1
[9 empty] | 81 | 57.6435 | 1 | 81 | 36.2345 | 0
[9 empty] | 82 | 59.521 | 1 | 82 | 36.3165 | 0
[9 empty] | 83 | 62.5452 | 0 | 83 | 38.2256 | 0
[9 empty] | 84 | 59.8763 | 1 | 84 | 37.7615 | 0
[9 empty] | 85 | 61.7649 | 0 | 85 | 34.5387 | 1
[9 empty] | 86 | 59.3959 | 1 | 86 | 37.2372 | 0
[9 empty] | 87 | 60.0298 | 0 | 87 | 35.007 | 1
[9 empty] | 88 | 57.5607 | 1 | 88 | 36.9767 | 0
[9 empty] | 89 | 59.5426 | 1 | 89 | 36.2834 | 0
[9 empty] | 90 | 57.8153 | 1 | 90 | 34.9058 | 1
[9 empty] | 91 | 59.2419 | 1 | 91 | 35.6598 | 1
[9 empty] | 92 | 58.7071 | 1 | 92 | 37.7113 | 0
[9 empty] | 93 | 58.404 | 1 | 93 | 34.8483 | 1
[9 empty] | 94 | 59.7041 | 1 | 94 | 36.3602 | 0
[9 empty] | 95 | 63.2871 | 0 | 95 | 36.0597 | 0
[9 empty] | 96 | 59.1048 | 1 | 96 | 35.3199 | 1
[9 empty] | 97 | 60.4269 | 0 | 97 | 38.8936 | 0
[9 empty] | 98 | 62.1704 | 0 | 98 | 36.0054 | 0
[9 empty] | 99 | 60.342 | 0 | 99 | 37.2971 | 0
[9 empty] | 100 | 62.1161 | 0 | 100 | 36.347 | 0
[9 empty] | 101 | 61.4661 | 0 | 101 | 38.7762 | 0
[9 empty] | 102 | 58.1007 | 1 | 102 | 36.7908 | 0
[9 empty] | 103 | 57.0092 | 1 | 103 | 33.4992 | 1
[9 empty] | 104 | 61.2413 | 0 | 104 | 36.602 | 0
[9 empty] | 105 | 57.9907 | 1 | 105 | 37.9387 | 0
[9 empty] | 106 | 59.0395 | 1 | 106 | 37.134 | 0
[9 empty] | 107 | 59.7571 | 1 | 107 | 35.649 | 1
[9 empty] | 108 | 60.997 | 0 | 108 | 36.2154 | 0
[9 empty] | 109 | 60.0267 | 0 | 109 | 35.1917 | 1
[9 empty] | 110 | 56.8531 | 1 | 110 | 35.181 | 1
[9 empty] | 111 | 59.1312 | 1 | 111 | 36.1793 | 0
[9 empty] | 112 | 56.4062 | 1 | 112 | 35.12 | 1
[9 empty] | 113 | 58.508 | 1 | 113 | 34.5728 | 1
[9 empty] | 114 | 59.3339 | 1 | 114 | 34.8516 | 1
[9 empty] | 115 | 59.0288 | 1 | 115 | 35.1389 | 1
[9 empty] | 116 | 64.577 | 0 | 116 | 35.9952 | 1
[9 empty] | 117 | 58.2182 | 1 | 117 | 37.4902 | 0
[9 empty] | 118 | 58.0694 | 1 | 118 | 36.7404 | 0
[9 empty] | 119 | 58.3187 | 1 | 119 | 35.8929 | 1
[9 empty] | 120 | 60.0468 | 0 | 120 | 34.6916 | 1
[9 empty] | 121 | 61.6393 | 0 | 121 | 35.2228 | 1
[9 empty] | 122 | 60.7796 | 0 | 122 | 35.5545 | 1
[9 empty] | 123 | 60.9065 | 0 | 123 | 38.0315 | 0
[9 empty] | 124 | 57.7486 | 1 | 124 | 37.9991 | 0
[9 empty] | 125 | 62.3793 | 0 | 125 | 35.706 | 1
[9 empty] | 126 | 61.4459 | 0 | 126 | 39.0145 | 0
[9 empty] | 127 | 58.7327 | 1 | 127 | 37.7379 | 0
[9 empty] | 128 | 56.8675 | 1 | 128 | 37.1412 | 0
[9 empty] | 129 | 60.0496 | 0 | 129 | 36.6319 | 0
[9 empty] | 130 | 55.1932 | 1 | 130 | 35.2961 | 1
[9 empty] | 131 | 61.0456 | 0 | 131 | 36.518 | 0
[9 empty] | 132 | 61.9626 | 0 | 132 | 36.6488 | 0
[9 empty] | 133 | 58.6944 | 1 | 133 | 37.4838 | 0
[9 empty] | 134 | 58.1063 | 1 | 134 | 35.7143 | 1
[9 empty] | 135 | 59.847 | 1 | 135 | 37.6751 | 0
[9 empty] | 136 | 57.3722 | 1 | 136 | 36.8786 | 0
[9 empty] | 137 | 58.2747 | 1 | 137 | 37.043 | 0
[9 empty] | 138 | 58.7391 | 1 | 138 | 34.0246 | 1
[9 empty] | 139 | 56.4552 | 1 | 139 | 34.451 | 1
[9 empty] | 140 | 62.639 | 0 | 140 | 36.3652 | 0
[9 empty] | 141 | 59.1267 | 1 | 141 | 36.418 | 0
[9 empty] | 142 | 61.4989 | 0 | 142 | 36.6148 | 0
[9 empty] | 143 | 57.0078 | 1 | 143 | 36.5966 | 0
[9 empty] | 144 | 58.6274 | 1 | 144 | 38.1572 | 0
[9 empty] | 145 | 57.6946 | 1 | 145 | 38.1312 | 0
[9 empty] | 146 | 60.1818 | 0 | 146 | 36.4649 | 0
[9 empty] | 147 | 60.9939 | 0 | 147 | 37.388 | 0
[9 empty] | 148 | 58.5198 | 1 | 148 | 35.6941 | 1
[9 empty] | 149 | 57.0601 | 1 | 149 | 35.6388 | 1
[9 empty] | 150 | 57.3682 | 1 | 150 | 36.2409 | 0
[9 empty] | 151 | 59.2654 | 1 | 151 | 36.7859 | 0
[9 empty] | 152 | 60.928 | 0 | 152 | 33.9408 | 1
[9 empty] | 153 | 61.7067 | 0 | 153 | 36.6748 | 0
[9 empty] | 154 | 61.2785 | 0 | 154 | 32.18 | 1
[9 empty] | 155 | 60.4303 | 0 | 155 | 33.1735 | 1
[9 empty] | 156 | 58.3694 | 1 | 156 | 36.7426 | 0
[9 empty] | 157 | 59.3622 | 1 | 157 | 36.446 | 0
[9 empty] | 158 | 59.4317 | 1 | 158 | 38.0191 | 0
[9 empty] | 159 | 58.0566 | 1 | 159 | 38.4874 | 0
[9 empty] | 160 | 58.4556 | 1 | 160 | 35.9435 | 1
[9 empty] | 161 | 57.819 | 1 | 161 | 35.0937 | 1
[9 empty] | 162 | 59.9141 | 1 | 162 | 37.6656 | 0
[9 empty] | 163 | 58.9599 | 1 | 163 | 39.6453 | 0
[9 empty] | 164 | 59.9601 | 1 | 164 | 37.5822 | 0
[9 empty] | 165 | 59.0259 | 1 | 165 | 35.2653 | 1
[9 empty] | 166 | 58.7516 | 1 | 166 | 36.1865 | 0
[9 empty] | 167 | 58.7747 | 1 | 167 | 35.1572 | 1
[9 empty] | 168 | 59.0147 | 1 | 168 | 36.4928 | 0
[9 empty] | 169 | 55.9051 | 1 | 169 | 36.4884 | 0
[9 empty] | 170 | 59.6771 | 1 | 170 | 35.6247 | 1
[9 empty] | 171 | 60.122 | 0 | 171 | 36.0157 | 0
[9 empty] | 172 | 58.1279 | 1 | 172 | 36.4126 | 0
[9 empty] | 173 | 60.3009 | 0 | 173 | 36.7522 | 0
[9 empty] | 174 | 61.6217 | 0 | 174 | 37.1294 | 0
[9 empty] | 175 | 58.9182 | 1 | 175 | 33.7299 | 1
[9 empty] | 176 | 58.1068 | 1 | 176 | 37.0949 | 0
[9 empty] | 177 | 62.6659 | 0 | 177 | 38.1587 | 0
[9 empty] | 178 | 57.2118 | 1 | 178 | 37.1643 | 0
[9 empty] | 179 | 57.5684 | 1 | 179 | 36.4434 | 0
[9 empty] | 180 | 61.8822 | 0 | 180 | 35.3751 | 1
[9 empty] | 181 | 58.2641 | 1 | 181 | 34.5464 | 1
[9 empty] | 182 | 60.4362 | 0 | 182 | 38.3971 | 0
[9 empty] | 183 | 55.1009 | 1 | 183 | 32.9881 | 1
[9 empty] | 184 | 58.7987 | 1 | 184 | 35.1278 | 1
[9 empty] | 185 | 60.8117 | 0 | 185 | 36.7379 | 0
[9 empty] | 186 | 60.9557 | 0 | 186 | 37.0286 | 0
[9 empty] | 187 | 58.0365 | 1 | 187 | 34.4269 | 1
[9 empty] | 188 | 60.5058 | 0 | 188 | 38.0178 | 0
[9 empty] | 189 | 61.8729 | 0 | 189 | 37.3697 | 0
[9 empty] | 190 | 59.3826 | 1 | 190 | 33.83 | 1
[9 empty] | 191 | 60.1491 | 0 | 191 | 35.7756 | 1
[9 empty] | 192 | 59.3578 | 1 | 192 | 35.9339 | 1
[9 empty] | 193 | 59.3794 | 1 | 193 | 35.2742 | 1
[9 empty] | 194 | 59.2176 | 1 | 194 | 34.425 | 1
[9 empty] | 195 | 59.2955 | 1 | 195 | 35.9042 | 1
[9 empty] | 196 | 59.4772 | 1 | 196 | 34.6881 | 1
[9 empty] | 197 | 59.3048 | 1 | 197 | 32.3554 | 1
[9 empty] | 198 | 59.521 | 1 | 198 | 37.1668 | 0
[9 empty] | 199 | 57.2255 | 1 | 199 | 35.051 | 1
[9 empty] | 200 | 61.3567 | 0 | 200 | 36.9394 | 0
[9 empty] | 201 | 56.5743 | 1 | 201 | 36.1629 | 0
[9 empty] | 202 | 60.5277 | 0 | 202 | 35.71 | 1
[9 empty] | 203 | 61.1462 | 0 | 203 | 37.1602 | 0
[9 empty] | 204 | 58.0876 | 1 | 204 | 36.7458 | 0
[9 empty] | 205 | 62.0467 | 0 | 205 | 35.5799 | 1
[9 empty] | 206 | 60.6866 | 0 | 206 | 37.6969 | 0
[9 empty] | 207 | 59.4142 | 1 | 207 | 35.276 | 1
[9 empty] | 208 | 60.9474 | 0 | 208 | 35.8021 | 1
[9 empty] | 209 | 60.3297 | 0 | 209 | 35.1194 | 1
[9 empty] | 210 | 60.1783 | 0 | 210 | 35.1018 | 1
[9 empty] | 211 | 59.2831 | 1 | 211 | 38.9892 | 0
[9 empty] | 212 | 57.8007 | 1 | 212 | 35.343 | 1
[9 empty] | 213 | 60.0776 | 0 | 213 | 37.0881 | 0
[9 empty] | 214 | 60.6004 | 0 | 214 | 37.0729 | 0
[9 empty] | 215 | 57.6299 | 1 | 215 | 35.4573 | 1
[9 empty] | 216 | 57.6751 | 1 | 216 | 35.5723 | 1
[9 empty] | 217 | 59.4408 | 1 | 217 | 34.6447 | 1
[9 empty] | 218 | 60.3347 | 0 | 218 | 35.8671 | 1
[9 empty] | 219 | 57.9316 | 1 | 219 | 36.3308 | 0
[9 empty] | 220 | 62.4346 | 0 | 220 | 36.4757 | 0
[9 empty] | 221 | 58.1338 | 1 | 221 | 37.9265 | 0
[9 empty] | 222 | 61.1217 | 0 | 222 | 37.8647 | 0
[9 empty] | 223 | 60.7938 | 0 | 223 | 38.2074 | 0
[9 empty] | 224 | 59.7047 | 1 | 224 | 34.1593 | 1
[9 empty] | 225 | 60.893 | 0 | 225 | 37.4572 | 0
[9 empty] | 226 | 57.9895 | 1 | 226 | 36.4613 | 0
[9 empty] | 227 | 60.9879 | 0 | 227 | 37.3928 | 0
[9 empty] | 228 | 60.0162 | 0 | 228 | 38.7901 | 0
[9 empty] | 229 | 57.8145 | 1 | 229 | 38.0659 | 0
[9 empty] | 230 | 60.9371 | 0 | 230 | 37.6113 | 0
[9 empty] | 231 | 60.2029 | 0 | 231 | 36.3363 | 0
[9 empty] | 232 | 58.7385 | 1 | 232 | 36.6736 | 0
[9 empty] | 233 | 59.2352 | 1 | 233 | 36.2692 | 0
[9 empty] | 234 | 60.6591 | 0 | 234 | 36.0668 | 0
[9 empty] | 235 | 55.3143 | 1 | 235 | 36.5643 | 0
[9 empty] | 236 | 57.8787 | 1 | 236 | 37.207 | 0
[9 empty] | 237 | 60.7263 | 0 | 237 | 34.2041 | 1
[9 empty] | 238 | 61.0199 | 0 | 238 | 35.2204 | 1
[9 empty] | 239 | 57.4686 | 1 | 239 | 35.9292 | 1
[9 empty] | 240 | 58.961 | 1 | 240 | 34.9365 | 1
[9 empty] | 241 | 60.2726 | 0 | 241 | 35.228 | 1
[9 empty] | 242 | 58.553 | 1 | 242 | 33.8927 | 1
[9 empty] | 243 | 59.3701 | 1 | 243 | 36.6581 | 0
[9 empty] | 244 | 61.2244 | 0 | 244 | 34.6123 | 1
[9 empty] | 245 | 56.6587 | 1 | 245 | 36.0439 | 0
[9 empty] | 246 | 57.6309 | 1 | 246 | 34.249 | 1
[9 empty] | 247 | 63.4572 | 0 | 247 | 36.1119 | 0
[9 empty] | 248 | 59.506 | 1 | 248 | 38.0762 | 0
[9 empty] | 249 | 61.7388 | 0 | 249 | 36.8104 | 0
[9 empty] | 250 | 59.0231 | 1 | 250 | 34.8542 | 1
[9 empty] | 251 | 58.0906 | 1 | 251 | 36.2406 | 0
[9 empty] | 252 | 60.2289 | 0 | 252 | 34.6817 | 1
[9 empty] | 253 | 60.4314 | 0 | 253 | 35.3248 | 1
[9 empty] | 254 | 57.4922 | 1 | 254 | 36.2402 | 0
[9 empty] | 255 | 59.8572 | 1 | 255 | 35.9986 | 1
[9 empty] | 256 | 58.9499 | 1 | 256 | 34.7828 | 1
[9 empty] | 257 | 61.6316 | 0 | 257 | 35.7902 | 1
[9 empty] | 258 | 58.5105 | 1 | 258 | 37.4792 | 0
[9 empty] | 259 | 56.7433 | 1 | 259 | 36.698 | 0
[9 empty] | 260 | 56.0446 | 1 | 260 | 37.4574 | 0
[9 empty] | 261 | 60.8574 | 0 | 261 | 37.3174 | 0
[9 empty] | 262 | 60.8863 | 0 | 262 | 34.531 | 1
[9 empty] | 263 | 60.0792 | 0 | 263 | 34.8159 | 1
[9 empty] | 264 | 59.1975 | 1 | 264 | 38.0833 | 0
[9 empty] | 265 | 61.0659 | 0 | 265 | 36.1311 | 0
[9 empty] | 266 | 56.9312 | 1 | 266 | 38.0033 | 0
[9 empty] | 267 | 56.4511 | 1 | 267 | 34.6145 | 1
[9 empty] | 268 | 57.9673 | 1 | 268 | 36.7032 | 0
[9 empty] | 269 | 56.6813 | 1 | 269 | 35.5094 | 1
[9 empty] | 270 | 56.8841 | 1 | 270 | 37.5699 | 0
[9 empty] | 271 | 61.0589 | 0 | 271 | 34.4445 | 1
[9 empty] | 272 | 61.9635 | 0 | 272 | 36.0639 | 0
[9 empty] | 273 | 60.6749 | 0 | 273 | 36.3295 | 0
[9 empty] | 274 | 57.8804 | 1 | 274 | 35.8505 | 1
[9 empty] | 275 | 59.7081 | 1 | 275 | 35.3868 | 1
[9 empty] | 276 | 56.5973 | 1 | 276 | 34.7435 | 1
[9 empty] | 277 | 58.2388 | 1 | 277 | 34.5128 | 1
[9 empty] | 278 | 58.8744 | 1 | 278 | 35.8986 | 1
[9 empty] | 279 | 59.4049 | 1 | 279 | 34.6387 | 1
[9 empty] | 280 | 61.0823 | 0 | 280 | 35.9826 | 1
[9 empty] | 281 | 58.4917 | 1 | 281 | 37.8 | 0
[9 empty] | 282 | 62.6928 | 0 | 282 | 36.6949 | 0
[9 empty] | 283 | 55.9341 | 1 | 283 | 37.0824 | 0
[9 empty] | 284 | 59.0563 | 1 | 284 | 34.6477 | 1
[9 empty] | 285 | 57.6178 | 1 | 285 | 35.6179 | 1
[9 empty] | 286 | 60.0697 | 0 | 286 | 35.4834 | 1
[9 empty] | 287 | 60.8991 | 0 | 287 | 36.4212 | 0
[9 empty] | 288 | 61.162 | 0 | 288 | 36.1536 | 0
[9 empty] | 289 | 60.462 | 0 | 289 | 34.1921 | 1
[9 empty] | 290 | 57.7617 | 1 | 290 | 36.0884 | 0
[9 empty] | 291 | 56.7095 | 1 | 291 | 33.999 | 1
[9 empty] | 292 | 61.2571 | 0 | 292 | 37.211 | 0
[9 empty] | 293 | 58.9255 | 1 | 293 | 36.5897 | 0
[9 empty] | 294 | 57.267 | 1 | 294 | 35.0964 | 1
[9 empty] | 295 | 60.1974 | 0 | 295 | 35.5956 | 1
[9 empty] | 296 | 61.4113 | 0 | 296 | 36.2139 | 0
[9 empty] | 297 | 61.7841 | 0 | 297 | 38.1505 | 0
[9 empty] | 298 | 63.9447 | 0 | 298 | 33.1365 | 1
[9 empty] | 299 | 60.7616 | 0 | 299 | 35.212 | 1
[9 empty] | 300 | 56.8353 | 1 | 300 | 34.8856 | 1
[9 empty] | 301 | 56.991 | 1 | 301 | 35.0414 | 1
[9 empty] | 302 | 59.3282 | 1 | 302 | 36.3744 | 0
[9 empty] | 303 | 59.4292 | 1 | 303 | 36.1532 | 0
[9 empty] | 304 | 58.6729 | 1 | 304 | 36.5953 | 0
[9 empty] | 305 | 61.2903 | 0 | 305 | 34.9939 | 1
[9 empty] | 306 | 59.2588 | 1 | 306 | 35.671 | 1
[9 empty] | 307 | 63.9685 | 0 | 307 | 37.9641 | 0
[9 empty] | 308 | 60.5128 | 0 | 308 | 37.3801 | 0
[9 empty] | 309 | 58.1245 | 1 | 309 | 37.9579 | 0
[9 empty] | 310 | 62.246 | 0 | 310 | 36.3982 | 0
[9 empty] | 311 | 59.7266 | 1 | 311 | 36.8076 | 0
[9 empty] | 312 | 59.0453 | 1 | 312 | 36.8258 | 0
[9 empty] | 313 | 61.1764 | 0 | 313 | 38.627 | 0
[9 empty] | 314 | 57.1377 | 1 | 314 | 36.5206 | 0
[9 empty] | 315 | 56.7711 | 1 | 315 | 36.1593 | 0
[9 empty] | 316 | 56.9835 | 1 | 316 | 33.4072 | 1
[9 empty] | 317 | 59.5844 | 1 | 317 | 38.0015 | 0
[9 empty] | 318 | 57.0503 | 1 | 318 | 33.135 | 1
[9 empty] | 319 | 57.8122 | 1 | 319 | 36.4037 | 0
[9 empty] | 320 | 59.6577 | 1 | 320 | 37.3369 | 0
[9 empty] | 321 | 60.9329 | 0 | 321 | 35.4247 | 1
[9 empty] | 322 | 60.8863 | 0 | 322 | 35.0979 | 1
[9 empty] | 323 | 56.9694 | 1 | 323 | 35.9378 | 1
[9 empty] | 324 | 57.0361 | 1 | 324 | 36.0438 | 0
[9 empty] | 325 | 57.2758 | 1 | 325 | 33.8967 | 1
[9 empty] | 326 | 58.2784 | 1 | 326 | 36.4986 | 0
[9 empty] | 327 | 63.7158 | 0 | 327 | 37.4689 | 0
[9 empty] | 328 | 55.694 | 1 | 328 | 36.0953 | 0
[9 empty] | 329 | 57.0694 | 1 | 329 | 36.116 | 0
[9 empty] | 330 | 59.3734 | 1 | 330 | 37.616 | 0
[9 empty] | 331 | 59.3518 | 1 | 331 | 35.1015 | 1
[9 empty] | 332 | 61.6834 | 0 | 332 | 36.1317 | 0
[9 empty] | 333 | 62.3233 | 0 | 333 | 41.132 | 0
[9 empty] | 334 | 56.2748 | 1 | 334 | 36.2044 | 0
[9 empty] | 335 | 61.8844 | 0 | 335 | 34.217 | 1
[9 empty] | 336 | 56.738 | 1 | 336 | 35.5765 | 1
[9 empty] | 337 | 59.9465 | 1 | 337 | 35.8538 | 1
[9 empty] | 338 | 61.0215 | 0 | 338 | 38.4813 | 0
[9 empty] | 339 | 60.3013 | 0 | 339 | 38.2913 | 0
[9 empty] | 340 | 58.5111 | 1 | 340 | 37.6223 | 0
[9 empty] | 341 | 60.4306 | 0 | 341 | 37.6587 | 0
[9 empty] | 342 | 59.7559 | 1 | 342 | 35.1082 | 1
[9 empty] | 343 | 60.1861 | 0 | 343 | 37.2634 | 0
[9 empty] | 344 | 61.1287 | 0 | 344 | 37.5173 | 0
[9 empty] | 345 | 61.1589 | 0 | 345 | 37.4443 | 0
[9 empty] | 346 | 57.177 | 1 | 346 | 38.3225 | 0
[9 empty] | 347 | 57.3583 | 1 | 347 | 37.1956 | 0
[9 empty] | 348 | 59.8851 | 1 | 348 | 35.2667 | 1
[9 empty] | 349 | 58.925 | 1 | 349 | 37.6707 | 0
[9 empty] | 350 | 57.4225 | 1 | 350 | 35.4561 | 1
[9 empty] | 351 | 61.7724 | 0 | 351 | 37.8017 | 0
[9 empty] | 352 | 56.831 | 1 | 352 | 36.7397 | 0
[9 empty] | 353 | 59.1185 | 1 | 353 | 35.862 | 1
[9 empty] | 354 | 57.3901 | 1 | 354 | 35.4509 | 1
[9 empty] | 355 | 59.4944 | 1 | 355 | 36.0141 | 0
[9 empty] | 356 | 56.9151 | 1 | 356 | 36.0721 | 0
[9 empty] | 357 | 60.8218 | 0 | 357 | 38.1752 | 0
[9 empty] | 358 | 60.3317 | 0 | 358 | 36.393 | 0
[9 empty] | 359 | 58.8704 | 1 | 359 | 37.2449 | 0
[9 empty] | 360 | 60.2844 | 0 | 360 | 36.5746 | 0
[9 empty] | 361 | 58.2929 | 1 | 361 | 36.9401 | 0
[9 empty] | 362 | 62.4894 | 0 | 362 | 36.3683 | 0
[9 empty] | 363 | 58.8924 | 1 | 363 | 34.7251 | 1
[9 empty] | 364 | 58.3281 | 1 | 364 | 36.1268 | 0
[9 empty] | 365 | 60.2148 | 0 | 365 | 37.6828 | 0
[9 empty] | 366 | 58.2745 | 1 | 366 | 40.6597 | 0
[9 empty] | 367 | 61.4223 | 0 | 367 | 38.224 | 0
[9 empty] | 368 | 59.7607 | 1 | 368 | 35.9332 | 1
[9 empty] | 369 | 58.9777 | 1 | 369 | 36.3154 | 0
[9 empty] | 370 | 58.0496 | 1 | 370 | 34.5788 | 1
[9 empty] | 371 | 57.0574 | 1 | 371 | 33.672 | 1
[9 empty] | 372 | 60.3148 | 0 | 372 | 35.7463 | 1
[9 empty] | 373 | 60.9391 | 0 | 373 | 36.8494 | 0
[9 empty] | 374 | 59.578 | 1 | 374 | 36.8305 | 0
[9 empty] | 375 | 62.3646 | 0 | 375 | 38.0663 | 0
[9 empty] | 376 | 59.2343 | 1 | 376 | 34.0468 | 1
[9 empty] | 377 | 56.6233 | 1 | 377 | 37.9838 | 0
[9 empty] | 378 | 60.9737 | 0 | 378 | 36.1516 | 0
[9 empty] | 379 | 58.7136 | 1 | 379 | 38.2648 | 0
[9 empty] | 380 | 59.5055 | 1 | 380 | 36.992 | 0
[9 empty] | 381 | 58.8249 | 1 | 381 | 35.8309 | 1
[9 empty] | 382 | 60.5325 | 0 | 382 | 36.2565 | 0
[9 empty] | 383 | 59.5179 | 1 | 383 | 37.3837 | 0
[9 empty] | 384 | 58.3877 | 1 | 384 | 36.871 | 0
[9 empty] | 385 | 58.1656 | 1 | 385 | 37.9206 | 0
[9 empty] | 386 | 60.3218 | 0 | 386 | 37.9733 | 0
[9 empty] | 387 | 58.1552 | 1 | 387 | 33.0836 | 1
[9 empty] | 388 | 59.105 | 1 | 388 | 36.7424 | 0
[9 empty] | 389 | 59.833 | 1 | 389 | 37.8004 | 0
[9 empty] | 390 | 60.0916 | 0 | 390 | 37.1797 | 0
[9 empty] | 391 | 58.1101 | 1 | 391 | 33.1123 | 1
[9 empty] | 392 | 58.3488 | 1 | 392 | 34.948 | 1
[9 empty] | 393 | 60.2151 | 0 | 393 | 35.2597 | 1
[9 empty] | 394 | 58.4679 | 1 | 394 | 36.6605 | 0
[9 empty] | 395 | 60.3261 | 0 | 395 | 37.2356 | 0
[9 empty] | 396 | 62.5439 | 0 | 396 | 35.1027 | 1
[9 empty] | 397 | 60.2373 | 0 | 397 | 36.0958 | 0
[9 empty] | 398 | 60.8037 | 0 | 398 | 35.1866 | 1
[9 empty] | 399 | 61.0536 | 0 | 399 | 36.0602 | 0
[9 empty] | 400 | 57.6529 | 1 | 400 | 36.7592 | 0
[9 empty] | 401 | 60.7639 | 0 | 401 | 35.7675 | 1
[9 empty] | 402 | 58.8228 | 1 | 402 | 35.2563 | 1
[9 empty] | 403 | 61.4787 | 0 | 403 | 38.7702 | 0
[9 empty] | 404 | 58.8523 | 1 | 404 | 37.6655 | 0
[9 empty] | 405 | 58.7816 | 1 | 405 | 35.2284 | 1
[9 empty] | 406 | 61.4957 | 0 | 406 | 35.0485 | 1
[9 empty] | 407 | 58.2621 | 1 | 407 | 37.5845 | 0
[9 empty] | 408 | 57.956 | 1 | 408 | 35.4305 | 1
[9 empty] | 409 | 56.6422 | 1 | 409 | 36.5937 | 0
[9 empty] | 410 | 59.7082 | 1 | 410 | 36.6997 | 0
[9 empty] | 411 | 61.2246 | 0 | 411 | 36.9798 | 0
[9 empty] | 412 | 61.7851 | 0 | 412 | 35.8272 | 1
[9 empty] | 413 | 55.952 | 1 | 413 | 38.5588 | 0
[9 empty] | 414 | 62.052 | 0 | 414 | 37.298 | 0
[9 empty] | 415 | 58.9554 | 1 | 415 | 35.3116 | 1
[9 empty] | 416 | 61.2593 | 0 | 416 | 37.0569 | 0
[9 empty] | 417 | 62.4711 | 0 | 417 | 35.9719 | 1
[9 empty] | 418 | 60.3218 | 0 | 418 | 33.6055 | 1
[9 empty] | 419 | 58.7888 | 1 | 419 | 34.8778 | 1
[9 empty] | 420 | 58.8947 | 1 | 420 | 36.6045 | 0
[9 empty] | 421 | 60.3729 | 0 | 421 | 36.8736 | 0
[9 empty] | 422 | 62.1919 | 0 | 422 | 37.548 | 0
[9 empty] | 423 | 60.8951 | 0 | 423 | 34.7036 | 1
[9 empty] | 424 | 60.9679 | 0 | 424 | 36.9938 | 0
[9 empty] | 425 | 60.6578 | 0 | 425 | 33.4195 | 1
[9 empty] | 426 | 57.2898 | 1 | 426 | 36.7303 | 0
[9 empty] | 427 | 62.0631 | 0 | 427 | 34.1256 | 1
[9 empty] | 428 | 60.8855 | 0 | 428 | 33.9552 | 1
[9 empty] | 429 | 59.6767 | 1 | 429 | 34.1493 | 1
[9 empty] | 430 | 59.6946 | 1 | 430 | 34.1433 | 1
[9 empty] | 431 | 57.5782 | 1 | 431 | 35.4078 | 1
[9 empty] | 432 | 61.7865 | 0 | 432 | 37.116 | 0
[9 empty] | 433 | 57.7805 | 1 | 433 | 38.8801 | 0
[9 empty] | 434 | 57.4886 | 1 | 434 | 38.0364 | 0
[9 empty] | 435 | 57.2654 | 1 | 435 | 39.7979 | 0
[9 empty] | 436 | 61.5282 | 0 | 436 | 34.8546 | 1
[9 empty] | 437 | 59.0866 | 1 | 437 | 37.8866 | 0
[9 empty] | 438 | 60.2861 | 0 | 438 | 40.3193 | 0
[9 empty] | 439 | 58.0672 | 1 | 439 | 38.154 | 0
[9 empty] | 440 | 60.3827 | 0 | 440 | 36.2222 | 0
[9 empty] | 441 | 59.8024 | 1 | 441 | 38.5998 | 0
[9 empty] | 442 | 58.6978 | 1 | 442 | 38.031 | 0
[9 empty] | 443 | 58.2744 | 1 | 443 | 36.4677 | 0
[9 empty] | 444 | 57.4376 | 1 | 444 | 39.4838 | 0
[9 empty] | 445 | 60.0049 | 0 | 445 | 36.1411 | 0
[9 empty] | 446 | 60.5368 | 0 | 446 | 36.3673 | 0
[9 empty] | 447 | 60.096 | 0 | 447 | 37.6643 | 0
[9 empty] | 448 | 62.5088 | 0 | 448 | 37.5766 | 0
[9 empty] | 449 | 57.9219 | 1 | 449 | 35.8004 | 1
[9 empty] | 450 | 57.6743 | 1 | 450 | 34.4015 | 1
[9 empty] | 451 | 59.3007 | 1 | 451 | 34.6334 | 1
[9 empty] | 452 | 56.9467 | 1 | 452 | 35.9972 | 1
[9 empty] | 453 | 57.9187 | 1 | 453 | 36.6997 | 0
[9 empty] | 454 | 58.9909 | 1 | 454 | 37.9834 | 0
[9 empty] | 455 | 59.0318 | 1 | 455 | 36.9634 | 0
[9 empty] | 456 | 57.5608 | 1 | 456 | 36.7825 | 0
[9 empty] | 457 | 57.3076 | 1 | 457 | 35.4904 | 1
[9 empty] | 458 | 60.3704 | 0 | 458 | 34.4716 | 1
[9 empty] | 459 | 63.2944 | 0 | 459 | 38.4224 | 0
[9 empty] | 460 | 59.8891 | 1 | 460 | 39.0893 | 0
[9 empty] | 461 | 58.7937 | 1 | 461 | 38.0978 | 0
[9 empty] | 462 | 59.1516 | 1 | 462 | 33.9343 | 1
[9 empty] | 463 | 60.3517 | 0 | 463 | 35.5475 | 1
[9 empty] | 464 | 59.0612 | 1 | 464 | 36.9441 | 0
[9 empty] | 465 | 58.97 | 1 | 465 | 37.2146 | 0
[9 empty] | 466 | 58.0799 | 1 | 466 | 36.7772 | 0
[9 empty] | 467 | 57.6027 | 1 | 467 | 36.4077 | 0
[9 empty] | 468 | 59.0277 | 1 | 468 | 35.4673 | 1
[9 empty] | 469 | 59.5569 | 1 | 469 | 38.5888 | 0
[9 empty] | 470 | 60.2207 | 0 | 470 | 36.3576 | 0
[9 empty] | 471 | 61.1457 | 0 | 471 | 35.2546 | 1
[9 empty] | 472 | 59.5988 | 1 | 472 | 37.0268 | 0
[9 empty] | 473 | 55.9444 | 1 | 473 | 36.3217 | 0
[9 empty] | 474 | 58.4112 | 1 | 474 | 34.6024 | 1
[9 empty] | 475 | 60.1209 | 0 | 475 | 32.8654 | 1
[9 empty] | 476 | 60.2619 | 0 | 476 | 37.8697 | 0
[9 empty] | 477 | 58.2335 | 1 | 477 | 35.4281 | 1
[9 empty] | 478 | 60.0999 | 0 | 478 | 35.4805 | 1
[9 empty] | 479 | 59.4963 | 1 | 479 | 34.1883 | 1
[9 empty] | 480 | 59.1821 | 1 | 480 | 39.8445 | 0
[9 empty] | 481 | 60.5083 | 0 | 481 | 35.2098 | 1
[9 empty] | 482 | 58.5337 | 1 | 482 | 35.8355 | 1
[9 empty] | 483 | 59.9534 | 1 | 483 | 33.8333 | 1
[9 empty] | 484 | 59.8837 | 1 | 484 | 38.1745 | 0
[9 empty] | 485 | 59.3374 | 1 | 485 | 35.7166 | 1
[9 empty] | 486 | 60.0131 | 0 | 486 | 37.7244 | 0
[9 empty] | 487 | 58.4729 | 1 | 487 | 37.7624 | 0
[9 empty] | 488 | 59.0969 | 1 | 488 | 36.1043 | 0
[9 empty] | 489 | 57.8893 | 1 | 489 | 38.5238 | 0
[9 empty] | 490 | 61.6937 | 0 | 490 | 36.2099 | 0
[9 empty] | 491 | 60.9979 | 0 | 491 | 36.6694 | 0
[9 empty] | 492 | 60.3948 | 0 | 492 | 37.3179 | 0
[9 empty] | 493 | 58.2096 | 1 | 493 | 37.0607 | 0
[9 empty] | 494 | 58.5826 | 1 | 494 | 37.7298 | 0
[9 empty] | 495 | 57.4754 | 1 | 495 | 37.868 | 0
[9 empty] | 496 | 62.448 | 0 | 496 | 35.5977 | 1
[9 empty] | 497 | 62.3637 | 0 | 497 | 35.1869 | 1
[9 empty] | 498 | 61.3461 | 0 | 498 | 34.4842 | 1
[9 empty] | 499 | 57.8374 | 1 | 499 | 37.1076 | 0
[9 empty] | 500 | 56.6416 | 1 | 500 | 35.7951 | 1
[9 empty] | 501 | 59.0394 | 1 | 501 | 37.0615 | 0
[9 empty] | 502 | 56.4223 | 1 | 502 | 36.4702 | 0
[9 empty] | 503 | 59.6255 | 1 | 503 | 34.4682 | 1
[9 empty] | 504 | 58.1237 | 1 | 504 | 37.9232 | 0
[9 empty] | 505 | 59.3137 | 1 | 505 | 37.4989 | 0
[9 empty] | 506 | 60.6933 | 0 | 506 | 36.2958 | 0
[9 empty] | 507 | 60.3873 | 0 | 507 | 36.6971 | 0
[9 empty] | 508 | 59.6009 | 1 | 508 | 33.3937 | 1
[9 empty] | 509 | 57.9193 | 1 | 509 | 33.2088 | 1
[9 empty] | 510 | 58.1909 | 1 | 510 | 36.2883 | 0
[9 empty] | 511 | 57.9934 | 1 | 511 | 35.3559 | 1
[9 empty] | 512 | 61.0575 | 0 | 512 | 35.9106 | 1
[9 empty] | 513 | 59.2634 | 1 | 513 | 37.162 | 0
[9 empty] | 514 | 57.8778 | 1 | 514 | 35.8693 | 1
[9 empty] | 515 | 60.5295 | 0 | 515 | 35.4244 | 1
[9 empty] | 516 | 61.4725 | 0 | 516 | 35.9893 | 1
[9 empty] | 517 | 60.3287 | 0 | 517 | 38.5953 | 0
[9 empty] | 518 | 59.129 | 1 | 518 | 37.4033 | 0
[9 empty] | 519 | 58.9198 | 1 | 519 | 35.6175 | 1
[9 empty] | 520 | 58.3286 | 1 | 520 | 33.8267 | 1
[9 empty] | 521 | 59.6676 | 1 | 521 | 35.3795 | 1
[9 empty] | 522 | 59.1136 | 1 | 522 | 34.6797 | 1
[9 empty] | 523 | 60.5774 | 0 | 523 | 36.4626 | 0
[9 empty] | 524 | 59.2917 | 1 | 524 | 35.51 | 1
[9 empty] | 525 | 60.6634 | 0 | 525 | 36.6839 | 0
[9 empty] | 526 | 58.0579 | 1 | 526 | 35.9071 | 1
[9 empty] | 527 | 56.114 | 1 | 527 | 37.032 | 0
[9 empty] | 528 | 57.5576 | 1 | 528 | 36.5254 | 0
[9 empty] | 529 | 61.311 | 0 | 529 | 35.6362 | 1
[9 empty] | 530 | 58.5918 | 1 | 530 | 36.1851 | 0
[9 empty] | 531 | 59.5327 | 1 | 531 | 34.1672 | 1
[9 empty] | 532 | 58.3781 | 1 | 532 | 35.5594 | 1
[9 empty] | 533 | 59.6797 | 1 | 533 | 38.3492 | 0
[9 empty] | 534 | 59.1069 | 1 | 534 | 37.8671 | 0
[9 empty] | 535 | 61.7804 | 0 | 535 | 37.3912 | 0
[9 empty] | 536 | 60.6544 | 0 | 536 | 37.2066 | 0
[9 empty] | 537 | 58.2358 | 1 | 537 | 37.1788 | 0
[9 empty] | 538 | 57.6844 | 1 | 538 | 36.4794 | 0
[9 empty] | 539 | 57.8159 | 1 | 539 | 34.6956 | 1
[9 empty] | 540 | 61.8639 | 0 | 540 | 36.9562 | 0
[9 empty] | 541 | 59.5432 | 1 | 541 | 36.9979 | 0
[9 empty] | 542 | 60.6998 | 0 | 542 | 36.3949 | 0
[9 empty] | 543 | 56.7779 | 1 | 543 | 38.2914 | 0
[9 empty] | 544 | 58.7805 | 1 | 544 | 38.3361 | 0
[9 empty] | 545 | 57.8797 | 1 | 545 | 36.4129 | 0
[9 empty] | 546 | 60.2559 | 0 | 546 | 35.7278 | 1
[9 empty] | 547 | 61.394 | 0 | 547 | 36.5077 | 0
[9 empty] | 548 | 60.8911 | 0 | 548 | 36.1245 | 0
[9 empty] | 549 | 63.4668 | 0 | 549 | 36.8493 | 0
[9 empty] | 550 | 58.8554 | 1 | 550 | 37.6929 | 0
[9 empty] | 551 | 57.5037 | 1 | 551 | 35.5412 | 1
[9 empty] | 552 | 57.7014 | 1 | 552 | 35.1159 | 1
[9 empty] | 553 | 58.8922 | 1 | 553 | 37.9392 | 0
[9 empty] | 554 | 58.5729 | 1 | 554 | 33.7133 | 1
[9 empty] | 555 | 59.8898 | 1 | 555 | 37.6744 | 0
[9 empty] | 556 | 58.3785 | 1 | 556 | 38.031 | 0
[9 empty] | 557 | 60.4401 | 0 | 557 | 34.1801 | 1
[9 empty] | 558 | 60.2924 | 0 | 558 | 37.2809 | 0
[9 empty] | 559 | 62.8624 | 0 | 559 | 36.8696 | 0
[9 empty] | 560 | 58.1409 | 1 | 560 | 37.6089 | 0
[9 empty] | 561 | 56.5889 | 1 | 561 | 34.9813 | 1
[9 empty] | 562 | 57.8944 | 1 | 562 | 34.2776 | 1
[9 empty] | 563 | 60.4835 | 0 | 563 | 37.0106 | 0
[9 empty] | 564 | 57.8198 | 1 | 564 | 33.9744 | 1
[9 empty] | 565 | 59.9947 | 1 | 565 | 37.4929 | 0
[9 empty] | 566 | 58.7397 | 1 | 566 | 36.2707 | 0
[9 empty] | 567 | 58.1148 | 1 | 567 | 36.5576 | 0
[9 empty] | 568 | 61.0729 | 0 | 568 | 38.0357 | 0
[9 empty] | 569 | 58.9251 | 1 | 569 | 33.9268 | 1
[9 empty] | 570 | 59.9503 | 1 | 570 | 35.3677 | 1
[9 empty] | 571 | 60.8101 | 0 | 571 | 38.3574 | 0
[9 empty] | 572 | 57.9072 | 1 | 572 | 39.2077 | 0
[9 empty] | 573 | 58.347 | 1 | 573 | 36.8889 | 0
[9 empty] | 574 | 57.9136 | 1 | 574 | 37.5761 | 0
[9 empty] | 575 | 60.0307 | 0 | 575 | 36.3129 | 0
[9 empty] | 576 | 60.6744 | 0 | 576 | 36.6671 | 0
[9 empty] | 577 | 63.2277 | 0 | 577 | 36.3157 | 0
[9 empty] | 578 | 58.9894 | 1 | 578 | 37.6697 | 0
[9 empty] | 579 | 56.5924 | 1 | 579 | 35.5705 | 1
[9 empty] | 580 | 59.5559 | 1 | 580 | 34.7498 | 1
[9 empty] | 581 | 60.5295 | 0 | 581 | 37.2427 | 0
[9 empty] | 582 | 63.3982 | 0 | 582 | 36.4503 | 0
[9 empty] | 583 | 59.2339 | 1 | 583 | 37.5503 | 0
[9 empty] | 584 | 56.5676 | 1 | 584 | 35.769 | 1
[9 empty] | 585 | 61.0688 | 0 | 585 | 34.596 | 1
[9 empty] | 586 | 59.5012 | 1 | 586 | 32.9681 | 1
[9 empty] | 587 | 60.3535 | 0 | 587 | 35.6263 | 1
[9 empty] | 588 | 59.3044 | 1 | 588 | 36.0953 | 0
[9 empty] | 589 | 59.1125 | 1 | 589 | 33.0821 | 1
[9 empty] | 590 | 59.4423 | 1 | 590 | 36.2298 | 0
[9 empty] | 591 | 57.9085 | 1 | 591 | 33.8017 | 1
[9 empty] | 592 | 61.0412 | 0 | 592 | 35.7741 | 1
[9 empty] | 593 | 59.2513 | 1 | 593 | 33.5746 | 1
[9 empty] | 594 | 62.4411 | 0 | 594 | 37.4921 | 0
[9 empty] | 595 | 57.922 | 1 | 595 | 37.9612 | 0
[9 empty] | 596 | 57.8464 | 1 | 596 | 35.3389 | 1
[9 empty] | 597 | 59.7245 | 1 | 597 | 38.131 | 0
[9 empty] | 598 | 58.8689 | 1 | 598 | 36.8142 | 0
[9 empty] | 599 | 60.6239 | 0 | 599 | 34.2209 | 1
[9 empty] | 600 | 59.7648 | 1 | 600 | 38.0636 | 0
[9 empty] | 601 | 61.4454 | 0 | 601 | 36.2693 | 0
[9 empty] | 602 | 58.4766 | 1 | 602 | 37.9884 | 0
[9 empty] | 603 | 59.0828 | 1 | 603 | 35.7499 | 1
[9 empty] | 604 | 60.5069 | 0 | 604 | 35.5944 | 1
[9 empty] | 605 | 57.2658 | 1 | 605 | 35.32 | 1
[9 empty] | 606 | 56.3567 | 1 | 606 | 36.4842 | 0
[9 empty] | 607 | 58.7189 | 1 | 607 | 36.3843 | 0
[9 empty] | 608 | 62.5173 | 0 | 608 | 36.8613 | 0
[9 empty] | 609 | 59.7996 | 1 | 609 | 36.9177 | 0
[9 empty] | 610 | 60.9884 | 0 | 610 | 37.8316 | 0
[9 empty] | 611 | 58.3358 | 1 | 611 | 36.7547 | 0
[9 empty] | 612 | 59.1222 | 1 | 612 | 36.114 | 0
[9 empty] | 613 | 58.7447 | 1 | 613 | 37.1006 | 0
[9 empty] | 614 | 57.1194 | 1 | 614 | 37.4156 | 0
[9 empty] | 615 | 60.6802 | 0 | 615 | 34.6917 | 1
[9 empty] | 616 | 58.9852 | 1 | 616 | 35.6198 | 1
[9 empty] | 617 | 60.3202 | 0 | 617 | 36.4734 | 0
[9 empty] | 618 | 59.996 | 1 | 618 | 37.549 | 0
[9 empty] | 619 | 59.389 | 1 | 619 | 36.6597 | 0
[9 empty] | 620 | 60.4272 | 0 | 620 | 35.6873 | 1
[9 empty] | 621 | 59.4526 | 1 | 621 | 35.1535 | 1
[9 empty] | 622 | 61.6731 | 0 | 622 | 36.6594 | 0
[9 empty] | 623 | 57.509 | 1 | 623 | 40.648 | 0
[9 empty] | 624 | 60.3084 | 0 | 624 | 34.8404 | 1
[9 empty] | 625 | 60.422 | 0 | 625 | 36.0486 | 0
[9 empty] | 626 | 61.0378 | 0 | 626 | 34.5021 | 1
[9 empty] | 627 | 57.7201 | 1 | 627 | 35.8849 | 1
[9 empty] | 628 | 60.7372 | 0 | 628 | 36.5318 | 0
[9 empty] | 629 | 61.5986 | 0 | 629 | 36.1787 | 0
[9 empty] | 630 | 58.3433 | 1 | 630 | 34.9892 | 1
[9 empty] | 631 | 58.904 | 1 | 631 | 38.6569 | 0
[9 empty] | 632 | 56.7631 | 1 | 632 | 37.422 | 0
[9 empty] | 633 | 60.6543 | 0 | 633 | 38.3323 | 0
[9 empty] | 634 | 62.4643 | 0 | 634 | 34.5599 | 1
[9 empty] | 635 | 58.1695 | 1 | 635 | 36.1357 | 0
[9 empty] | 636 | 58.9908 | 1 | 636 | 35.4367 | 1
[9 empty] | 637 | 58.5716 | 1 | 637 | 37.1631 | 0
[9 empty] | 638 | 59.1652 | 1 | 638 | 35.8732 | 1
[9 empty] | 639 | 59.7693 | 1 | 639 | 33.8938 | 1
[9 empty] | 640 | 62.1412 | 0 | 640 | 35.5067 | 1
[9 empty] | 641 | 57.151 | 1 | 641 | 38.4382 | 0
[9 empty] | 642 | 60.5988 | 0 | 642 | 34.1954 | 1
[9 empty] | 643 | 64.5084 | 0 | 643 | 36.1309 | 0
[9 empty] | 644 | 57.3663 | 1 | 644 | 37.3098 | 0
[9 empty] | 645 | 59.6496 | 1 | 645 | 37.0996 | 0
[9 empty] | 646 | 59.8773 | 1 | 646 | 38.5185 | 0
[9 empty] | 647 | 58.1383 | 1 | 647 | 37.1108 | 0
[9 empty] | 648 | 61.4283 | 0 | 648 | 38.3694 | 0
[9 empty] | 649 | 60.553 | 0 | 649 | 36.721 | 0
[9 empty] | 650 | 59.8237 | 1 | 650 | 35.8096 | 1
[9 empty] | 651 | 62.2576 | 0 | 651 | 35.7667 | 1
[9 empty] | 652 | 57.4823 | 1 | 652 | 36.9261 | 0
[9 empty] | 653 | 58.0152 | 1 | 653 | 38.3132 | 0
[9 empty] | 654 | 60.857 | 0 | 654 | 34.9026 | 1
[9 empty] | 655 | 59.9232 | 1 | 655 | 36.8094 | 0
[9 empty] | 656 | 57.8888 | 1 | 656 | 37.5995 | 0
[9 empty] | 657 | 60.6592 | 0 | 657 | 37.8541 | 0
[9 empty] | 658 | 58.9243 | 1 | 658 | 36.848 | 0
[9 empty] | 659 | 60.278 | 0 | 659 | 34.9414 | 1
[9 empty] | 660 | 55.4821 | 1 | 660 | 33.2137 | 1
[9 empty] | 661 | 59.4445 | 1 | 661 | 35.5105 | 1
[9 empty] | 662 | 58.3309 | 1 | 662 | 35.8014 | 1
[9 empty] | 663 | 57.4181 | 1 | 663 | 35.8959 | 1
[9 empty] | 664 | 57.8735 | 1 | 664 | 38.3659 | 0
[9 empty] | 665 | 59.9187 | 1 | 665 | 35.9084 | 1
[9 empty] | 666 | 60.0945 | 0 | 666 | 35.9756 | 1
[9 empty] | 667 | 59.4658 | 1 | 667 | 35.8537 | 1
[9 empty] | 668 | 60.4899 | 0 | 668 | 36.9758 | 0
[9 empty] | 669 | 59.6647 | 1 | 669 | 35.8468 | 1
[9 empty] | 670 | 62.6931 | 0 | 670 | 36.8993 | 0
[9 empty] | 671 | 60.1326 | 0 | 671 | 35.8838 | 1
[9 empty] | 672 | 56.6033 | 1 | 672 | 37.0031 | 0
[9 empty] | 673 | 60.5267 | 0 | 673 | 33.5337 | 1
[9 empty] | 674 | 62.4555 | 0 | 674 | 37.2216 | 0
[9 empty] | 675 | 57.5892 | 1 | 675 | 37.0388 | 0
[9 empty] | 676 | 61.3126 | 0 | 676 | 37.1525 | 0
[9 empty] | 677 | 59.1286 | 1 | 677 | 37.3992 | 0
[9 empty] | 678 | 58.1256 | 1 | 678 | 38.2462 | 0
[9 empty] | 679 | 56.9179 | 1 | 679 | 34.3935 | 1
[9 empty] | 680 | 60.0901 | 0 | 680 | 38.28 | 0
[9 empty] | 681 | 61.0424 | 0 | 681 | 36.3458 | 0
[9 empty] | 682 | 59.1562 | 1 | 682 | 38.645 | 0
[9 empty] | 683 | 64.1179 | 0 | 683 | 32.1005 | 1
[9 empty] | 684 | 61.6694 | 0 | 684 | 35.8205 | 1
[9 empty] | 685 | 60.3126 | 0 | 685 | 34.7147 | 1
[9 empty] | 686 | 57.7499 | 1 | 686 | 35.9106 | 1
[9 empty] | 687 | 58.9493 | 1 | 687 | 38.3751 | 0
[9 empty] | 688 | 61.4674 | 0 | 688 | 40.1761 | 0
[9 empty] | 689 | 57.5349 | 1 | 689 | 35.62 | 1
[9 empty] | 690 | 57.4113 | 1 | 690 | 34.9662 | 1
[9 empty] | 691 | 57.2651 | 1 | 691 | 35.2139 | 1
[9 empty] | 692 | 61.3229 | 0 | 692 | 33.6991 | 1
[9 empty] | 693 | 58.1358 | 1 | 693 | 37.3147 | 0
[9 empty] | 694 | 59.8229 | 1 | 694 | 35.7422 | 1
[9 empty] | 695 | 61.4204 | 0 | 695 | 36.7342 | 0
[9 empty] | 696 | 59.129 | 1 | 696 | 33.2212 | 1
[9 empty] | 697 | 58.7143 | 1 | 697 | 33.2914 | 1
[9 empty] | 698 | 55.7236 | 1 | 698 | 38.7003 | 0
[9 empty] | 699 | 57.8937 | 1 | 699 | 35.5789 | 1
[9 empty] | 700 | 58.6783 | 1 | 700 | 35.1507 | 1
[9 empty] | 701 | 57.4401 | 1 | 701 | 39.0165 | 0
[9 empty] | 702 | 58.2413 | 1 | 702 | 36.9862 | 0
[9 empty] | 703 | 62.0125 | 0 | 703 | 38.5538 | 0
[9 empty] | 704 | 59.0912 | 1 | 704 | 36.3062 | 0
[9 empty] | 705 | 60.638 | 0 | 705 | 35.6998 | 1
[9 empty] | 706 | 61.896 | 0 | 706 | 36.4523 | 0
[9 empty] | 707 | 61.9562 | 0 | 707 | 38.5239 | 0
[9 empty] | 708 | 62.9268 | 0 | 708 | 37.8486 | 0
[9 empty] | 709 | 60.0914 | 0 | 709 | 35.2058 | 1
[9 empty] | 710 | 60.4716 | 0 | 710 | 36.5258 | 0
[9 empty] | 711 | 61.9405 | 0 | 711 | 35.6361 | 1
[9 empty] | 712 | 60.6723 | 0 | 712 | 36.1536 | 0
[9 empty] | 713 | 58.6827 | 1 | 713 | 34.6484 | 1
[9 empty] | 714 | 59.5534 | 1 | 714 | 35.4234 | 1
[9 empty] | 715 | 57.0656 | 1 | 715 | 35.8204 | 1
[9 empty] | 716 | 59.161 | 1 | 716 | 36.4229 | 0
[9 empty] | 717 | 60.1054 | 0 | 717 | 34.8933 | 1
[9 empty] | 718 | 64.169 | 0 | 718 | 41.2491 | 0
[9 empty] | 719 | 58.5969 | 1 | 719 | 34.2887 | 1
[9 empty] | 720 | 60.4746 | 0 | 720 | 36.6279 | 0
[9 empty] | 721 | 63.9549 | 0 | 721 | 37.6186 | 0
[9 empty] | 722 | 58.0699 | 1 | 722 | 35.1709 | 1
[9 empty] | 723 | 59.0252 | 1 | 723 | 41.1491 | 0
[9 empty] | 724 | 58.3935 | 1 | 724 | 35.5281 | 1
[9 empty] | 725 | 59.6262 | 1 | 725 | 38.951 | 0
[9 empty] | 726 | 61.7368 | 0 | 726 | 35.9939 | 1
[9 empty] | 727 | 59.1704 | 1 | 727 | 36.7359 | 0
[9 empty] | 728 | 60.3569 | 0 | 728 | 37.7479 | 0
[9 empty] | 729 | 56.296 | 1 | 729 | 36.5356 | 0
[9 empty] | 730 | 58.889 | 1 | 730 | 34.5468 | 1
[9 empty] | 731 | 56.9577 | 1 | 731 | 34.8227 | 1
[9 empty] | 732 | 59.3462 | 1 | 732 | 35.6655 | 1
[9 empty] | 733 | 57.8514 | 1 | 733 | 36.5921 | 0
[9 empty] | 734 | 59.8325 | 1 | 734 | 35.6897 | 1
[9 empty] | 735 | 56.3694 | 1 | 735 | 37.4589 | 0
[9 empty] | 736 | 61.7846 | 0 | 736 | 36.0985 | 0
[9 empty] | 737 | 59.0436 | 1 | 737 | 36.2572 | 0
[9 empty] | 738 | 58.8441 | 1 | 738 | 35.5121 | 1
[9 empty] | 739 | 58.9315 | 1 | 739 | 37.8276 | 0
[9 empty] | 740 | 59.1015 | 1 | 740 | 36.6093 | 0
[9 empty] | 741 | 62.1936 | 0 | 741 | 36.1794 | 0
[9 empty] | 742 | 63.0109 | 0 | 742 | 35.8916 | 1
[9 empty] | 743 | 58.7153 | 1 | 743 | 37.3244 | 0
[9 empty] | 744 | 56.6845 | 1 | 744 | 34.9474 | 1
[9 empty] | 745 | 61.1215 | 0 | 745 | 36.8501 | 0
[9 empty] | 746 | 60.1998 | 0 | 746 | 34.4594 | 1
[9 empty] | 747 | 61.9542 | 0 | 747 | 37.131 | 0
[9 empty] | 748 | 59.9452 | 1 | 748 | 37.6319 | 0
[9 empty] | 749 | 59.5311 | 1 | 749 | 38.5029 | 0
[9 empty] | 750 | 56.564 | 1 | 750 | 37.0076 | 0
[9 empty] | 751 | 59.5021 | 1 | 751 | 36.6459 | 0
[9 empty] | 752 | 58.4948 | 1 | 752 | 37.3402 | 0
[9 empty] | 753 | 59.7838 | 1 | 753 | 37.1105 | 0
[9 empty] | 754 | 61.1154 | 0 | 754 | 36.0102 | 0
[9 empty] | 755 | 58.4253 | 1 | 755 | 36.166 | 0
[9 empty] | 756 | 60.9907 | 0 | 756 | 35.9714 | 1
[9 empty] | 757 | 59.1531 | 1 | 757 | 36.1706 | 0
[9 empty] | 758 | 57.5584 | 1 | 758 | 34.8802 | 1
[9 empty] | 759 | 60.349 | 0 | 759 | 36.3248 | 0
[9 empty] | 760 | 58.3102 | 1 | 760 | 34.6422 | 1
[9 empty] | 761 | 60.5988 | 0 | 761 | 35.8773 | 1
[9 empty] | 762 | 59.4156 | 1 | 762 | 35.6036 | 1
[9 empty] | 763 | 56.7833 | 1 | 763 | 36.4413 | 0
[9 empty] | 764 | 60.9039 | 0 | 764 | 35.3451 | 1
[9 empty] | 765 | 62.1846 | 0 | 765 | 33.2132 | 1
[9 empty] | 766 | 58.0033 | 1 | 766 | 38.893 | 0
[9 empty] | 767 | 61.8556 | 0 | 767 | 36.8901 | 0
[9 empty] | 768 | 58.7409 | 1 | 768 | 34.5221 | 1
[9 empty] | 769 | 58.5679 | 1 | 769 | 36.0347 | 0
[9 empty] | 770 | 59.3686 | 1 | 770 | 37.2674 | 0
[9 empty] | 771 | 60.1942 | 0 | 771 | 35.8351 | 1
[9 empty] | 772 | 61.5404 | 0 | 772 | 34.9048 | 1
[9 empty] | 773 | 60.7274 | 0 | 773 | 33.3574 | 1
[9 empty] | 774 | 60.7422 | 0 | 774 | 35.2074 | 1
[9 empty] | 775 | 58.8314 | 1 | 775 | 38.2519 | 0
[9 empty] | 776 | 59.663 | 1 | 776 | 33.8047 | 1
[9 empty] | 777 | 62.717 | 0 | 777 | 34.0304 | 1
[9 empty] | 778 | 61.8638 | 0 | 778 | 36.9071 | 0
[9 empty] | 779 | 61.1432 | 0 | 779 | 38.6122 | 0
[9 empty] | 780 | 58.5354 | 1 | 780 | 34.8537 | 1
[9 empty] | 781 | 60.2199 | 0 | 781 | 36.6325 | 0
[9 empty] | 782 | 62.055 | 0 | 782 | 35.3375 | 1
[9 empty] | 783 | 59.7423 | 1 | 783 | 34.494 | 1
[9 empty] | 784 | 59.8193 | 1 | 784 | 36.2467 | 0
[9 empty] | 785 | 59.746 | 1 | 785 | 35.1357 | 1
[9 empty] | 786 | 62.1472 | 0 | 786 | 34.793 | 1
[9 empty] | 787 | 61.2252 | 0 | 787 | 34.0565 | 1
[9 empty] | 788 | 60.368 | 0 | 788 | 37.7997 | 0
[9 empty] | 789 | 61.0488 | 0 | 789 | 37.4133 | 0
[9 empty] | 790 | 59.829 | 1 | 790 | 37.5764 | 0
[9 empty] | 791 | 59.0236 | 1 | 791 | 36.3356 | 0
[9 empty] | 792 | 59.8384 | 1 | 792 | 36.9806 | 0
[9 empty] | 793 | 61.2859 | 0 | 793 | 37.1387 | 0
[9 empty] | 794 | 59.3285 | 1 | 794 | 35.1648 | 1
[9 empty] | 795 | 57.5795 | 1 | 795 | 36.4309 | 0
[9 empty] | 796 | 61.4349 | 0 | 796 | 35.5674 | 1
[9 empty] | 797 | 59.885 | 1 | 797 | 37.1514 | 0
[9 empty] | 798 | 60.2178 | 0 | 798 | 35.5661 | 1
[9 empty] | 799 | 59.3048 | 1 | 799 | 37.2611 | 0
[9 empty] | 800 | 59.1902 | 1 | 800 | 36.0008 | 0
[9 empty] | 801 | 58.8016 | 1 | 801 | 34.9908 | 1
[9 empty] | 802 | 61.709 | 0 | 802 | 36.2353 | 0
[9 empty] | 803 | 56.9137 | 1 | 803 | 38.5551 | 0
[9 empty] | 804 | 58.5391 | 1 | 804 | 35.1048 | 1
[9 empty] | 805 | 56.6024 | 1 | 805 | 34.6825 | 1
[9 empty] | 806 | 58.1388 | 1 | 806 | 36.6124 | 0
[9 empty] | 807 | 59.3552 | 1 | 807 | 36.2064 | 0
[9 empty] | 808 | 61.0565 | 0 | 808 | 33.9583 | 1
[9 empty] | 809 | 57.7405 | 1 | 809 | 35.814 | 1
[9 empty] | 810 | 60.5424 | 0 | 810 | 36.844 | 0
[9 empty] | 811 | 64.6452 | 0 | 811 | 33.8051 | 1
[9 empty] | 812 | 57.5615 | 1 | 812 | 35.6233 | 1
[9 empty] | 813 | 60.862 | 0 | 813 | 38.6555 | 0
[9 empty] | 814 | 58.0477 | 1 | 814 | 35.7929 | 1
[9 empty] | 815 | 59.5937 | 1 | 815 | 33.6575 | 1
[9 empty] | 816 | 59.885 | 1 | 816 | 36.8424 | 0
[9 empty] | 817 | 58.8927 | 1 | 817 | 34.6888 | 1
[9 empty] | 818 | 58.3332 | 1 | 818 | 34.6938 | 1
[9 empty] | 819 | 64.6274 | 0 | 819 | 36.9743 | 0
[9 empty] | 820 | 57.6076 | 1 | 820 | 36.3839 | 0
[9 empty] | 821 | 59.3279 | 1 | 821 | 37.7086 | 0
[9 empty] | 822 | 60.5635 | 0 | 822 | 35.634 | 1
[9 empty] | 823 | 58.7273 | 1 | 823 | 38.4176 | 0
[9 empty] | 824 | 58.9936 | 1 | 824 | 38.6622 | 0
[9 empty] | 825 | 57.7987 | 1 | 825 | 37.2078 | 0
[9 empty] | 826 | 61.1235 | 0 | 826 | 37.733 | 0
[9 empty] | 827 | 58.1925 | 1 | 827 | 34.2533 | 1
[9 empty] | 828 | 61.7858 | 0 | 828 | 35.2898 | 1
[9 empty] | 829 | 61.3344 | 0 | 829 | 36.858 | 0
[9 empty] | 830 | 57.9911 | 1 | 830 | 34.7749 | 1
[9 empty] | 831 | 59.0667 | 1 | 831 | 37.2021 | 0
[9 empty] | 832 | 58.4066 | 1 | 832 | 41.2343 | 0
[9 empty] | 833 | 58.2596 | 1 | 833 | 36.2772 | 0
[9 empty] | 834 | 59.94 | 1 | 834 | 37.0245 | 0
[9 empty] | 835 | 59.478 | 1 | 835 | 38.0495 | 0
[9 empty] | 836 | 58.1998 | 1 | 836 | 37.224 | 0
[9 empty] | 837 | 56.9326 | 1 | 837 | 37.0588 | 0
[9 empty] | 838 | 61.0273 | 0 | 838 | 34.0224 | 1
[9 empty] | 839 | 60.7021 | 0 | 839 | 37.0939 | 0
[9 empty] | 840 | 60.4671 | 0 | 840 | 33.9876 | 1
[9 empty] | 841 | 61.3441 | 0 | 841 | 36.032 | 0
[9 empty] | 842 | 60.3291 | 0 | 842 | 34.7835 | 1
[9 empty] | 843 | 58.5333 | 1 | 843 | 35.7872 | 1
[9 empty] | 844 | 58.6232 | 1 | 844 | 38.1031 | 0
[9 empty] | 845 | 61.1311 | 0 | 845 | 36.5519 | 0
[9 empty] | 846 | 58.4485 | 1 | 846 | 37.5255 | 0
[9 empty] | 847 | 60.5945 | 0 | 847 | 34.6928 | 1
[9 empty] | 848 | 57.1215 | 1 | 848 | 38.4389 | 0
[9 empty] | 849 | 58.1816 | 1 | 849 | 35.6707 | 1
[9 empty] | 850 | 57.0406 | 1 | 850 | 35.8419 | 1
[9 empty] | 851 | 57.9426 | 1 | 851 | 34.8655 | 1
[9 empty] | 852 | 59.8067 | 1 | 852 | 35.4579 | 1
[9 empty] | 853 | 59.16 | 1 | 853 | 35.1186 | 1
[9 empty] | 854 | 58.6684 | 1 | 854 | 36.3126 | 0
[9 empty] | 855 | 58.122 | 1 | 855 | 33.7962 | 1
[9 empty] | 856 | 60.4588 | 0 | 856 | 35.0132 | 1
[9 empty] | 857 | 58.6355 | 1 | 857 | 37.4184 | 0
[9 empty] | 858 | 57.3265 | 1 | 858 | 36.4752 | 0
[9 empty] | 859 | 60.2345 | 0 | 859 | 34.3322 | 1
[9 empty] | 860 | 61.0667 | 0 | 860 | 34.864 | 1
[9 empty] | 861 | 60.4672 | 0 | 861 | 37.6235 | 0
[9 empty] | 862 | 60.9888 | 0 | 862 | 35.006 | 1
[9 empty] | 863 | 57.6803 | 1 | 863 | 34.8237 | 1
[9 empty] | 864 | 59.6133 | 1 | 864 | 34.9242 | 1
[9 empty] | 865 | 59.0691 | 1 | 865 | 37.1403 | 0
[9 empty] | 866 | 63.0511 | 0 | 866 | 38.02 | 0
[9 empty] | 867 | 57.473 | 1 | 867 | 37.9326 | 0
[9 empty] | 868 | 61.8694 | 0 | 868 | 37.1606 | 0
[9 empty] | 869 | 58.1104 | 1 | 869 | 32.6039 | 1
[9 empty] | 870 | 59.2177 | 1 | 870 | 35.9584 | 1
[9 empty] | 871 | 58.9674 | 1 | 871 | 35.2664 | 1
[9 empty] | 872 | 58.4875 | 1 | 872 | 35.0348 | 1
[9 empty] | 873 | 59.0775 | 1 | 873 | 34.2133 | 1
[9 empty] | 874 | 60.0379 | 0 | 874 | 35.6838 | 1
[9 empty] | 875 | 58.2537 | 1 | 875 | 34.5195 | 1
[9 empty] | 876 | 59.2372 | 1 | 876 | 35.8107 | 1
[9 empty] | 877 | 58.0673 | 1 | 877 | 35.6381 | 1
[9 empty] | 878 | 58.6072 | 1 | 878 | 36.6267 | 0
[9 empty] | 879 | 59.7791 | 1 | 879 | 38.1623 | 0
[9 empty] | 880 | 61.0502 | 0 | 880 | 36.7338 | 0
[9 empty] | 881 | 59.0617 | 1 | 881 | 35.2635 | 1
[9 empty] | 882 | 61.7244 | 0 | 882 | 37.0446 | 0
[9 empty] | 883 | 58.2457 | 1 | 883 | 36.7078 | 0
[9 empty] | 884 | 59.7035 | 1 | 884 | 34.3463 | 1
[9 empty] | 885 | 58.7341 | 1 | 885 | 37.1911 | 0
[9 empty] | 886 | 61.0385 | 0 | 886 | 35.5093 | 1
[9 empty] | 887 | 58.3516 | 1 | 887 | 37.4158 | 0
[9 empty] | 888 | 59.0988 | 1 | 888 | 35.0842 | 1
[9 empty] | 889 | 60.755 | 0 | 889 | 37.7365 | 0
[9 empty] | 890 | 60.1004 | 0 | 890 | 35.6768 | 1
[9 empty] | 891 | 57.497 | 1 | 891 | 38.2064 | 0
[9 empty] | 892 | 61.0338 | 0 | 892 | 33.9713 | 1
[9 empty] | 893 | 57.2128 | 1 | 893 | 35.519 | 1
[9 empty] | 894 | 57.1094 | 1 | 894 | 38.7175 | 0
[9 empty] | 895 | 58.5991 | 1 | 895 | 36.0911 | 0
[9 empty] | 896 | 60.6495 | 0 | 896 | 36.7488 | 0
[9 empty] | 897 | 59.431 | 1 | 897 | 39.5814 | 0
[9 empty] | 898 | 59.7819 | 1 | 898 | 35.3951 | 1
[9 empty] | 899 | 62.2295 | 0 | 899 | 38.8812 | 0
[9 empty] | 900 | 57.5275 | 1 | 900 | 37.7708 | 0
[9 empty] | 901 | 56.0924 | 1 | 901 | 34.372 | 1
[9 empty] | 902 | 61.388 | 0 | 902 | 36.3022 | 0
[9 empty] | 903 | 58.8052 | 1 | 903 | 36.1406 | 0
[9 empty] | 904 | 59.1534 | 1 | 904 | 37.0617 | 0
[9 empty] | 905 | 59.1472 | 1 | 905 | 33.9076 | 1
[9 empty] | 906 | 57.721 | 1 | 906 | 38.2483 | 0
[9 empty] | 907 | 57.4677 | 1 | 907 | 36.1966 | 0
[9 empty] | 908 | 58.5032 | 1 | 908 | 35.2986 | 1
[9 empty] | 909 | 56.6281 | 1 | 909 | 39.1667 | 0
[9 empty] | 910 | 59.426 | 1 | 910 | 35.121 | 1
[9 empty] | 911 | 59.1368 | 1 | 911 | 36.0989 | 0
[9 empty] | 912 | 60.0054 | 0 | 912 | 38.928 | 0
[9 empty] | 913 | 59.1725 | 1 | 913 | 34.8929 | 1
[9 empty] | 914 | 58.3647 | 1 | 914 | 35.8406 | 1
[9 empty] | 915 | 59.7307 | 1 | 915 | 36.2797 | 0
[9 empty] | 916 | 59.8245 | 1 | 916 | 34.2967 | 1
[9 empty] | 917 | 61.3766 | 0 | 917 | 36.0104 | 0
[9 empty] | 918 | 60.6901 | 0 | 918 | 39.3456 | 0
[9 empty] | 919 | 62.208 | 0 | 919 | 37.3855 | 0
[9 empty] | 920 | 55.1853 | 1 | 920 | 36.7529 | 0
[9 empty] | 921 | 59.6835 | 1 | 921 | 36.7574 | 0
[9 empty] | 922 | 59.5078 | 1 | 922 | 34.0545 | 1
[9 empty] | 923 | 60.2319 | 0 | 923 | 36.2307 | 0
[9 empty] | 924 | 57.4822 | 1 | 924 | 35.897 | 1
[9 empty] | 925 | 57.3667 | 1 | 925 | 33.6396 | 1
[9 empty] | 926 | 59.986 | 1 | 926 | 36.7865 | 0
[9 empty] | 927 | 60.9365 | 0 | 927 | 37.3054 | 0
[9 empty] | 928 | 60.3037 | 0 | 928 | 35.4952 | 1
[9 empty] | 929 | 59.8865 | 1 | 929 | 36.3726 | 0
[9 empty] | 930 | 60.1579 | 0 | 930 | 32.1097 | 1
[9 empty] | 931 | 58.9397 | 1 | 931 | 38.0646 | 0
[9 empty] | 932 | 64.2046 | 0 | 932 | 37.9592 | 0
[9 empty] | 933 | 60.2058 | 0 | 933 | 36.2903 | 0
[9 empty] | 934 | 61.0066 | 0 | 934 | 36.588 | 0
[9 empty] | 935 | 59.8028 | 1 | 935 | 35.0465 | 1
[9 empty] | 936 | 58.599 | 1 | 936 | 34.626 | 1
[9 empty] | 937 | 59.472 | 1 | 937 | 37.4157 | 0
[9 empty] | 938 | 59.0434 | 1 | 938 | 39.1441 | 0
[9 empty] | 939 | 60.1663 | 0 | 939 | 37.0564 | 0
[9 empty] | 940 | 62.8468 | 0 | 940 | 36.6814 | 0
[9 empty] | 941 | 61.4638 | 0 | 941 | 32.9654 | 1
[9 empty] | 942 | 60.8657 | 0 | 942 | 33.9064 | 1
[9 empty] | 943 | 58.3701 | 1 | 943 | 35.177 | 1
[9 empty] | 944 | 59.7002 | 1 | 944 | 35.2327 | 1
[9 empty] | 945 | 60.5483 | 0 | 945 | 34.718 | 1
[9 empty] | 946 | 60.9585 | 0 | 946 | 40.9495 | 0
[9 empty] | 947 | 59.1968 | 1 | 947 | 35.2622 | 1
[9 empty] | 948 | 59.175 | 1 | 948 | 38.2241 | 0
[9 empty] | 949 | 58.7924 | 1 | 949 | 35.4641 | 1
[9 empty] | 950 | 61.936 | 0 | 950 | 34.3339 | 1
[9 empty] | 951 | 60.2032 | 0 | 951 | 36.8237 | 0
[9 empty] | 952 | 58.5502 | 1 | 952 | 35.1084 | 1
[9 empty] | 953 | 62.2002 | 0 | 953 | 36.4625 | 0
[9 empty] | 954 | 60.7235 | 0 | 954 | 38.2984 | 0
[9 empty] | 955 | 59.7119 | 1 | 955 | 36.3071 | 0
[9 empty] | 956 | 57.2967 | 1 | 956 | 37.2177 | 0
[9 empty] | 957 | 61.6656 | 0 | 957 | 37.7904 | 0
[9 empty] | 958 | 59.7046 | 1 | 958 | 34.8981 | 1
[9 empty] | 959 | 57.1914 | 1 | 959 | 35.0222 | 1
[9 empty] | 960 | 58.3135 | 1 | 960 | 37.6344 | 0
[9 empty] | 961 | 58.6603 | 1 | 961 | 33.6553 | 1
[9 empty] | 962 | 59.7127 | 1 | 962 | 38.2813 | 0
[9 empty] | 963 | 55.6287 | 1 | 963 | 33.3198 | 1
[9 empty] | 964 | 59.5589 | 1 | 964 | 35.8057 | 1
[9 empty] | 965 | 60.7774 | 0 | 965 | 38.9343 | 0
[9 empty] | 966 | 60.6185 | 0 | 966 | 35.0812 | 1
[9 empty] | 967 | 62.0218 | 0 | 967 | 36.1528 | 0
[9 empty] | 968 | 58.5377 | 1 | 968 | 36.611 | 0
[9 empty] | 969 | 59.2143 | 1 | 969 | 35.3179 | 1
[9 empty] | 970 | 62.5577 | 0 | 970 | 36.3004 | 0
[9 empty] | 971 | 61.6367 | 0 | 971 | 35.3949 | 1
[9 empty] | 972 | 59.7834 | 1 | 972 | 33.7024 | 1
[9 empty] | 973 | 59.9999 | 1 | 973 | 36.449 | 0
[9 empty] | 974 | 59.7607 | 1 | 974 | 35.3951 | 1
[9 empty] | 975 | 60.4503 | 0 | 975 | 33.1509 | 1
[9 empty] | 976 | 56.6951 | 1 | 976 | 38.9549 | 0
[9 empty] | 977 | 58.9126 | 1 | 977 | 36.9156 | 0
[9 empty] | 978 | 57.6501 | 1 | 978 | 36.0318 | 0
[9 empty] | 979 | 58.5663 | 1 | 979 | 37.9775 | 0
[9 empty] | 980 | 61.5483 | 0 | 980 | 34.8092 | 1
[9 empty] | 981 | 60.683 | 0 | 981 | 34.5729 | 1
[9 empty] | 982 | 59.0559 | 1 | 982 | 34.538 | 1
[9 empty] | 983 | 58.9194 | 1 | 983 | 35.0105 | 1
[9 empty] | 984 | 58.0467 | 1 | 984 | 35.2364 | 1
[9 empty] | 985 | 60.9056 | 0 | 985 | 37.8095 | 0
[9 empty] | 986 | 61.4063 | 0 | 986 | 34.5776 | 1
[9 empty] | 987 | 62.1191 | 0 | 987 | 35.2035 | 1
[9 empty] | 988 | 58.3943 | 1 | 988 | 33.5919 | 1
[9 empty] | 989 | 58.995 | 1 | 989 | 38.1179 | 0
[9 empty] | 990 | 58.8639 | 1 | 990 | 36.2802 | 0
[9 empty] | 991 | 60.4007 | 0 | 991 | 33.3689 | 1
[9 empty] | 992 | 58.4969 | 1 | 992 | 36.5055 | 0
[9 empty] | 993 | 59.4245 | 1 | 993 | 33.7725 | 1
[9 empty] | 994 | 60.718 | 0 | 994 | 35.5579 | 1
[9 empty] | 995 | 59.9228 | 1 | 995 | 38.5329 | 0
[9 empty] | 996 | 60.3796 | 0 | 996 | 37.0138 | 0
[9 empty] | 997 | 59.672 | 1 | 997 | 35.0355 | 1
[9 empty] | 998 | 59.0346 | 1 | 998 | 34.2221 | 1
[9 empty] | 999 | 58.8304 | 1 | 999 | 37.6506 | 0
[9 empty] | 1000 | 59.4142 | 1 | 1000 | 35.6511 | 1

## RT
Project - 1 | [8 empty] | Project - 1 |  |  | Project - 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success Rate | Trial | Project Finish Time | Success Rate
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.25764 | 5.7893 | 5.7893 |  | 65.4158 | 0 |  | 37.1795 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.7893 | 0.59336 | 7 | 12.7893 | 1 | 63.2989 | 0 | 1 | 43.0489 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.7893 | 0.42833 | 8.4266 | 14.2159 | 2 | 64.6822 | 0 | 2 | 41.0875 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.7893 | 0.94677 | 13.4144 | 19.2037 | 3 | 64.8403 | 0 | 3 | 37.6389 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.7893 | 0.62653 | 9.2531 | 22.0424 | 4 | 64.6019 | 0 | 4 | 42.9708 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 19.2037 | 0.39794 | 8.926 | 28.1297 | 5 | 60.9087 | 0 | 5 | 38.9654 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.0424 | 0.9619 | 14.8095 | 36.8519 | 6 | 64.2163 | 0 | 6 | 40.4565 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 28.1297 | 0.62899 | 5 | 33.1297 | 7 | 63.7902 | 0 | 7 | 39.7902 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 28.1297 | 0.16606 | 15.6098 | 43.7395 | 8 | 66.2125 | 0 | 8 | 36.6613 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 36.8519 | 0.82927 | 11.8927 | 48.7446 | 9 | 57.0985 | 1 | 9 | 38.0666 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 43.7395 | 0.04314 | 3.2399 | 46.9794 | 10 | 64.2705 | 0 | 10 | 39.6976 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 48.7446 | 0.80421 | 16.6712 | 65.4158 | 11 | 64.6802 | 0 | 11 | 40.1403 | 0
[9 empty] | 12 | 65.0944 | 0 | 12 | 38.9633 | 0
[9 empty] | 13 | 62.3225 | 0 | 13 | 39.4584 | 0
[9 empty] | 14 | 62.0358 | 0 | 14 | 38.8434 | 0
[9 empty] | 15 | 64.7019 | 0 | 15 | 40.0198 | 0
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 16 | 67.9555 | 0 | 16 | 39.0125 | 0
| 60 |  | 63.3226 |  |  | 4.1% |  |  | 17 | 62.3253 | 0 | 17 | 40.9307 | 0
[9 empty] | 18 | 65.1971 | 0 | 18 | 41.0802 | 0
[9 empty] | 19 | 61.3969 | 0 | 19 | 41.0713 | 0
[9 empty] | 20 | 63.365 | 0 | 20 | 37.0023 | 0
[9 empty] | 21 | 62.9142 | 0 | 21 | 41.577 | 0
[9 empty] | 22 | 65.9823 | 0 | 22 | 38.7122 | 0
[9 empty] | 23 | 65.8945 | 0 | 23 | 40.866 | 0
Project - 2 | [8 empty] | 24 | 59.3922 | 1 | 24 | 41.3087 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | 25 | 65.1329 | 0 | 25 | 41.4821 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.53563 | 4.973 | 4.973 | 26 | 63.196 | 0 | 26 | 39.2647 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.973 | 0.52479 | 6.4304 | 11.4034 | 27 | 63.3955 | 0 | 27 | 37.4446 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.973 | 0.45242 | 4.3 | 9.273 | 28 | 64.2876 | 0 | 28 | 40.9935 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.4034 | 0.23685 | 4.0579 | 15.4613 | 29 | 65.7837 | 0 | 29 | 40.7066 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.4034 | 0.42012 | 8.3243 | 19.7277 | 30 | 63.5593 | 0 | 30 | 40.1103 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.273 | 0.62637 | 9.5055 | 18.7785 | 31 | 64.5111 | 0 | 31 | 38.5558 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.273 | 0.94419 | 5.4661 | 14.739 | 32 | 65.226 | 0 | 32 | 36.6407 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.7277 | 0.68122 | 8.3698 | 28.0975 | 33 | 62.5234 | 0 | 33 | 39.9884 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.7785 | 0.50259 | 9.0052 | 27.7837 | 34 | 61.8547 | 0 | 34 | 37.6803 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 28.0975 | 0.092653 | 2.4 | 30.4975 | 35 | 64.3593 | 0 | 35 | 38.7781 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.7837 | 0.49275 | 4.7253 | 32.509 | 36 | 62.0235 | 0 | 36 | 39.0449 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 32.509 | 0.22248 | 4.6706 | 37.1795 | 37 | 64.1871 | 0 | 37 | 42.0073 | 0
[9 empty] | 38 | 63.6327 | 0 | 38 | 38.8593 | 0
[9 empty] | 39 | 65.139 | 0 | 39 | 39.2808 | 0
[9 empty] | 40 | 62.1231 | 0 | 40 | 38.0548 | 0
[9 empty] | 41 | 65.6947 | 0 | 41 | 41.7876 | 0
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 42 | 62.6838 | 0 | 42 | 40.2654 | 0
| 36 |  | 39.4034 |  |  | 2.5% |  |  | 43 | 66.5754 | 0 | 43 | 41.012 | 0
[9 empty] | 44 | 63.4001 | 0 | 44 | 41.0399 | 0
[9 empty] | 45 | 62.7938 | 0 | 45 | 37.7473 | 0
[9 empty] | 46 | 65.0235 | 0 | 46 | 35.4957 | 1
[9 empty] | 47 | 65.2117 | 0 | 47 | 39.0463 | 0
[9 empty] | 48 | 62.0452 | 0 | 48 | 42.1034 | 0
[9 empty] | 49 | 61.9115 | 0 | 49 | 38.56 | 0
[9 empty] | 50 | 66.0101 | 0 | 50 | 39.2284 | 0
[9 empty] | 51 | 61.3708 | 0 | 51 | 37.6521 | 0
[9 empty] | 52 | 62.3288 | 0 | 52 | 39.0281 | 0
[9 empty] | 53 | 65.8208 | 0 | 53 | 37.1604 | 0
[9 empty] | 54 | 59.1209 | 1 | 54 | 39.0674 | 0
[9 empty] | 55 | 65.4643 | 0 | 55 | 37.6394 | 0
[9 empty] | 56 | 62.9147 | 0 | 56 | 38.585 | 0
[9 empty] | 57 | 62.0683 | 0 | 57 | 38.4937 | 0
[9 empty] | 58 | 60.4169 | 0 | 58 | 37.3862 | 0
[9 empty] | 59 | 61.0604 | 0 | 59 | 38.5776 | 0
[9 empty] | 60 | 60.5494 | 0 | 60 | 38.5637 | 0
[9 empty] | 61 | 66.6814 | 0 | 61 | 41.2899 | 0
[9 empty] | 62 | 58.8468 | 1 | 62 | 40.828 | 0
[9 empty] | 63 | 60.6801 | 0 | 63 | 40.0508 | 0
[9 empty] | 64 | 61.9623 | 0 | 64 | 37.2071 | 0
[9 empty] | 65 | 64.8833 | 0 | 65 | 40.7978 | 0
[9 empty] | 66 | 63.9001 | 0 | 66 | 37.3946 | 0
[9 empty] | 67 | 63.8783 | 0 | 67 | 40.5088 | 0
[9 empty] | 68 | 64.4098 | 0 | 68 | 43.1343 | 0
[9 empty] | 69 | 61.1743 | 0 | 69 | 36.7008 | 0
[9 empty] | 70 | 60.0008 | 0 | 70 | 41.2677 | 0
[9 empty] | 71 | 64.9686 | 0 | 71 | 39.7974 | 0
[9 empty] | 72 | 64.4047 | 0 | 72 | 39.1997 | 0
[9 empty] | 73 | 64.69 | 0 | 73 | 38.0363 | 0
[9 empty] | 74 | 64.844 | 0 | 74 | 38.9611 | 0
[9 empty] | 75 | 66.452 | 0 | 75 | 40.6097 | 0
[9 empty] | 76 | 63.9657 | 0 | 76 | 40.2415 | 0
[9 empty] | 77 | 60.9852 | 0 | 77 | 39.7738 | 0
[9 empty] | 78 | 64.2481 | 0 | 78 | 41.3525 | 0
[9 empty] | 79 | 64.1064 | 0 | 79 | 40.0638 | 0
[9 empty] | 80 | 61.2591 | 0 | 80 | 36.5728 | 0
[9 empty] | 81 | 65.0039 | 0 | 81 | 41.4192 | 0
[9 empty] | 82 | 62.3989 | 0 | 82 | 39.5183 | 0
[9 empty] | 83 | 62.5347 | 0 | 83 | 42.024 | 0
[9 empty] | 84 | 63.5119 | 0 | 84 | 40.687 | 0
[9 empty] | 85 | 63.9044 | 0 | 85 | 40.97 | 0
[9 empty] | 86 | 60.0086 | 0 | 86 | 38.0277 | 0
[9 empty] | 87 | 64.7547 | 0 | 87 | 35.8787 | 1
[9 empty] | 88 | 62.1994 | 0 | 88 | 40.206 | 0
[9 empty] | 89 | 61.6578 | 0 | 89 | 39.1419 | 0
[9 empty] | 90 | 61.1602 | 0 | 90 | 39.163 | 0
[9 empty] | 91 | 60.0321 | 0 | 91 | 41.7972 | 0
[9 empty] | 92 | 62.5298 | 0 | 92 | 41.3567 | 0
[9 empty] | 93 | 61.7477 | 0 | 93 | 40.3419 | 0
[9 empty] | 94 | 64.0282 | 0 | 94 | 39.2499 | 0
[9 empty] | 95 | 63.712 | 0 | 95 | 39.2449 | 0
[9 empty] | 96 | 62.7666 | 0 | 96 | 40.1874 | 0
[9 empty] | 97 | 61.5252 | 0 | 97 | 38.8371 | 0
[9 empty] | 98 | 64.3614 | 0 | 98 | 39.6464 | 0
[9 empty] | 99 | 67.6247 | 0 | 99 | 39.5322 | 0
[9 empty] | 100 | 60.2628 | 0 | 100 | 38.2565 | 0
[9 empty] | 101 | 60.5271 | 0 | 101 | 38.0047 | 0
[9 empty] | 102 | 63.4331 | 0 | 102 | 39.8014 | 0
[9 empty] | 103 | 63.6686 | 0 | 103 | 35.5192 | 1
[9 empty] | 104 | 65.7776 | 0 | 104 | 38.7355 | 0
[9 empty] | 105 | 62.1997 | 0 | 105 | 39.9371 | 0
[9 empty] | 106 | 64.3813 | 0 | 106 | 37.6999 | 0
[9 empty] | 107 | 62.2143 | 0 | 107 | 38.5342 | 0
[9 empty] | 108 | 65.0133 | 0 | 108 | 36.452 | 0
[9 empty] | 109 | 62.701 | 0 | 109 | 39.7781 | 0
[9 empty] | 110 | 63.3295 | 0 | 110 | 36.2338 | 0
[9 empty] | 111 | 62.9286 | 0 | 111 | 38.8155 | 0
[9 empty] | 112 | 63.5778 | 0 | 112 | 37.3686 | 0
[9 empty] | 113 | 62.4905 | 0 | 113 | 42.1391 | 0
[9 empty] | 114 | 65.354 | 0 | 114 | 39.2865 | 0
[9 empty] | 115 | 63.488 | 0 | 115 | 41.0895 | 0
[9 empty] | 116 | 65.3063 | 0 | 116 | 39.6757 | 0
[9 empty] | 117 | 60.4886 | 0 | 117 | 38.9516 | 0
[9 empty] | 118 | 60.5522 | 0 | 118 | 36.9496 | 0
[9 empty] | 119 | 60.6144 | 0 | 119 | 40.326 | 0
[9 empty] | 120 | 62.0853 | 0 | 120 | 38.3331 | 0
[9 empty] | 121 | 63.8072 | 0 | 121 | 41.1906 | 0
[9 empty] | 122 | 63.2068 | 0 | 122 | 37.7147 | 0
[9 empty] | 123 | 64.8737 | 0 | 123 | 38.7989 | 0
[9 empty] | 124 | 62.8631 | 0 | 124 | 40.1497 | 0
[9 empty] | 125 | 61.0891 | 0 | 125 | 38.7737 | 0
[9 empty] | 126 | 64.2392 | 0 | 126 | 40.1723 | 0
[9 empty] | 127 | 59.3921 | 1 | 127 | 40.8356 | 0
[9 empty] | 128 | 62.8243 | 0 | 128 | 42.3441 | 0
[9 empty] | 129 | 62.0015 | 0 | 129 | 39.4549 | 0
[9 empty] | 130 | 65.5317 | 0 | 130 | 38.5302 | 0
[9 empty] | 131 | 59.7802 | 1 | 131 | 40.5605 | 0
[9 empty] | 132 | 63.0542 | 0 | 132 | 39.2855 | 0
[9 empty] | 133 | 63.9678 | 0 | 133 | 38.2693 | 0
[9 empty] | 134 | 64.9396 | 0 | 134 | 38.5007 | 0
[9 empty] | 135 | 61.0531 | 0 | 135 | 38.5616 | 0
[9 empty] | 136 | 62.1703 | 0 | 136 | 39.3123 | 0
[9 empty] | 137 | 61.19 | 0 | 137 | 37.696 | 0
[9 empty] | 138 | 59.9827 | 1 | 138 | 38.5291 | 0
[9 empty] | 139 | 63.718 | 0 | 139 | 40.4438 | 0
[9 empty] | 140 | 64.5405 | 0 | 140 | 36.4543 | 0
[9 empty] | 141 | 63.0945 | 0 | 141 | 39.0349 | 0
[9 empty] | 142 | 64.6562 | 0 | 142 | 37.746 | 0
[9 empty] | 143 | 64.1911 | 0 | 143 | 36.6609 | 0
[9 empty] | 144 | 59.9364 | 1 | 144 | 36.6331 | 0
[9 empty] | 145 | 63.6328 | 0 | 145 | 39.8433 | 0
[9 empty] | 146 | 58.7969 | 1 | 146 | 39.6128 | 0
[9 empty] | 147 | 63.369 | 0 | 147 | 37.5304 | 0
[9 empty] | 148 | 65.2036 | 0 | 148 | 38.2111 | 0
[9 empty] | 149 | 65.9133 | 0 | 149 | 40.2869 | 0
[9 empty] | 150 | 64.8606 | 0 | 150 | 36.5634 | 0
[9 empty] | 151 | 65.156 | 0 | 151 | 39.5741 | 0
[9 empty] | 152 | 64.9659 | 0 | 152 | 39.6742 | 0
[9 empty] | 153 | 62.2162 | 0 | 153 | 37.6308 | 0
[9 empty] | 154 | 64.2042 | 0 | 154 | 39.0689 | 0
[9 empty] | 155 | 65.1293 | 0 | 155 | 40.2658 | 0
[9 empty] | 156 | 64.6588 | 0 | 156 | 35.7355 | 1
[9 empty] | 157 | 63.8453 | 0 | 157 | 39.8321 | 0
[9 empty] | 158 | 62.3469 | 0 | 158 | 39.0037 | 0
[9 empty] | 159 | 65.727 | 0 | 159 | 37.6264 | 0
[9 empty] | 160 | 64.5803 | 0 | 160 | 38.4892 | 0
[9 empty] | 161 | 63.4326 | 0 | 161 | 41.2057 | 0
[9 empty] | 162 | 64.1886 | 0 | 162 | 39.5949 | 0
[9 empty] | 163 | 60.1246 | 0 | 163 | 38.0841 | 0
[9 empty] | 164 | 62.7447 | 0 | 164 | 40.8047 | 0
[9 empty] | 165 | 64.1579 | 0 | 165 | 40.9688 | 0
[9 empty] | 166 | 65.5183 | 0 | 166 | 40.451 | 0
[9 empty] | 167 | 65.5985 | 0 | 167 | 35.9425 | 1
[9 empty] | 168 | 63.1857 | 0 | 168 | 40.0492 | 0
[9 empty] | 169 | 61.9903 | 0 | 169 | 38.733 | 0
[9 empty] | 170 | 61.0864 | 0 | 170 | 36.9778 | 0
[9 empty] | 171 | 62.2594 | 0 | 171 | 38.817 | 0
[9 empty] | 172 | 64.3332 | 0 | 172 | 40.9155 | 0
[9 empty] | 173 | 64.9871 | 0 | 173 | 40.9354 | 0
[9 empty] | 174 | 62.7364 | 0 | 174 | 39.5721 | 0
[9 empty] | 175 | 63.1808 | 0 | 175 | 41.0585 | 0
[9 empty] | 176 | 64.4176 | 0 | 176 | 41.8394 | 0
[9 empty] | 177 | 64.1304 | 0 | 177 | 38.1089 | 0
[9 empty] | 178 | 65.5314 | 0 | 178 | 40.3107 | 0
[9 empty] | 179 | 60.7474 | 0 | 179 | 36.3894 | 0
[9 empty] | 180 | 63.2233 | 0 | 180 | 40.1481 | 0
[9 empty] | 181 | 64.024 | 0 | 181 | 35.7522 | 1
[9 empty] | 182 | 65.1759 | 0 | 182 | 41.2444 | 0
[9 empty] | 183 | 65.4913 | 0 | 183 | 36.3412 | 0
[9 empty] | 184 | 63.8741 | 0 | 184 | 42.2431 | 0
[9 empty] | 185 | 62.9578 | 0 | 185 | 39.0511 | 0
[9 empty] | 186 | 63.9621 | 0 | 186 | 37.4413 | 0
[9 empty] | 187 | 67.4899 | 0 | 187 | 37.1271 | 0
[9 empty] | 188 | 64.826 | 0 | 188 | 39.9949 | 0
[9 empty] | 189 | 66.5452 | 0 | 189 | 41.895 | 0
[9 empty] | 190 | 65.1914 | 0 | 190 | 40.0204 | 0
[9 empty] | 191 | 67.4557 | 0 | 191 | 41.9153 | 0
[9 empty] | 192 | 62.0186 | 0 | 192 | 39.1319 | 0
[9 empty] | 193 | 63.1536 | 0 | 193 | 40.4678 | 0
[9 empty] | 194 | 61.1702 | 0 | 194 | 40.4081 | 0
[9 empty] | 195 | 66.7198 | 0 | 195 | 40.1188 | 0
[9 empty] | 196 | 65.3815 | 0 | 196 | 36.1763 | 0
[9 empty] | 197 | 64.7883 | 0 | 197 | 39.1751 | 0
[9 empty] | 198 | 63.5248 | 0 | 198 | 38.5429 | 0
[9 empty] | 199 | 64.4101 | 0 | 199 | 40.081 | 0
[9 empty] | 200 | 64.376 | 0 | 200 | 39.6292 | 0
[9 empty] | 201 | 64.064 | 0 | 201 | 41.1839 | 0
[9 empty] | 202 | 59.8697 | 1 | 202 | 40.1487 | 0
[9 empty] | 203 | 61.9764 | 0 | 203 | 39.5045 | 0
[9 empty] | 204 | 64.4043 | 0 | 204 | 38.6197 | 0
[9 empty] | 205 | 62.8685 | 0 | 205 | 40.6639 | 0
[9 empty] | 206 | 63.0682 | 0 | 206 | 40.1159 | 0
[9 empty] | 207 | 68.2206 | 0 | 207 | 38.288 | 0
[9 empty] | 208 | 63.2557 | 0 | 208 | 38.584 | 0
[9 empty] | 209 | 59.928 | 1 | 209 | 38.8113 | 0
[9 empty] | 210 | 64.4341 | 0 | 210 | 39.8435 | 0
[9 empty] | 211 | 63.9071 | 0 | 211 | 37.9871 | 0
[9 empty] | 212 | 63.6371 | 0 | 212 | 35.5952 | 1
[9 empty] | 213 | 63.5566 | 0 | 213 | 40.2925 | 0
[9 empty] | 214 | 62.857 | 0 | 214 | 41.9556 | 0
[9 empty] | 215 | 63.585 | 0 | 215 | 39.7503 | 0
[9 empty] | 216 | 65.0335 | 0 | 216 | 37.8661 | 0
[9 empty] | 217 | 62.429 | 0 | 217 | 40.7805 | 0
[9 empty] | 218 | 60.352 | 0 | 218 | 40.8444 | 0
[9 empty] | 219 | 61.6745 | 0 | 219 | 37.6311 | 0
[9 empty] | 220 | 64.1837 | 0 | 220 | 39.8526 | 0
[9 empty] | 221 | 64.1971 | 0 | 221 | 41.5024 | 0
[9 empty] | 222 | 62.734 | 0 | 222 | 36.7983 | 0
[9 empty] | 223 | 63.2028 | 0 | 223 | 38.0821 | 0
[9 empty] | 224 | 65.5153 | 0 | 224 | 39.2815 | 0
[9 empty] | 225 | 66.3437 | 0 | 225 | 40.5332 | 0
[9 empty] | 226 | 65.4198 | 0 | 226 | 40.3297 | 0
[9 empty] | 227 | 59.3487 | 1 | 227 | 41.6886 | 0
[9 empty] | 228 | 63.905 | 0 | 228 | 41.4902 | 0
[9 empty] | 229 | 66.1527 | 0 | 229 | 38.1096 | 0
[9 empty] | 230 | 64.9453 | 0 | 230 | 37.6001 | 0
[9 empty] | 231 | 64.5018 | 0 | 231 | 37.8944 | 0
[9 empty] | 232 | 61.3782 | 0 | 232 | 39.2988 | 0
[9 empty] | 233 | 63.5308 | 0 | 233 | 40.332 | 0
[9 empty] | 234 | 62.8429 | 0 | 234 | 35.771 | 1
[9 empty] | 235 | 63.3767 | 0 | 235 | 41.3068 | 0
[9 empty] | 236 | 62.5375 | 0 | 236 | 39.5999 | 0
[9 empty] | 237 | 62.9536 | 0 | 237 | 38.3372 | 0
[9 empty] | 238 | 63.2524 | 0 | 238 | 42.4756 | 0
[9 empty] | 239 | 60.1853 | 0 | 239 | 40.1147 | 0
[9 empty] | 240 | 65.3058 | 0 | 240 | 38.7339 | 0
[9 empty] | 241 | 63.8922 | 0 | 241 | 38.5745 | 0
[9 empty] | 242 | 61.5652 | 0 | 242 | 37.7245 | 0
[9 empty] | 243 | 65.2536 | 0 | 243 | 38.3341 | 0
[9 empty] | 244 | 65.4393 | 0 | 244 | 40.8948 | 0
[9 empty] | 245 | 63.9569 | 0 | 245 | 39.8428 | 0
[9 empty] | 246 | 62.0732 | 0 | 246 | 35.8763 | 1
[9 empty] | 247 | 59.1107 | 1 | 247 | 37.6879 | 0
[9 empty] | 248 | 62.9061 | 0 | 248 | 37.992 | 0
[9 empty] | 249 | 60.6033 | 0 | 249 | 39.6935 | 0
[9 empty] | 250 | 66.0802 | 0 | 250 | 40.4345 | 0
[9 empty] | 251 | 64.285 | 0 | 251 | 38.6158 | 0
[9 empty] | 252 | 60.7146 | 0 | 252 | 40.623 | 0
[9 empty] | 253 | 67.1281 | 0 | 253 | 36.0631 | 0
[9 empty] | 254 | 63.687 | 0 | 254 | 39.702 | 0
[9 empty] | 255 | 62.9849 | 0 | 255 | 36.8276 | 0
[9 empty] | 256 | 60.5841 | 0 | 256 | 36.523 | 0
[9 empty] | 257 | 58.5918 | 1 | 257 | 39.0517 | 0
[9 empty] | 258 | 64.4207 | 0 | 258 | 40.787 | 0
[9 empty] | 259 | 63.2111 | 0 | 259 | 35.2921 | 1
[9 empty] | 260 | 63.2058 | 0 | 260 | 39.6836 | 0
[9 empty] | 261 | 60.4318 | 0 | 261 | 38.4736 | 0
[9 empty] | 262 | 66.3184 | 0 | 262 | 38.9001 | 0
[9 empty] | 263 | 62.6133 | 0 | 263 | 37.5262 | 0
[9 empty] | 264 | 61.5809 | 0 | 264 | 39.0841 | 0
[9 empty] | 265 | 60.692 | 0 | 265 | 37.5385 | 0
[9 empty] | 266 | 66.2169 | 0 | 266 | 38.8132 | 0
[9 empty] | 267 | 62.4807 | 0 | 267 | 40.231 | 0
[9 empty] | 268 | 62.694 | 0 | 268 | 38.9657 | 0
[9 empty] | 269 | 62.7123 | 0 | 269 | 39.0165 | 0
[9 empty] | 270 | 64.2551 | 0 | 270 | 37.7061 | 0
[9 empty] | 271 | 61.2612 | 0 | 271 | 39.3486 | 0
[9 empty] | 272 | 66.1661 | 0 | 272 | 37.9911 | 0
[9 empty] | 273 | 64.1225 | 0 | 273 | 40.0117 | 0
[9 empty] | 274 | 62.07 | 0 | 274 | 40.7983 | 0
[9 empty] | 275 | 59.3628 | 1 | 275 | 38.6902 | 0
[9 empty] | 276 | 62.4972 | 0 | 276 | 41.2535 | 0
[9 empty] | 277 | 63.2165 | 0 | 277 | 38.866 | 0
[9 empty] | 278 | 61.7973 | 0 | 278 | 36.7404 | 0
[9 empty] | 279 | 60.1633 | 0 | 279 | 40.4029 | 0
[9 empty] | 280 | 65.0514 | 0 | 280 | 41.6506 | 0
[9 empty] | 281 | 63.4055 | 0 | 281 | 38.8136 | 0
[9 empty] | 282 | 60.7935 | 0 | 282 | 39.9336 | 0
[9 empty] | 283 | 64.288 | 0 | 283 | 40.5309 | 0
[9 empty] | 284 | 62.321 | 0 | 284 | 37.7712 | 0
[9 empty] | 285 | 66.353 | 0 | 285 | 38.7873 | 0
[9 empty] | 286 | 63.0763 | 0 | 286 | 38.3603 | 0
[9 empty] | 287 | 60.7019 | 0 | 287 | 41.1608 | 0
[9 empty] | 288 | 62.403 | 0 | 288 | 35.8904 | 1
[9 empty] | 289 | 65.0672 | 0 | 289 | 38.8568 | 0
[9 empty] | 290 | 64.6099 | 0 | 290 | 40.496 | 0
[9 empty] | 291 | 62.7871 | 0 | 291 | 41.7258 | 0
[9 empty] | 292 | 62.5615 | 0 | 292 | 35.9328 | 1
[9 empty] | 293 | 64.2939 | 0 | 293 | 39.2761 | 0
[9 empty] | 294 | 63.2626 | 0 | 294 | 40.6103 | 0
[9 empty] | 295 | 61.6536 | 0 | 295 | 38.4764 | 0
[9 empty] | 296 | 62.2146 | 0 | 296 | 38.0694 | 0
[9 empty] | 297 | 63.5807 | 0 | 297 | 38.4879 | 0
[9 empty] | 298 | 62.7347 | 0 | 298 | 38.9346 | 0
[9 empty] | 299 | 66.16 | 0 | 299 | 39.3187 | 0
[9 empty] | 300 | 63.9443 | 0 | 300 | 40.5029 | 0
[9 empty] | 301 | 61.1217 | 0 | 301 | 39.3054 | 0
[9 empty] | 302 | 61.3867 | 0 | 302 | 36.1234 | 0
[9 empty] | 303 | 63.4382 | 0 | 303 | 38.675 | 0
[9 empty] | 304 | 64.8731 | 0 | 304 | 36.881 | 0
[9 empty] | 305 | 64.6853 | 0 | 305 | 38.6934 | 0
[9 empty] | 306 | 65.5022 | 0 | 306 | 40.0408 | 0
[9 empty] | 307 | 64.1047 | 0 | 307 | 38.2295 | 0
[9 empty] | 308 | 63.6614 | 0 | 308 | 40.868 | 0
[9 empty] | 309 | 61.1002 | 0 | 309 | 40.5231 | 0
[9 empty] | 310 | 62.7162 | 0 | 310 | 40.1597 | 0
[9 empty] | 311 | 63.2364 | 0 | 311 | 39.1963 | 0
[9 empty] | 312 | 63.1769 | 0 | 312 | 39.4011 | 0
[9 empty] | 313 | 62.8247 | 0 | 313 | 39.7992 | 0
[9 empty] | 314 | 66.4964 | 0 | 314 | 41.8541 | 0
[9 empty] | 315 | 61.2362 | 0 | 315 | 39.2803 | 0
[9 empty] | 316 | 64.9285 | 0 | 316 | 36.41 | 0
[9 empty] | 317 | 64.0153 | 0 | 317 | 41.2478 | 0
[9 empty] | 318 | 62.5008 | 0 | 318 | 40.9225 | 0
[9 empty] | 319 | 64.1569 | 0 | 319 | 37.5113 | 0
[9 empty] | 320 | 61.9636 | 0 | 320 | 38.6859 | 0
[9 empty] | 321 | 62.7796 | 0 | 321 | 39.1272 | 0
[9 empty] | 322 | 61.0006 | 0 | 322 | 38.9615 | 0
[9 empty] | 323 | 67.5067 | 0 | 323 | 41.4462 | 0
[9 empty] | 324 | 61.3162 | 0 | 324 | 37.1475 | 0
[9 empty] | 325 | 61.6938 | 0 | 325 | 38.0084 | 0
[9 empty] | 326 | 63.6259 | 0 | 326 | 41.2502 | 0
[9 empty] | 327 | 64.6069 | 0 | 327 | 39.9176 | 0
[9 empty] | 328 | 64.8999 | 0 | 328 | 39.3397 | 0
[9 empty] | 329 | 61.5821 | 0 | 329 | 41.9356 | 0
[9 empty] | 330 | 65.9435 | 0 | 330 | 37.6197 | 0
[9 empty] | 331 | 61.6811 | 0 | 331 | 41.337 | 0
[9 empty] | 332 | 65.6014 | 0 | 332 | 39.641 | 0
[9 empty] | 333 | 64.6519 | 0 | 333 | 39.4094 | 0
[9 empty] | 334 | 63.8019 | 0 | 334 | 39.6567 | 0
[9 empty] | 335 | 61.2554 | 0 | 335 | 37.9776 | 0
[9 empty] | 336 | 61.4447 | 0 | 336 | 39.365 | 0
[9 empty] | 337 | 62.4446 | 0 | 337 | 37.8853 | 0
[9 empty] | 338 | 63.8901 | 0 | 338 | 40.692 | 0
[9 empty] | 339 | 66.0997 | 0 | 339 | 40.5106 | 0
[9 empty] | 340 | 64.1163 | 0 | 340 | 38.2002 | 0
[9 empty] | 341 | 62.7118 | 0 | 341 | 39.1979 | 0
[9 empty] | 342 | 62.2042 | 0 | 342 | 36.7484 | 0
[9 empty] | 343 | 61.813 | 0 | 343 | 42.2144 | 0
[9 empty] | 344 | 64.4352 | 0 | 344 | 39.8954 | 0
[9 empty] | 345 | 61.8378 | 0 | 345 | 39.2641 | 0
[9 empty] | 346 | 65.2889 | 0 | 346 | 41.0146 | 0
[9 empty] | 347 | 66.385 | 0 | 347 | 38.5724 | 0
[9 empty] | 348 | 62.4917 | 0 | 348 | 40.3673 | 0
[9 empty] | 349 | 61.3654 | 0 | 349 | 38.2322 | 0
[9 empty] | 350 | 61.6947 | 0 | 350 | 42.4654 | 0
[9 empty] | 351 | 64.1928 | 0 | 351 | 37.3907 | 0
[9 empty] | 352 | 64.4741 | 0 | 352 | 37.7575 | 0
[9 empty] | 353 | 63.8698 | 0 | 353 | 36.0215 | 0
[9 empty] | 354 | 63.6246 | 0 | 354 | 39.8912 | 0
[9 empty] | 355 | 63.9832 | 0 | 355 | 39.6623 | 0
[9 empty] | 356 | 61.4884 | 0 | 356 | 37.4602 | 0
[9 empty] | 357 | 61.5994 | 0 | 357 | 37.4842 | 0
[9 empty] | 358 | 62.7005 | 0 | 358 | 40.1941 | 0
[9 empty] | 359 | 63.4976 | 0 | 359 | 40.5994 | 0
[9 empty] | 360 | 63.3868 | 0 | 360 | 36.6125 | 0
[9 empty] | 361 | 63.9125 | 0 | 361 | 37.0693 | 0
[9 empty] | 362 | 60.5369 | 0 | 362 | 41.2525 | 0
[9 empty] | 363 | 64.5495 | 0 | 363 | 38.7629 | 0
[9 empty] | 364 | 63.466 | 0 | 364 | 41.9675 | 0
[9 empty] | 365 | 64.0633 | 0 | 365 | 36.8287 | 0
[9 empty] | 366 | 67.3541 | 0 | 366 | 41.1247 | 0
[9 empty] | 367 | 62.4453 | 0 | 367 | 37.7337 | 0
[9 empty] | 368 | 63.3589 | 0 | 368 | 37.4144 | 0
[9 empty] | 369 | 63.7318 | 0 | 369 | 40.0378 | 0
[9 empty] | 370 | 62.1849 | 0 | 370 | 40.7832 | 0
[9 empty] | 371 | 62.7215 | 0 | 371 | 39.1049 | 0
[9 empty] | 372 | 59.6038 | 1 | 372 | 41.8985 | 0
[9 empty] | 373 | 63.2644 | 0 | 373 | 38.4096 | 0
[9 empty] | 374 | 65.3402 | 0 | 374 | 40.5498 | 0
[9 empty] | 375 | 60.9702 | 0 | 375 | 39.4646 | 0
[9 empty] | 376 | 60.6912 | 0 | 376 | 36.6575 | 0
[9 empty] | 377 | 63.78 | 0 | 377 | 39.6726 | 0
[9 empty] | 378 | 67.5903 | 0 | 378 | 39.5863 | 0
[9 empty] | 379 | 62.608 | 0 | 379 | 39.5458 | 0
[9 empty] | 380 | 64.7249 | 0 | 380 | 40.2587 | 0
[9 empty] | 381 | 61.1479 | 0 | 381 | 36.972 | 0
[9 empty] | 382 | 62.5782 | 0 | 382 | 40.4232 | 0
[9 empty] | 383 | 64.9562 | 0 | 383 | 38.1593 | 0
[9 empty] | 384 | 65.8775 | 0 | 384 | 38.7509 | 0
[9 empty] | 385 | 64.5903 | 0 | 385 | 41.1346 | 0
[9 empty] | 386 | 65.8189 | 0 | 386 | 39.8072 | 0
[9 empty] | 387 | 61.4392 | 0 | 387 | 40.6869 | 0
[9 empty] | 388 | 63.3985 | 0 | 388 | 38.0168 | 0
[9 empty] | 389 | 61.4887 | 0 | 389 | 40.5214 | 0
[9 empty] | 390 | 63.195 | 0 | 390 | 39.2875 | 0
[9 empty] | 391 | 60.4167 | 0 | 391 | 41.4937 | 0
[9 empty] | 392 | 65.2986 | 0 | 392 | 38.1335 | 0
[9 empty] | 393 | 60.6799 | 0 | 393 | 41.2216 | 0
[9 empty] | 394 | 64.081 | 0 | 394 | 37.2116 | 0
[9 empty] | 395 | 63.8971 | 0 | 395 | 42.392 | 0
[9 empty] | 396 | 66.4674 | 0 | 396 | 38.3009 | 0
[9 empty] | 397 | 61.4258 | 0 | 397 | 41.8356 | 0
[9 empty] | 398 | 66.904 | 0 | 398 | 42.6768 | 0
[9 empty] | 399 | 64.6587 | 0 | 399 | 39.9095 | 0
[9 empty] | 400 | 61.822 | 0 | 400 | 39.779 | 0
[9 empty] | 401 | 64.2854 | 0 | 401 | 40.0187 | 0
[9 empty] | 402 | 66.8135 | 0 | 402 | 38.2924 | 0
[9 empty] | 403 | 63.8266 | 0 | 403 | 38.745 | 0
[9 empty] | 404 | 63.3529 | 0 | 404 | 37.9041 | 0
[9 empty] | 405 | 63.2713 | 0 | 405 | 40.1 | 0
[9 empty] | 406 | 64.7633 | 0 | 406 | 37.1013 | 0
[9 empty] | 407 | 63.9853 | 0 | 407 | 37.1315 | 0
[9 empty] | 408 | 63.9455 | 0 | 408 | 37.8156 | 0
[9 empty] | 409 | 66.6945 | 0 | 409 | 38.0289 | 0
[9 empty] | 410 | 59.6909 | 1 | 410 | 38.3183 | 0
[9 empty] | 411 | 66.3657 | 0 | 411 | 40.9296 | 0
[9 empty] | 412 | 58.6646 | 1 | 412 | 40.1357 | 0
[9 empty] | 413 | 63.9391 | 0 | 413 | 39.3911 | 0
[9 empty] | 414 | 61.7572 | 0 | 414 | 39.4347 | 0
[9 empty] | 415 | 64.0962 | 0 | 415 | 37.3535 | 0
[9 empty] | 416 | 64.8811 | 0 | 416 | 38.1147 | 0
[9 empty] | 417 | 62.473 | 0 | 417 | 39.6103 | 0
[9 empty] | 418 | 64.8274 | 0 | 418 | 39.4079 | 0
[9 empty] | 419 | 66.3402 | 0 | 419 | 36.8972 | 0
[9 empty] | 420 | 63.3509 | 0 | 420 | 39.4352 | 0
[9 empty] | 421 | 59.905 | 1 | 421 | 39.2344 | 0
[9 empty] | 422 | 62.5485 | 0 | 422 | 38.0807 | 0
[9 empty] | 423 | 62.4308 | 0 | 423 | 37.1263 | 0
[9 empty] | 424 | 60.8136 | 0 | 424 | 39.1463 | 0
[9 empty] | 425 | 58.6266 | 1 | 425 | 41.2023 | 0
[9 empty] | 426 | 65.5274 | 0 | 426 | 37.0247 | 0
[9 empty] | 427 | 61.6724 | 0 | 427 | 40.4009 | 0
[9 empty] | 428 | 63.2098 | 0 | 428 | 42.5257 | 0
[9 empty] | 429 | 64.6099 | 0 | 429 | 35.9221 | 1
[9 empty] | 430 | 62.9806 | 0 | 430 | 41.4441 | 0
[9 empty] | 431 | 61.9512 | 0 | 431 | 39.7524 | 0
[9 empty] | 432 | 64.0992 | 0 | 432 | 38.839 | 0
[9 empty] | 433 | 63.1268 | 0 | 433 | 37.9173 | 0
[9 empty] | 434 | 64.3509 | 0 | 434 | 41.8665 | 0
[9 empty] | 435 | 62.7008 | 0 | 435 | 40.2442 | 0
[9 empty] | 436 | 62.8628 | 0 | 436 | 42.23 | 0
[9 empty] | 437 | 65.924 | 0 | 437 | 38.8822 | 0
[9 empty] | 438 | 62.6816 | 0 | 438 | 39.5564 | 0
[9 empty] | 439 | 65.8728 | 0 | 439 | 38.071 | 0
[9 empty] | 440 | 61.7641 | 0 | 440 | 39.0206 | 0
[9 empty] | 441 | 64.6558 | 0 | 441 | 42.8822 | 0
[9 empty] | 442 | 65.9488 | 0 | 442 | 37.278 | 0
[9 empty] | 443 | 62.0767 | 0 | 443 | 40.1261 | 0
[9 empty] | 444 | 59.6484 | 1 | 444 | 38.546 | 0
[9 empty] | 445 | 67.5279 | 0 | 445 | 40.5198 | 0
[9 empty] | 446 | 60.0282 | 0 | 446 | 39.3449 | 0
[9 empty] | 447 | 62.7063 | 0 | 447 | 40.3563 | 0
[9 empty] | 448 | 61.3166 | 0 | 448 | 41.2996 | 0
[9 empty] | 449 | 61.8932 | 0 | 449 | 40.5085 | 0
[9 empty] | 450 | 64.396 | 0 | 450 | 38.6915 | 0
[9 empty] | 451 | 61.4398 | 0 | 451 | 38.6435 | 0
[9 empty] | 452 | 64.596 | 0 | 452 | 34.3675 | 1
[9 empty] | 453 | 66.3777 | 0 | 453 | 36.8428 | 0
[9 empty] | 454 | 60.8897 | 0 | 454 | 40.6019 | 0
[9 empty] | 455 | 62.8784 | 0 | 455 | 38.3978 | 0
[9 empty] | 456 | 64.1786 | 0 | 456 | 38.9689 | 0
[9 empty] | 457 | 64.6413 | 0 | 457 | 39.1848 | 0
[9 empty] | 458 | 60.0408 | 0 | 458 | 40.462 | 0
[9 empty] | 459 | 63.19 | 0 | 459 | 39.6478 | 0
[9 empty] | 460 | 62.0974 | 0 | 460 | 36.3485 | 0
[9 empty] | 461 | 64.0275 | 0 | 461 | 39.3731 | 0
[9 empty] | 462 | 64.6263 | 0 | 462 | 40.1036 | 0
[9 empty] | 463 | 62.4829 | 0 | 463 | 39.4812 | 0
[9 empty] | 464 | 61.9903 | 0 | 464 | 40.4807 | 0
[9 empty] | 465 | 65.4759 | 0 | 465 | 39.1212 | 0
[9 empty] | 466 | 62.9366 | 0 | 466 | 38.4557 | 0
[9 empty] | 467 | 63.5265 | 0 | 467 | 35.8106 | 1
[9 empty] | 468 | 63.4265 | 0 | 468 | 41.9685 | 0
[9 empty] | 469 | 65.2417 | 0 | 469 | 40.1982 | 0
[9 empty] | 470 | 61.8497 | 0 | 470 | 41.8489 | 0
[9 empty] | 471 | 60.3747 | 0 | 471 | 37.3218 | 0
[9 empty] | 472 | 64.7757 | 0 | 472 | 38.0638 | 0
[9 empty] | 473 | 61.6653 | 0 | 473 | 40.0023 | 0
[9 empty] | 474 | 61.0302 | 0 | 474 | 40.7449 | 0
[9 empty] | 475 | 64.1892 | 0 | 475 | 39.253 | 0
[9 empty] | 476 | 63.7085 | 0 | 476 | 38.875 | 0
[9 empty] | 477 | 63.8879 | 0 | 477 | 40.5046 | 0
[9 empty] | 478 | 65.1186 | 0 | 478 | 40.4518 | 0
[9 empty] | 479 | 64.8053 | 0 | 479 | 37.7739 | 0
[9 empty] | 480 | 63.7758 | 0 | 480 | 38.4016 | 0
[9 empty] | 481 | 63.6399 | 0 | 481 | 38.7732 | 0
[9 empty] | 482 | 61.5659 | 0 | 482 | 42.0568 | 0
[9 empty] | 483 | 63.5785 | 0 | 483 | 41.0825 | 0
[9 empty] | 484 | 61.3475 | 0 | 484 | 38.8015 | 0
[9 empty] | 485 | 61.7952 | 0 | 485 | 42.2595 | 0
[9 empty] | 486 | 64.2199 | 0 | 486 | 39.6167 | 0
[9 empty] | 487 | 61.1857 | 0 | 487 | 39.7773 | 0
[9 empty] | 488 | 66.5147 | 0 | 488 | 40.6195 | 0
[9 empty] | 489 | 65.4046 | 0 | 489 | 36.273 | 0
[9 empty] | 490 | 62.9223 | 0 | 490 | 37.9096 | 0
[9 empty] | 491 | 63.4872 | 0 | 491 | 42.214 | 0
[9 empty] | 492 | 62.6246 | 0 | 492 | 38.0667 | 0
[9 empty] | 493 | 64.447 | 0 | 493 | 36.9516 | 0
[9 empty] | 494 | 65.9313 | 0 | 494 | 42.3199 | 0
[9 empty] | 495 | 62.8828 | 0 | 495 | 39.9905 | 0
[9 empty] | 496 | 61.9371 | 0 | 496 | 38.398 | 0
[9 empty] | 497 | 66.3064 | 0 | 497 | 37.1352 | 0
[9 empty] | 498 | 60.4107 | 0 | 498 | 39.3178 | 0
[9 empty] | 499 | 60.7214 | 0 | 499 | 41.4833 | 0
[9 empty] | 500 | 62.8467 | 0 | 500 | 37.2461 | 0
[9 empty] | 501 | 62.4413 | 0 | 501 | 37.4491 | 0
[9 empty] | 502 | 59.6395 | 1 | 502 | 39.8326 | 0
[9 empty] | 503 | 63.682 | 0 | 503 | 38.7782 | 0
[9 empty] | 504 | 63.2237 | 0 | 504 | 39.035 | 0
[9 empty] | 505 | 64.7037 | 0 | 505 | 41.0632 | 0
[9 empty] | 506 | 65.4758 | 0 | 506 | 40.5736 | 0
[9 empty] | 507 | 65.1425 | 0 | 507 | 40.0251 | 0
[9 empty] | 508 | 63.2244 | 0 | 508 | 39.2519 | 0
[9 empty] | 509 | 64.302 | 0 | 509 | 38.19 | 0
[9 empty] | 510 | 65.5829 | 0 | 510 | 39.4647 | 0
[9 empty] | 511 | 63.8205 | 0 | 511 | 40.7452 | 0
[9 empty] | 512 | 63.7178 | 0 | 512 | 38.173 | 0
[9 empty] | 513 | 60.2251 | 0 | 513 | 40.725 | 0
[9 empty] | 514 | 67.9723 | 0 | 514 | 39.9634 | 0
[9 empty] | 515 | 64.9573 | 0 | 515 | 41.5351 | 0
[9 empty] | 516 | 63.2608 | 0 | 516 | 38.6731 | 0
[9 empty] | 517 | 65.4619 | 0 | 517 | 38.7213 | 0
[9 empty] | 518 | 65.0333 | 0 | 518 | 42.0947 | 0
[9 empty] | 519 | 63.6841 | 0 | 519 | 38.2829 | 0
[9 empty] | 520 | 65.7502 | 0 | 520 | 36.4239 | 0
[9 empty] | 521 | 64.0137 | 0 | 521 | 38.7248 | 0
[9 empty] | 522 | 62.2237 | 0 | 522 | 35.1477 | 1
[9 empty] | 523 | 62.7457 | 0 | 523 | 41.3844 | 0
[9 empty] | 524 | 62.3757 | 0 | 524 | 38.4405 | 0
[9 empty] | 525 | 63.1743 | 0 | 525 | 39.5724 | 0
[9 empty] | 526 | 63.7734 | 0 | 526 | 40.3989 | 0
[9 empty] | 527 | 59.847 | 1 | 527 | 41.0867 | 0
[9 empty] | 528 | 65.3775 | 0 | 528 | 40.7787 | 0
[9 empty] | 529 | 61.9627 | 0 | 529 | 37.1792 | 0
[9 empty] | 530 | 64.1924 | 0 | 530 | 41.8177 | 0
[9 empty] | 531 | 61.9133 | 0 | 531 | 40.2185 | 0
[9 empty] | 532 | 62.4625 | 0 | 532 | 38.677 | 0
[9 empty] | 533 | 60.6738 | 0 | 533 | 39.4741 | 0
[9 empty] | 534 | 60.7783 | 0 | 534 | 39.3087 | 0
[9 empty] | 535 | 63.5429 | 0 | 535 | 38.7456 | 0
[9 empty] | 536 | 62.7638 | 0 | 536 | 38.068 | 0
[9 empty] | 537 | 62.8026 | 0 | 537 | 39.6856 | 0
[9 empty] | 538 | 63.7279 | 0 | 538 | 40.245 | 0
[9 empty] | 539 | 62.7279 | 0 | 539 | 36.0957 | 0
[9 empty] | 540 | 63.3199 | 0 | 540 | 41.235 | 0
[9 empty] | 541 | 58.8719 | 1 | 541 | 39.5209 | 0
[9 empty] | 542 | 61.9448 | 0 | 542 | 40.4767 | 0
[9 empty] | 543 | 63.4518 | 0 | 543 | 37.3851 | 0
[9 empty] | 544 | 62.4396 | 0 | 544 | 41.2642 | 0
[9 empty] | 545 | 63.2793 | 0 | 545 | 42.0469 | 0
[9 empty] | 546 | 62.4952 | 0 | 546 | 39.0977 | 0
[9 empty] | 547 | 63.9084 | 0 | 547 | 40.4111 | 0
[9 empty] | 548 | 61.8086 | 0 | 548 | 40.2639 | 0
[9 empty] | 549 | 65.7021 | 0 | 549 | 39.9376 | 0
[9 empty] | 550 | 61.6677 | 0 | 550 | 38.6583 | 0
[9 empty] | 551 | 62.1825 | 0 | 551 | 38.7455 | 0
[9 empty] | 552 | 64.7469 | 0 | 552 | 38.4049 | 0
[9 empty] | 553 | 65.1375 | 0 | 553 | 41.7275 | 0
[9 empty] | 554 | 64.0427 | 0 | 554 | 40.7041 | 0
[9 empty] | 555 | 63.1373 | 0 | 555 | 40.8232 | 0
[9 empty] | 556 | 64.8115 | 0 | 556 | 38.8742 | 0
[9 empty] | 557 | 65.8593 | 0 | 557 | 35.9415 | 1
[9 empty] | 558 | 66.3244 | 0 | 558 | 36.2596 | 0
[9 empty] | 559 | 62.9179 | 0 | 559 | 39.2879 | 0
[9 empty] | 560 | 67.0245 | 0 | 560 | 40.3045 | 0
[9 empty] | 561 | 61.227 | 0 | 561 | 39.0199 | 0
[9 empty] | 562 | 60.4565 | 0 | 562 | 40.8538 | 0
[9 empty] | 563 | 62.8237 | 0 | 563 | 38.0297 | 0
[9 empty] | 564 | 64.0393 | 0 | 564 | 42.2419 | 0
[9 empty] | 565 | 67.9681 | 0 | 565 | 39.8033 | 0
[9 empty] | 566 | 64.0547 | 0 | 566 | 36.4194 | 0
[9 empty] | 567 | 62.2597 | 0 | 567 | 40.2906 | 0
[9 empty] | 568 | 64.3653 | 0 | 568 | 42.0778 | 0
[9 empty] | 569 | 62.9206 | 0 | 569 | 37.7232 | 0
[9 empty] | 570 | 59.8116 | 1 | 570 | 39.0521 | 0
[9 empty] | 571 | 64.746 | 0 | 571 | 36.5979 | 0
[9 empty] | 572 | 62.9154 | 0 | 572 | 38.2679 | 0
[9 empty] | 573 | 63.7806 | 0 | 573 | 36.4453 | 0
[9 empty] | 574 | 65.3834 | 0 | 574 | 38.6614 | 0
[9 empty] | 575 | 62.8893 | 0 | 575 | 40.386 | 0
[9 empty] | 576 | 61.9925 | 0 | 576 | 41.3323 | 0
[9 empty] | 577 | 62.3294 | 0 | 577 | 40.3449 | 0
[9 empty] | 578 | 62.3711 | 0 | 578 | 40.2428 | 0
[9 empty] | 579 | 65.0934 | 0 | 579 | 40.863 | 0
[9 empty] | 580 | 63.3861 | 0 | 580 | 37.8892 | 0
[9 empty] | 581 | 64.339 | 0 | 581 | 39.6888 | 0
[9 empty] | 582 | 64.3922 | 0 | 582 | 40.5452 | 0
[9 empty] | 583 | 60.8018 | 0 | 583 | 38.5863 | 0
[9 empty] | 584 | 64.5889 | 0 | 584 | 36.9222 | 0
[9 empty] | 585 | 63.9739 | 0 | 585 | 39.4133 | 0
[9 empty] | 586 | 63.215 | 0 | 586 | 40.2676 | 0
[9 empty] | 587 | 64.4252 | 0 | 587 | 39.14 | 0
[9 empty] | 588 | 66.4485 | 0 | 588 | 37.4989 | 0
[9 empty] | 589 | 63.8539 | 0 | 589 | 41.1876 | 0
[9 empty] | 590 | 65.3478 | 0 | 590 | 36.3385 | 0
[9 empty] | 591 | 61.3464 | 0 | 591 | 42.0616 | 0
[9 empty] | 592 | 65.24 | 0 | 592 | 40.155 | 0
[9 empty] | 593 | 65.8429 | 0 | 593 | 40.7342 | 0
[9 empty] | 594 | 60.8107 | 0 | 594 | 38.7017 | 0
[9 empty] | 595 | 61.7294 | 0 | 595 | 38.8212 | 0
[9 empty] | 596 | 62.7525 | 0 | 596 | 41.0363 | 0
[9 empty] | 597 | 64.7437 | 0 | 597 | 41.3089 | 0
[9 empty] | 598 | 60.6219 | 0 | 598 | 38.2116 | 0
[9 empty] | 599 | 62.5472 | 0 | 599 | 40.2855 | 0
[9 empty] | 600 | 63.4571 | 0 | 600 | 37.1927 | 0
[9 empty] | 601 | 63.2261 | 0 | 601 | 38.4535 | 0
[9 empty] | 602 | 63.1382 | 0 | 602 | 40.8484 | 0
[9 empty] | 603 | 64.547 | 0 | 603 | 37.529 | 0
[9 empty] | 604 | 64.3327 | 0 | 604 | 39.271 | 0
[9 empty] | 605 | 64.0326 | 0 | 605 | 36.5508 | 0
[9 empty] | 606 | 63.0263 | 0 | 606 | 40.1256 | 0
[9 empty] | 607 | 60.5991 | 0 | 607 | 39.4469 | 0
[9 empty] | 608 | 65.0258 | 0 | 608 | 39.6258 | 0
[9 empty] | 609 | 60.4744 | 0 | 609 | 40.7918 | 0
[9 empty] | 610 | 65.4436 | 0 | 610 | 40.4138 | 0
[9 empty] | 611 | 63.165 | 0 | 611 | 39.9275 | 0
[9 empty] | 612 | 63.3459 | 0 | 612 | 40.2093 | 0
[9 empty] | 613 | 62.0377 | 0 | 613 | 39.5758 | 0
[9 empty] | 614 | 59.5958 | 1 | 614 | 39.8702 | 0
[9 empty] | 615 | 61.4138 | 0 | 615 | 38.9041 | 0
[9 empty] | 616 | 67.7205 | 0 | 616 | 35.9252 | 1
[9 empty] | 617 | 64.4827 | 0 | 617 | 39.1421 | 0
[9 empty] | 618 | 63.0167 | 0 | 618 | 40.1858 | 0
[9 empty] | 619 | 66.4898 | 0 | 619 | 42.704 | 0
[9 empty] | 620 | 63.3179 | 0 | 620 | 39.8156 | 0
[9 empty] | 621 | 65.6217 | 0 | 621 | 36.4038 | 0
[9 empty] | 622 | 62.6089 | 0 | 622 | 40.3446 | 0
[9 empty] | 623 | 63.0231 | 0 | 623 | 37.4868 | 0
[9 empty] | 624 | 63.4882 | 0 | 624 | 39.5249 | 0
[9 empty] | 625 | 62.7669 | 0 | 625 | 39.0684 | 0
[9 empty] | 626 | 60.5757 | 0 | 626 | 36.3658 | 0
[9 empty] | 627 | 65.1838 | 0 | 627 | 41.425 | 0
[9 empty] | 628 | 63.397 | 0 | 628 | 40.3546 | 0
[9 empty] | 629 | 64.2484 | 0 | 629 | 37.867 | 0
[9 empty] | 630 | 64.9256 | 0 | 630 | 40.3452 | 0
[9 empty] | 631 | 65.454 | 0 | 631 | 40.7265 | 0
[9 empty] | 632 | 61.9281 | 0 | 632 | 38.5583 | 0
[9 empty] | 633 | 61.1805 | 0 | 633 | 39.7596 | 0
[9 empty] | 634 | 59.8207 | 1 | 634 | 38.757 | 0
[9 empty] | 635 | 61.8066 | 0 | 635 | 41.093 | 0
[9 empty] | 636 | 63.5769 | 0 | 636 | 37.4335 | 0
[9 empty] | 637 | 63.8165 | 0 | 637 | 40.0432 | 0
[9 empty] | 638 | 63.716 | 0 | 638 | 40.171 | 0
[9 empty] | 639 | 64.9824 | 0 | 639 | 37.4261 | 0
[9 empty] | 640 | 62.2174 | 0 | 640 | 42.0356 | 0
[9 empty] | 641 | 60.8882 | 0 | 641 | 38.7293 | 0
[9 empty] | 642 | 64.3759 | 0 | 642 | 37.1887 | 0
[9 empty] | 643 | 63.4769 | 0 | 643 | 42.6944 | 0
[9 empty] | 644 | 64.6826 | 0 | 644 | 34.2339 | 1
[9 empty] | 645 | 63.8584 | 0 | 645 | 39.453 | 0
[9 empty] | 646 | 64.9993 | 0 | 646 | 38.3307 | 0
[9 empty] | 647 | 60.0668 | 0 | 647 | 40.5954 | 0
[9 empty] | 648 | 62.4238 | 0 | 648 | 39.0073 | 0
[9 empty] | 649 | 63.4804 | 0 | 649 | 38.8048 | 0
[9 empty] | 650 | 67.2725 | 0 | 650 | 40.074 | 0
[9 empty] | 651 | 61.8734 | 0 | 651 | 38.0747 | 0
[9 empty] | 652 | 62.6861 | 0 | 652 | 39.4458 | 0
[9 empty] | 653 | 64.6086 | 0 | 653 | 40.823 | 0
[9 empty] | 654 | 60.7702 | 0 | 654 | 41.1706 | 0
[9 empty] | 655 | 62.2315 | 0 | 655 | 38.1983 | 0
[9 empty] | 656 | 61.8433 | 0 | 656 | 40.5185 | 0
[9 empty] | 657 | 67.156 | 0 | 657 | 38.1182 | 0
[9 empty] | 658 | 61.2575 | 0 | 658 | 35.945 | 1
[9 empty] | 659 | 64.5236 | 0 | 659 | 40.8438 | 0
[9 empty] | 660 | 63.0806 | 0 | 660 | 40.852 | 0
[9 empty] | 661 | 61.763 | 0 | 661 | 41.5001 | 0
[9 empty] | 662 | 59.1948 | 1 | 662 | 38.4134 | 0
[9 empty] | 663 | 61.7337 | 0 | 663 | 39.131 | 0
[9 empty] | 664 | 67.3656 | 0 | 664 | 38.9159 | 0
[9 empty] | 665 | 62.4078 | 0 | 665 | 40.6354 | 0
[9 empty] | 666 | 66.8427 | 0 | 666 | 41.2504 | 0
[9 empty] | 667 | 60.3339 | 0 | 667 | 38.7776 | 0
[9 empty] | 668 | 67.429 | 0 | 668 | 41.3886 | 0
[9 empty] | 669 | 61.2123 | 0 | 669 | 40.1765 | 0
[9 empty] | 670 | 62.4082 | 0 | 670 | 43.0179 | 0
[9 empty] | 671 | 62.0562 | 0 | 671 | 39.0614 | 0
[9 empty] | 672 | 61.8214 | 0 | 672 | 42.3416 | 0
[9 empty] | 673 | 63.0797 | 0 | 673 | 40.1363 | 0
[9 empty] | 674 | 63.5968 | 0 | 674 | 40.2751 | 0
[9 empty] | 675 | 62.9835 | 0 | 675 | 40.553 | 0
[9 empty] | 676 | 65.5655 | 0 | 676 | 41.7842 | 0
[9 empty] | 677 | 61.9654 | 0 | 677 | 42.5147 | 0
[9 empty] | 678 | 64.4878 | 0 | 678 | 41.0481 | 0
[9 empty] | 679 | 65.8756 | 0 | 679 | 40.1182 | 0
[9 empty] | 680 | 64.6979 | 0 | 680 | 37.7102 | 0
[9 empty] | 681 | 64.8517 | 0 | 681 | 38.355 | 0
[9 empty] | 682 | 61.4305 | 0 | 682 | 41.1819 | 0
[9 empty] | 683 | 65.6777 | 0 | 683 | 41.51 | 0
[9 empty] | 684 | 63.5789 | 0 | 684 | 41.5921 | 0
[9 empty] | 685 | 63.7867 | 0 | 685 | 42.6703 | 0
[9 empty] | 686 | 64.5386 | 0 | 686 | 38.7853 | 0
[9 empty] | 687 | 67.4136 | 0 | 687 | 43.6403 | 0
[9 empty] | 688 | 60.8282 | 0 | 688 | 37.4049 | 0
[9 empty] | 689 | 64.0832 | 0 | 689 | 38.7844 | 0
[9 empty] | 690 | 64.4539 | 0 | 690 | 40.3374 | 0
[9 empty] | 691 | 65.9422 | 0 | 691 | 41.8199 | 0
[9 empty] | 692 | 63.4256 | 0 | 692 | 37.8244 | 0
[9 empty] | 693 | 63.3765 | 0 | 693 | 41.9225 | 0
[9 empty] | 694 | 66.8304 | 0 | 694 | 37.3987 | 0
[9 empty] | 695 | 63.6483 | 0 | 695 | 40.3394 | 0
[9 empty] | 696 | 62.153 | 0 | 696 | 37.8646 | 0
[9 empty] | 697 | 65.5427 | 0 | 697 | 36.4411 | 0
[9 empty] | 698 | 63.1503 | 0 | 698 | 41.2328 | 0
[9 empty] | 699 | 64.2619 | 0 | 699 | 40.6546 | 0
[9 empty] | 700 | 63.4481 | 0 | 700 | 39.0102 | 0
[9 empty] | 701 | 64.3818 | 0 | 701 | 37.7707 | 0
[9 empty] | 702 | 65.3285 | 0 | 702 | 40.4146 | 0
[9 empty] | 703 | 61.4436 | 0 | 703 | 39.5287 | 0
[9 empty] | 704 | 64.9889 | 0 | 704 | 37.3262 | 0
[9 empty] | 705 | 63.2591 | 0 | 705 | 39.3961 | 0
[9 empty] | 706 | 60.8728 | 0 | 706 | 40.6504 | 0
[9 empty] | 707 | 65.1692 | 0 | 707 | 38.7763 | 0
[9 empty] | 708 | 65.4413 | 0 | 708 | 40.1898 | 0
[9 empty] | 709 | 64.2195 | 0 | 709 | 42.4686 | 0
[9 empty] | 710 | 63.4626 | 0 | 710 | 37.6879 | 0
[9 empty] | 711 | 62.6186 | 0 | 711 | 38.9604 | 0
[9 empty] | 712 | 63.1287 | 0 | 712 | 40.0747 | 0
[9 empty] | 713 | 61.7288 | 0 | 713 | 39.386 | 0
[9 empty] | 714 | 64.0644 | 0 | 714 | 40.3338 | 0
[9 empty] | 715 | 59.6556 | 1 | 715 | 38.7907 | 0
[9 empty] | 716 | 64.6201 | 0 | 716 | 39.7251 | 0
[9 empty] | 717 | 63.098 | 0 | 717 | 39.3231 | 0
[9 empty] | 718 | 63.5048 | 0 | 718 | 38.2216 | 0
[9 empty] | 719 | 62.2452 | 0 | 719 | 41.5496 | 0
[9 empty] | 720 | 61.794 | 0 | 720 | 39.7424 | 0
[9 empty] | 721 | 62.7372 | 0 | 721 | 40.669 | 0
[9 empty] | 722 | 61.7678 | 0 | 722 | 40.2077 | 0
[9 empty] | 723 | 63.6825 | 0 | 723 | 39.0424 | 0
[9 empty] | 724 | 59.8686 | 1 | 724 | 34.9162 | 1
[9 empty] | 725 | 60.8401 | 0 | 725 | 41.8948 | 0
[9 empty] | 726 | 62.4253 | 0 | 726 | 40.7968 | 0
[9 empty] | 727 | 62.4596 | 0 | 727 | 40.5596 | 0
[9 empty] | 728 | 65.2242 | 0 | 728 | 41.5555 | 0
[9 empty] | 729 | 64.3032 | 0 | 729 | 38.8615 | 0
[9 empty] | 730 | 66.4754 | 0 | 730 | 38.1782 | 0
[9 empty] | 731 | 61.1568 | 0 | 731 | 41.0732 | 0
[9 empty] | 732 | 63.9267 | 0 | 732 | 40.4261 | 0
[9 empty] | 733 | 61.177 | 0 | 733 | 37.1961 | 0
[9 empty] | 734 | 62.0033 | 0 | 734 | 39.541 | 0
[9 empty] | 735 | 63.137 | 0 | 735 | 41.2348 | 0
[9 empty] | 736 | 63.8022 | 0 | 736 | 42.2431 | 0
[9 empty] | 737 | 61.5529 | 0 | 737 | 40.8775 | 0
[9 empty] | 738 | 62.0385 | 0 | 738 | 39.4623 | 0
[9 empty] | 739 | 63.732 | 0 | 739 | 40.4793 | 0
[9 empty] | 740 | 62.7645 | 0 | 740 | 40.872 | 0
[9 empty] | 741 | 60.0022 | 0 | 741 | 41.0067 | 0
[9 empty] | 742 | 61.3935 | 0 | 742 | 39.9711 | 0
[9 empty] | 743 | 60.9166 | 0 | 743 | 37.531 | 0
[9 empty] | 744 | 64.7202 | 0 | 744 | 42.4501 | 0
[9 empty] | 745 | 64.2026 | 0 | 745 | 37.8182 | 0
[9 empty] | 746 | 63.0293 | 0 | 746 | 38.4416 | 0
[9 empty] | 747 | 62.5161 | 0 | 747 | 37.2469 | 0
[9 empty] | 748 | 64.3707 | 0 | 748 | 38.6944 | 0
[9 empty] | 749 | 62.6845 | 0 | 749 | 37.7513 | 0
[9 empty] | 750 | 63.3447 | 0 | 750 | 39.4281 | 0
[9 empty] | 751 | 64.8543 | 0 | 751 | 38.6978 | 0
[9 empty] | 752 | 63.7296 | 0 | 752 | 38.7695 | 0
[9 empty] | 753 | 61.6944 | 0 | 753 | 39.8239 | 0
[9 empty] | 754 | 64.145 | 0 | 754 | 36.2584 | 0
[9 empty] | 755 | 67.5323 | 0 | 755 | 39.0987 | 0
[9 empty] | 756 | 64.0189 | 0 | 756 | 39.2567 | 0
[9 empty] | 757 | 65.7552 | 0 | 757 | 39.1433 | 0
[9 empty] | 758 | 64.8049 | 0 | 758 | 39.63 | 0
[9 empty] | 759 | 63.2795 | 0 | 759 | 38.4259 | 0
[9 empty] | 760 | 63.8243 | 0 | 760 | 39.0272 | 0
[9 empty] | 761 | 65.0294 | 0 | 761 | 40.5312 | 0
[9 empty] | 762 | 62.8293 | 0 | 762 | 40.7206 | 0
[9 empty] | 763 | 59.8091 | 1 | 763 | 36.8896 | 0
[9 empty] | 764 | 63.766 | 0 | 764 | 37.1099 | 0
[9 empty] | 765 | 67.1067 | 0 | 765 | 40.2631 | 0
[9 empty] | 766 | 67.6967 | 0 | 766 | 39.1821 | 0
[9 empty] | 767 | 60.4762 | 0 | 767 | 41.0592 | 0
[9 empty] | 768 | 63.2622 | 0 | 768 | 37.7274 | 0
[9 empty] | 769 | 62.9016 | 0 | 769 | 40.1504 | 0
[9 empty] | 770 | 62.9873 | 0 | 770 | 38.694 | 0
[9 empty] | 771 | 64.6688 | 0 | 771 | 38.8762 | 0
[9 empty] | 772 | 65.1737 | 0 | 772 | 39.116 | 0
[9 empty] | 773 | 62.275 | 0 | 773 | 40.4686 | 0
[9 empty] | 774 | 62.2908 | 0 | 774 | 39.3808 | 0
[9 empty] | 775 | 60.147 | 0 | 775 | 39.6345 | 0
[9 empty] | 776 | 62.7303 | 0 | 776 | 37.5635 | 0
[9 empty] | 777 | 62.5577 | 0 | 777 | 37.2612 | 0
[9 empty] | 778 | 66.0258 | 0 | 778 | 38.6936 | 0
[9 empty] | 779 | 63.7334 | 0 | 779 | 41.8283 | 0
[9 empty] | 780 | 63.3412 | 0 | 780 | 39.8121 | 0
[9 empty] | 781 | 58.6917 | 1 | 781 | 39.5465 | 0
[9 empty] | 782 | 67.1899 | 0 | 782 | 39.4641 | 0
[9 empty] | 783 | 64.0517 | 0 | 783 | 39.6747 | 0
[9 empty] | 784 | 64.7981 | 0 | 784 | 38.0247 | 0
[9 empty] | 785 | 65.5078 | 0 | 785 | 38.2397 | 0
[9 empty] | 786 | 64.7822 | 0 | 786 | 37.4981 | 0
[9 empty] | 787 | 64.0798 | 0 | 787 | 37.0936 | 0
[9 empty] | 788 | 62.4558 | 0 | 788 | 38.4775 | 0
[9 empty] | 789 | 62.8687 | 0 | 789 | 42.0138 | 0
[9 empty] | 790 | 61.9279 | 0 | 790 | 38.9588 | 0
[9 empty] | 791 | 59.4536 | 1 | 791 | 40.2363 | 0
[9 empty] | 792 | 62.774 | 0 | 792 | 41.3068 | 0
[9 empty] | 793 | 61.0989 | 0 | 793 | 39.8033 | 0
[9 empty] | 794 | 64.0548 | 0 | 794 | 40.4472 | 0
[9 empty] | 795 | 60.4573 | 0 | 795 | 41.7114 | 0
[9 empty] | 796 | 62.5905 | 0 | 796 | 41.416 | 0
[9 empty] | 797 | 65.0532 | 0 | 797 | 38.1634 | 0
[9 empty] | 798 | 61.335 | 0 | 798 | 38.8187 | 0
[9 empty] | 799 | 63.3543 | 0 | 799 | 39.1212 | 0
[9 empty] | 800 | 65.3039 | 0 | 800 | 37.836 | 0
[9 empty] | 801 | 65.3404 | 0 | 801 | 38.0167 | 0
[9 empty] | 802 | 64.1382 | 0 | 802 | 39.9964 | 0
[9 empty] | 803 | 62.025 | 0 | 803 | 40.4724 | 0
[9 empty] | 804 | 64.3934 | 0 | 804 | 39.7926 | 0
[9 empty] | 805 | 66.9394 | 0 | 805 | 37.9709 | 0
[9 empty] | 806 | 65.1418 | 0 | 806 | 39.8246 | 0
[9 empty] | 807 | 64.0751 | 0 | 807 | 38.9158 | 0
[9 empty] | 808 | 63.7463 | 0 | 808 | 38.532 | 0
[9 empty] | 809 | 65.0274 | 0 | 809 | 38.0011 | 0
[9 empty] | 810 | 60.416 | 0 | 810 | 39.5235 | 0
[9 empty] | 811 | 61.8975 | 0 | 811 | 38.7909 | 0
[9 empty] | 812 | 62.3342 | 0 | 812 | 38.8388 | 0
[9 empty] | 813 | 63.4187 | 0 | 813 | 36.06 | 0
[9 empty] | 814 | 64.7689 | 0 | 814 | 38.7582 | 0
[9 empty] | 815 | 66.939 | 0 | 815 | 39.1914 | 0
[9 empty] | 816 | 63.1719 | 0 | 816 | 42.2088 | 0
[9 empty] | 817 | 64.6966 | 0 | 817 | 39.89 | 0
[9 empty] | 818 | 61.586 | 0 | 818 | 41.0043 | 0
[9 empty] | 819 | 62.1261 | 0 | 819 | 39.541 | 0
[9 empty] | 820 | 60.4722 | 0 | 820 | 39.2065 | 0
[9 empty] | 821 | 62.3102 | 0 | 821 | 37.4486 | 0
[9 empty] | 822 | 64.3064 | 0 | 822 | 40.2787 | 0
[9 empty] | 823 | 62.2042 | 0 | 823 | 39.6098 | 0
[9 empty] | 824 | 61.1267 | 0 | 824 | 39.9768 | 0
[9 empty] | 825 | 60.8884 | 0 | 825 | 38.1873 | 0
[9 empty] | 826 | 60.133 | 0 | 826 | 39.5652 | 0
[9 empty] | 827 | 64.817 | 0 | 827 | 40.0858 | 0
[9 empty] | 828 | 63.7933 | 0 | 828 | 41.1197 | 0
[9 empty] | 829 | 60.9612 | 0 | 829 | 38.0851 | 0
[9 empty] | 830 | 64.0078 | 0 | 830 | 38.7782 | 0
[9 empty] | 831 | 60.4951 | 0 | 831 | 41.0854 | 0
[9 empty] | 832 | 65.5855 | 0 | 832 | 39.7664 | 0
[9 empty] | 833 | 62.2543 | 0 | 833 | 41.137 | 0
[9 empty] | 834 | 66.3674 | 0 | 834 | 41.7465 | 0
[9 empty] | 835 | 60.2632 | 0 | 835 | 40.8175 | 0
[9 empty] | 836 | 63.531 | 0 | 836 | 41.2336 | 0
[9 empty] | 837 | 63.5912 | 0 | 837 | 39.9656 | 0
[9 empty] | 838 | 62.6193 | 0 | 838 | 35.1795 | 1
[9 empty] | 839 | 64.8325 | 0 | 839 | 38.2947 | 0
[9 empty] | 840 | 62.391 | 0 | 840 | 39.1726 | 0
[9 empty] | 841 | 63.6063 | 0 | 841 | 41.9857 | 0
[9 empty] | 842 | 62.1505 | 0 | 842 | 39.9055 | 0
[9 empty] | 843 | 64.2146 | 0 | 843 | 42.345 | 0
[9 empty] | 844 | 62.477 | 0 | 844 | 37.7626 | 0
[9 empty] | 845 | 60.5995 | 0 | 845 | 40.8381 | 0
[9 empty] | 846 | 65.3125 | 0 | 846 | 38.8559 | 0
[9 empty] | 847 | 63.4201 | 0 | 847 | 40.2793 | 0
[9 empty] | 848 | 65.6209 | 0 | 848 | 38.9625 | 0
[9 empty] | 849 | 63.698 | 0 | 849 | 36.9727 | 0
[9 empty] | 850 | 63.1929 | 0 | 850 | 37.7966 | 0
[9 empty] | 851 | 63.2625 | 0 | 851 | 40.7458 | 0
[9 empty] | 852 | 61.6526 | 0 | 852 | 38.7008 | 0
[9 empty] | 853 | 63.266 | 0 | 853 | 38.2175 | 0
[9 empty] | 854 | 65.8227 | 0 | 854 | 42.017 | 0
[9 empty] | 855 | 62.6645 | 0 | 855 | 41.2416 | 0
[9 empty] | 856 | 60.3867 | 0 | 856 | 39.8289 | 0
[9 empty] | 857 | 64.1236 | 0 | 857 | 39.3757 | 0
[9 empty] | 858 | 64.7791 | 0 | 858 | 38.7596 | 0
[9 empty] | 859 | 60.5256 | 0 | 859 | 38.7443 | 0
[9 empty] | 860 | 61.2072 | 0 | 860 | 39.3673 | 0
[9 empty] | 861 | 61.1618 | 0 | 861 | 40.5377 | 0
[9 empty] | 862 | 62.9523 | 0 | 862 | 38.0293 | 0
[9 empty] | 863 | 63.6972 | 0 | 863 | 37.7967 | 0
[9 empty] | 864 | 60.3286 | 0 | 864 | 36.8028 | 0
[9 empty] | 865 | 63.9778 | 0 | 865 | 39.0563 | 0
[9 empty] | 866 | 62.9077 | 0 | 866 | 38.3569 | 0
[9 empty] | 867 | 61.1183 | 0 | 867 | 38.1292 | 0
[9 empty] | 868 | 58.6081 | 1 | 868 | 42.0179 | 0
[9 empty] | 869 | 62.374 | 0 | 869 | 39.5536 | 0
[9 empty] | 870 | 66.6694 | 0 | 870 | 40.0439 | 0
[9 empty] | 871 | 62.9123 | 0 | 871 | 40.5259 | 0
[9 empty] | 872 | 61.3957 | 0 | 872 | 38.5164 | 0
[9 empty] | 873 | 64.8016 | 0 | 873 | 38.8582 | 0
[9 empty] | 874 | 62.9891 | 0 | 874 | 39.5259 | 0
[9 empty] | 875 | 61.8864 | 0 | 875 | 35.819 | 1
[9 empty] | 876 | 65.6036 | 0 | 876 | 40.0328 | 0
[9 empty] | 877 | 61.4142 | 0 | 877 | 38.3223 | 0
[9 empty] | 878 | 62.5899 | 0 | 878 | 37.2362 | 0
[9 empty] | 879 | 60.3596 | 0 | 879 | 38.7238 | 0
[9 empty] | 880 | 61.5972 | 0 | 880 | 41.6353 | 0
[9 empty] | 881 | 64.3343 | 0 | 881 | 40.6575 | 0
[9 empty] | 882 | 64.0942 | 0 | 882 | 39.2031 | 0
[9 empty] | 883 | 66.629 | 0 | 883 | 41.4116 | 0
[9 empty] | 884 | 63.2417 | 0 | 884 | 38.4618 | 0
[9 empty] | 885 | 60.9972 | 0 | 885 | 38.8063 | 0
[9 empty] | 886 | 65.3512 | 0 | 886 | 41.5637 | 0
[9 empty] | 887 | 65.0022 | 0 | 887 | 37.3208 | 0
[9 empty] | 888 | 60.9112 | 0 | 888 | 39.6999 | 0
[9 empty] | 889 | 64.4383 | 0 | 889 | 42.0341 | 0
[9 empty] | 890 | 63.9091 | 0 | 890 | 42.4348 | 0
[9 empty] | 891 | 60.8722 | 0 | 891 | 39.4921 | 0
[9 empty] | 892 | 61.271 | 0 | 892 | 39.6887 | 0
[9 empty] | 893 | 63.6204 | 0 | 893 | 41.7048 | 0
[9 empty] | 894 | 63.5194 | 0 | 894 | 41.0488 | 0
[9 empty] | 895 | 64.6208 | 0 | 895 | 38.674 | 0
[9 empty] | 896 | 61.771 | 0 | 896 | 39.0261 | 0
[9 empty] | 897 | 63.7474 | 0 | 897 | 37.7707 | 0
[9 empty] | 898 | 63.7181 | 0 | 898 | 38.9323 | 0
[9 empty] | 899 | 61.2058 | 0 | 899 | 41.4963 | 0
[9 empty] | 900 | 63.7158 | 0 | 900 | 39.3697 | 0
[9 empty] | 901 | 66.3109 | 0 | 901 | 42.2877 | 0
[9 empty] | 902 | 64.3145 | 0 | 902 | 39.7084 | 0
[9 empty] | 903 | 63.3967 | 0 | 903 | 39.5135 | 0
[9 empty] | 904 | 64.0867 | 0 | 904 | 42.2342 | 0
[9 empty] | 905 | 61.9106 | 0 | 905 | 39.7734 | 0
[9 empty] | 906 | 67.3462 | 0 | 906 | 41.9601 | 0
[9 empty] | 907 | 64.9268 | 0 | 907 | 40.2733 | 0
[9 empty] | 908 | 63.348 | 0 | 908 | 37.6267 | 0
[9 empty] | 909 | 63.2443 | 0 | 909 | 42.6609 | 0
[9 empty] | 910 | 63.6632 | 0 | 910 | 38.461 | 0
[9 empty] | 911 | 65.4275 | 0 | 911 | 39.1297 | 0
[9 empty] | 912 | 64.8156 | 0 | 912 | 40.8901 | 0
[9 empty] | 913 | 65.5106 | 0 | 913 | 39.5969 | 0
[9 empty] | 914 | 66.234 | 0 | 914 | 41.7494 | 0
[9 empty] | 915 | 61.7027 | 0 | 915 | 37.2841 | 0
[9 empty] | 916 | 66.7723 | 0 | 916 | 35.8573 | 1
[9 empty] | 917 | 63.0575 | 0 | 917 | 42.7365 | 0
[9 empty] | 918 | 65.2369 | 0 | 918 | 39.2364 | 0
[9 empty] | 919 | 63.8324 | 0 | 919 | 40.3 | 0
[9 empty] | 920 | 60.8262 | 0 | 920 | 38.8183 | 0
[9 empty] | 921 | 62.6507 | 0 | 921 | 39.4397 | 0
[9 empty] | 922 | 64.026 | 0 | 922 | 40.0661 | 0
[9 empty] | 923 | 61.3806 | 0 | 923 | 38.0593 | 0
[9 empty] | 924 | 63.7406 | 0 | 924 | 41.4897 | 0
[9 empty] | 925 | 64.9836 | 0 | 925 | 37.8135 | 0
[9 empty] | 926 | 64.1619 | 0 | 926 | 41.0409 | 0
[9 empty] | 927 | 62.8525 | 0 | 927 | 39.2038 | 0
[9 empty] | 928 | 60.4303 | 0 | 928 | 40.248 | 0
[9 empty] | 929 | 59.4507 | 1 | 929 | 39.1008 | 0
[9 empty] | 930 | 63.3805 | 0 | 930 | 39.546 | 0
[9 empty] | 931 | 62.0197 | 0 | 931 | 41.5242 | 0
[9 empty] | 932 | 62.6726 | 0 | 932 | 40.2071 | 0
[9 empty] | 933 | 63.2769 | 0 | 933 | 37.8917 | 0
[9 empty] | 934 | 63.5466 | 0 | 934 | 41.1212 | 0
[9 empty] | 935 | 62.339 | 0 | 935 | 39.0534 | 0
[9 empty] | 936 | 66.3374 | 0 | 936 | 40.4987 | 0
[9 empty] | 937 | 62.4737 | 0 | 937 | 36.0471 | 0
[9 empty] | 938 | 62.0411 | 0 | 938 | 40.1529 | 0
[9 empty] | 939 | 62.2898 | 0 | 939 | 36.6579 | 0
[9 empty] | 940 | 57.7559 | 1 | 940 | 40.8773 | 0
[9 empty] | 941 | 65.6135 | 0 | 941 | 40.1306 | 0
[9 empty] | 942 | 63.821 | 0 | 942 | 40.6234 | 0
[9 empty] | 943 | 63.5063 | 0 | 943 | 36.7805 | 0
[9 empty] | 944 | 67.2267 | 0 | 944 | 38.2208 | 0
[9 empty] | 945 | 61.0482 | 0 | 945 | 43.1423 | 0
[9 empty] | 946 | 61.5427 | 0 | 946 | 39.2672 | 0
[9 empty] | 947 | 62.9748 | 0 | 947 | 37.6657 | 0
[9 empty] | 948 | 58.5605 | 1 | 948 | 41.239 | 0
[9 empty] | 949 | 64.0226 | 0 | 949 | 38.9515 | 0
[9 empty] | 950 | 62.4851 | 0 | 950 | 37.3529 | 0
[9 empty] | 951 | 65.2129 | 0 | 951 | 43.4913 | 0
[9 empty] | 952 | 63.4627 | 0 | 952 | 39.2228 | 0
[9 empty] | 953 | 59.8545 | 1 | 953 | 39.8117 | 0
[9 empty] | 954 | 66.791 | 0 | 954 | 41.8347 | 0
[9 empty] | 955 | 64.1301 | 0 | 955 | 41.4935 | 0
[9 empty] | 956 | 61.0666 | 0 | 956 | 40.3169 | 0
[9 empty] | 957 | 63.3854 | 0 | 957 | 40.3149 | 0
[9 empty] | 958 | 62.7954 | 0 | 958 | 35.0052 | 1
[9 empty] | 959 | 64.3873 | 0 | 959 | 39.1535 | 0
[9 empty] | 960 | 65.5733 | 0 | 960 | 38.8378 | 0
[9 empty] | 961 | 61.4254 | 0 | 961 | 40.953 | 0
[9 empty] | 962 | 62.9472 | 0 | 962 | 38.4994 | 0
[9 empty] | 963 | 59.9842 | 1 | 963 | 42.3396 | 0
[9 empty] | 964 | 63.5942 | 0 | 964 | 38.8237 | 0
[9 empty] | 965 | 65.091 | 0 | 965 | 37.1318 | 0
[9 empty] | 966 | 64.3508 | 0 | 966 | 41.2734 | 0
[9 empty] | 967 | 62.3878 | 0 | 967 | 41.9523 | 0
[9 empty] | 968 | 63.1909 | 0 | 968 | 39.6094 | 0
[9 empty] | 969 | 59.9972 | 1 | 969 | 37.6898 | 0
[9 empty] | 970 | 62.5718 | 0 | 970 | 40.1693 | 0
[9 empty] | 971 | 62.4676 | 0 | 971 | 38.6229 | 0
[9 empty] | 972 | 62.8882 | 0 | 972 | 41.5321 | 0
[9 empty] | 973 | 65.6557 | 0 | 973 | 40.3948 | 0
[9 empty] | 974 | 62.2874 | 0 | 974 | 42.6863 | 0
[9 empty] | 975 | 63.9898 | 0 | 975 | 41.1324 | 0
[9 empty] | 976 | 64.2295 | 0 | 976 | 40.3174 | 0
[9 empty] | 977 | 63.9186 | 0 | 977 | 39.4803 | 0
[9 empty] | 978 | 62.6166 | 0 | 978 | 40.2928 | 0
[9 empty] | 979 | 62.6259 | 0 | 979 | 38.5412 | 0
[9 empty] | 980 | 62.5168 | 0 | 980 | 40.2213 | 0
[9 empty] | 981 | 63.5815 | 0 | 981 | 39.231 | 0
[9 empty] | 982 | 64.2048 | 0 | 982 | 38.5434 | 0
[9 empty] | 983 | 63.9488 | 0 | 983 | 39.2986 | 0
[9 empty] | 984 | 61.24 | 0 | 984 | 43.1264 | 0
[9 empty] | 985 | 62.8461 | 0 | 985 | 39.7854 | 0
[9 empty] | 986 | 64.7959 | 0 | 986 | 37.9985 | 0
[9 empty] | 987 | 64.0153 | 0 | 987 | 40.8209 | 0
[9 empty] | 988 | 63.9574 | 0 | 988 | 37.1279 | 0
[9 empty] | 989 | 61.688 | 0 | 989 | 37.7623 | 0
[9 empty] | 990 | 63.1023 | 0 | 990 | 39.8966 | 0
[9 empty] | 991 | 63.4868 | 0 | 991 | 41.7569 | 0
[9 empty] | 992 | 64.4978 | 0 | 992 | 40.0303 | 0
[9 empty] | 993 | 66.5497 | 0 | 993 | 40.8256 | 0
[9 empty] | 994 | 63.6706 | 0 | 994 | 39.7503 | 0
[9 empty] | 995 | 57.5063 | 1 | 995 | 41.3812 | 0
[9 empty] | 996 | 66.0551 | 0 | 996 | 40.2797 | 0
[9 empty] | 997 | 62.6656 | 0 | 997 | 38.1171 | 0
[9 empty] | 998 | 64.3996 | 0 | 998 | 38.3023 | 0
[9 empty] | 999 | 65.5414 | 0 | 999 | 39.7153 | 0
[9 empty] | 1000 | 66.0514 | 0 | 1000 | 36.0569 | 0

## LT
Project - 1 | [8 empty] | Project - 1 |  |  | Project - 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success Rate | Trial | Project Finish Time | Success Rate
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.20642 | 6.0056 | 6.0056 |  | 56.96 | 1 |  | 32.2367 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.0056 | 0.83623 | 7 | 13.0056 | 1 | 56.5907 | 1 | 1 | 32.6974 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.0056 | 0.15313 | 10.5594 | 16.565 | 2 | 56.4306 | 1 | 2 | 33.0614 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.0056 | 0.84292 | 3.0667 | 9.0723 | 3 | 55.4543 | 1 | 3 | 32.9058 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.0056 | 0.90935 | 8.1813 | 21.1869 | 4 | 53.5763 | 1 | 4 | 33.4425 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 16.565 | 0.60738 | 7.5705 | 24.1355 | 5 | 57.5904 | 1 | 5 | 33.0601 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.1869 | 0.74411 | 11.0075 | 32.1944 | 6 | 57.9826 | 1 | 6 | 34.6316 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.1355 | 0.060775 | 5 | 29.1355 | 7 | 54.7001 | 1 | 7 | 32.8667 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.1355 | 0.34859 | 12.8544 | 36.9899 | 8 | 55.6885 | 1 | 8 | 32.9757 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 32.1944 | 0.3909 | 10.05 | 42.2443 | 9 | 55.4256 | 1 | 9 | 33.985 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 36.9899 | 0.84223 | 3.6311 | 40.621 | 10 | 57.317 | 1 | 10 | 31.9795 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 42.2443 | 0.45686 | 14.7157 | 56.96 | 11 | 57.4479 | 1 | 11 | 38.1183 | 0
[9 empty] | 12 | 57.6208 | 1 | 12 | 33.1579 | 1
[9 empty] | 13 | 54.8179 | 1 | 13 | 36.0728 | 0
[9 empty] | 14 | 58.9351 | 1 | 14 | 31.6441 | 1
[9 empty] | 15 | 55.4238 | 1 | 15 | 35.2304 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 16 | 58.8756 | 1 | 16 | 32.0248 | 1
| 60 |  | 56.7124 |  |  | 95.7% |  |  | 17 | 54.2184 | 1 | 17 | 33.0959 | 1
[9 empty] | 18 | 56.5013 | 1 | 18 | 33.7958 | 1
[9 empty] | 19 | 56.59 | 1 | 19 | 32.5258 | 1
[9 empty] | 20 | 59.5618 | 1 | 20 | 34.6655 | 1
[9 empty] | 21 | 54.3621 | 1 | 21 | 34.5415 | 1
[9 empty] | 22 | 58.6977 | 1 | 22 | 34.5597 | 1
[9 empty] | 23 | 57.306 | 1 | 23 | 34.6572 | 1
Project - 2 | [8 empty] | 24 | 58.9511 | 1 | 24 | 35.4335 | 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | 25 | 56.2121 | 1 | 25 | 33.8421 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.81511 | 4.0085 | 4.0085 | 26 | 55.4179 | 1 | 26 | 30.8437 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.0085 | 0.78514 | 5.4297 | 9.4382 | 27 | 61.3821 | 0 | 27 | 34.0977 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0085 | 0.47221 | 4.3 | 8.3085 | 28 | 55.1404 | 1 | 28 | 32.5718 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.4382 | 0.29354 | 5.0839 | 14.5221 | 29 | 52.3616 | 1 | 29 | 32.5836 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.4382 | 0.75803 | 7.4375 | 16.8756 | 30 | 54.7689 | 1 | 30 | 38.6058 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.3085 | 0.62063 | 8.5175 | 16.8259 | 31 | 54.7143 | 1 | 31 | 32.9717 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.3085 | 0.74307 | 3.8166 | 12.1251 | 32 | 56.4855 | 1 | 32 | 31.599 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 16.8756 | 0.13187 | 9.1752 | 26.0508 | 33 | 55.9084 | 1 | 33 | 38.361 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 16.8259 | 0.24635 | 8.293 | 25.1189 | 34 | 58.6675 | 1 | 34 | 30.4066 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.0508 | 0.70095 | 2.4 | 28.4508 | 35 | 57.8744 | 1 | 35 | 33.05 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 25.1189 | 0.56103 | 2.8872 | 28.0061 | 36 | 57.0419 | 1 | 36 | 38.2822 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 28.4508 | 0.89204 | 3.7858 | 32.2367 | 37 | 54.0194 | 1 | 37 | 33.7331 | 1
[9 empty] | 38 | 57.2738 | 1 | 38 | 35.4728 | 1
[9 empty] | 39 | 58.6891 | 1 | 39 | 33.1357 | 1
[9 empty] | 40 | 55.5974 | 1 | 40 | 35.2188 | 1
[9 empty] | 41 | 55.8494 | 1 | 41 | 36.0391 | 0
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 42 | 54.2381 | 1 | 42 | 32.1501 | 1
| 36 |  | 33.8755 |  |  | 87.8% |  |  | 43 | 55.6283 | 1 | 43 | 32.2138 | 1
[9 empty] | 44 | 55.5088 | 1 | 44 | 32.2253 | 1
[9 empty] | 45 | 61.9322 | 0 | 45 | 33.1832 | 1
[9 empty] | 46 | 58.9052 | 1 | 46 | 35.3554 | 1
[9 empty] | 47 | 54.026 | 1 | 47 | 32.7121 | 1
[9 empty] | 48 | 58.4477 | 1 | 48 | 32.0417 | 1
[9 empty] | 49 | 61.5628 | 0 | 49 | 35.0974 | 1
[9 empty] | 50 | 58.3038 | 1 | 50 | 35.5461 | 1
[9 empty] | 51 | 59.4273 | 1 | 51 | 36.7699 | 0
[9 empty] | 52 | 58.3695 | 1 | 52 | 36.7204 | 0
[9 empty] | 53 | 57.517 | 1 | 53 | 34.7074 | 1
[9 empty] | 54 | 54.2313 | 1 | 54 | 36.1012 | 0
[9 empty] | 55 | 62.1661 | 0 | 55 | 30.226 | 1
[9 empty] | 56 | 56.81 | 1 | 56 | 37.5686 | 0
[9 empty] | 57 | 59.6879 | 1 | 57 | 32.7521 | 1
[9 empty] | 58 | 54.0088 | 1 | 58 | 33.9991 | 1
[9 empty] | 59 | 56.2739 | 1 | 59 | 34.7252 | 1
[9 empty] | 60 | 57.9562 | 1 | 60 | 34.884 | 1
[9 empty] | 61 | 54.5436 | 1 | 61 | 35.0157 | 1
[9 empty] | 62 | 57.7592 | 1 | 62 | 34.8564 | 1
[9 empty] | 63 | 56.2661 | 1 | 63 | 35.3765 | 1
[9 empty] | 64 | 56.5234 | 1 | 64 | 34.6211 | 1
[9 empty] | 65 | 57.981 | 1 | 65 | 33.3438 | 1
[9 empty] | 66 | 55.3275 | 1 | 66 | 34.1248 | 1
[9 empty] | 67 | 56.9903 | 1 | 67 | 34.412 | 1
[9 empty] | 68 | 58.378 | 1 | 68 | 33.2792 | 1
[9 empty] | 69 | 58.3133 | 1 | 69 | 33.721 | 1
[9 empty] | 70 | 56.0343 | 1 | 70 | 33.913 | 1
[9 empty] | 71 | 56.4568 | 1 | 71 | 32.388 | 1
[9 empty] | 72 | 59.2646 | 1 | 72 | 35.2694 | 1
[9 empty] | 73 | 54.7979 | 1 | 73 | 33.9941 | 1
[9 empty] | 74 | 58.3916 | 1 | 74 | 32.4463 | 1
[9 empty] | 75 | 53.5019 | 1 | 75 | 32.3288 | 1
[9 empty] | 76 | 59.6882 | 1 | 76 | 33.8423 | 1
[9 empty] | 77 | 56.7015 | 1 | 77 | 31.6262 | 1
[9 empty] | 78 | 57.5516 | 1 | 78 | 35.5026 | 1
[9 empty] | 79 | 54.5492 | 1 | 79 | 36.7683 | 0
[9 empty] | 80 | 59.9383 | 1 | 80 | 32.1562 | 1
[9 empty] | 81 | 60.5421 | 0 | 81 | 32.8716 | 1
[9 empty] | 82 | 59.9354 | 1 | 82 | 32.3878 | 1
[9 empty] | 83 | 54.8214 | 1 | 83 | 34.2053 | 1
[9 empty] | 84 | 54.6867 | 1 | 84 | 34.4294 | 1
[9 empty] | 85 | 59.453 | 1 | 85 | 32.7443 | 1
[9 empty] | 86 | 58.7872 | 1 | 86 | 31.1652 | 1
[9 empty] | 87 | 54.7575 | 1 | 87 | 33.5053 | 1
[9 empty] | 88 | 57.8624 | 1 | 88 | 36.2238 | 0
[9 empty] | 89 | 57.8898 | 1 | 89 | 32.9795 | 1
[9 empty] | 90 | 54.0344 | 1 | 90 | 31.3934 | 1
[9 empty] | 91 | 56.7233 | 1 | 91 | 33.3831 | 1
[9 empty] | 92 | 57.2126 | 1 | 92 | 35.318 | 1
[9 empty] | 93 | 54.8419 | 1 | 93 | 32.8085 | 1
[9 empty] | 94 | 54.4582 | 1 | 94 | 33.194 | 1
[9 empty] | 95 | 56.2435 | 1 | 95 | 32.3376 | 1
[9 empty] | 96 | 55.3935 | 1 | 96 | 33.2419 | 1
[9 empty] | 97 | 54.833 | 1 | 97 | 32.9995 | 1
[9 empty] | 98 | 57.0692 | 1 | 98 | 36.2803 | 0
[9 empty] | 99 | 58.8187 | 1 | 99 | 33.4321 | 1
[9 empty] | 100 | 56.742 | 1 | 100 | 34.213 | 1
[9 empty] | 101 | 56.343 | 1 | 101 | 36.4011 | 0
[9 empty] | 102 | 53.3977 | 1 | 102 | 35.0962 | 1
[9 empty] | 103 | 58.5901 | 1 | 103 | 32.9024 | 1
[9 empty] | 104 | 55.0307 | 1 | 104 | 34.3613 | 1
[9 empty] | 105 | 59.3209 | 1 | 105 | 30.5289 | 1
[9 empty] | 106 | 59.1892 | 1 | 106 | 32.8413 | 1
[9 empty] | 107 | 54.8061 | 1 | 107 | 32.1523 | 1
[9 empty] | 108 | 57.7643 | 1 | 108 | 32.3244 | 1
[9 empty] | 109 | 60.516 | 0 | 109 | 33.934 | 1
[9 empty] | 110 | 54.1103 | 1 | 110 | 34.1637 | 1
[9 empty] | 111 | 56.8802 | 1 | 111 | 32.4571 | 1
[9 empty] | 112 | 58.0113 | 1 | 112 | 35.304 | 1
[9 empty] | 113 | 59.8715 | 1 | 113 | 35.107 | 1
[9 empty] | 114 | 55.9529 | 1 | 114 | 32.6411 | 1
[9 empty] | 115 | 57.3266 | 1 | 115 | 33.3802 | 1
[9 empty] | 116 | 55.7312 | 1 | 116 | 36.9339 | 0
[9 empty] | 117 | 56.2084 | 1 | 117 | 32.1763 | 1
[9 empty] | 118 | 59.9808 | 1 | 118 | 35.9036 | 1
[9 empty] | 119 | 53.9426 | 1 | 119 | 31.3963 | 1
[9 empty] | 120 | 58.0527 | 1 | 120 | 30.4252 | 1
[9 empty] | 121 | 54.7455 | 1 | 121 | 31.7153 | 1
[9 empty] | 122 | 53.3493 | 1 | 122 | 31.7913 | 1
[9 empty] | 123 | 57.3631 | 1 | 123 | 35.5266 | 1
[9 empty] | 124 | 57.4469 | 1 | 124 | 33.1558 | 1
[9 empty] | 125 | 54.571 | 1 | 125 | 31.8592 | 1
[9 empty] | 126 | 60.5782 | 0 | 126 | 32.154 | 1
[9 empty] | 127 | 57.7111 | 1 | 127 | 32.3667 | 1
[9 empty] | 128 | 57.1785 | 1 | 128 | 33.6927 | 1
[9 empty] | 129 | 58.4398 | 1 | 129 | 31.3128 | 1
[9 empty] | 130 | 54.0723 | 1 | 130 | 31.0645 | 1
[9 empty] | 131 | 56.1329 | 1 | 131 | 31.4036 | 1
[9 empty] | 132 | 57.0546 | 1 | 132 | 34.9821 | 1
[9 empty] | 133 | 56.9896 | 1 | 133 | 34.0147 | 1
[9 empty] | 134 | 56.0598 | 1 | 134 | 34.6335 | 1
[9 empty] | 135 | 56.929 | 1 | 135 | 32.5558 | 1
[9 empty] | 136 | 57.4212 | 1 | 136 | 37.9561 | 0
[9 empty] | 137 | 58.313 | 1 | 137 | 35.2661 | 1
[9 empty] | 138 | 56.6553 | 1 | 138 | 36.4863 | 0
[9 empty] | 139 | 55.3958 | 1 | 139 | 33.6582 | 1
[9 empty] | 140 | 56.1343 | 1 | 140 | 32.0525 | 1
[9 empty] | 141 | 58.1889 | 1 | 141 | 33.1556 | 1
[9 empty] | 142 | 56.7584 | 1 | 142 | 37.8009 | 0
[9 empty] | 143 | 57.3854 | 1 | 143 | 36.1406 | 0
[9 empty] | 144 | 54.2662 | 1 | 144 | 34.5191 | 1
[9 empty] | 145 | 53.4124 | 1 | 145 | 31.4678 | 1
[9 empty] | 146 | 55.6899 | 1 | 146 | 33.3493 | 1
[9 empty] | 147 | 55.3515 | 1 | 147 | 33.0978 | 1
[9 empty] | 148 | 56.2984 | 1 | 148 | 35.2232 | 1
[9 empty] | 149 | 57.8683 | 1 | 149 | 33.625 | 1
[9 empty] | 150 | 58.1063 | 1 | 150 | 32.7024 | 1
[9 empty] | 151 | 54.892 | 1 | 151 | 34.2268 | 1
[9 empty] | 152 | 60.8696 | 0 | 152 | 32.9751 | 1
[9 empty] | 153 | 57.1236 | 1 | 153 | 32.3003 | 1
[9 empty] | 154 | 60.2866 | 0 | 154 | 34.8274 | 1
[9 empty] | 155 | 57.8685 | 1 | 155 | 35.6588 | 1
[9 empty] | 156 | 59.2405 | 1 | 156 | 34.7695 | 1
[9 empty] | 157 | 56.4066 | 1 | 157 | 32.5641 | 1
[9 empty] | 158 | 54.7905 | 1 | 158 | 32.4723 | 1
[9 empty] | 159 | 58.4261 | 1 | 159 | 32.1535 | 1
[9 empty] | 160 | 60.3982 | 0 | 160 | 33.8116 | 1
[9 empty] | 161 | 54.9241 | 1 | 161 | 34.4903 | 1
[9 empty] | 162 | 55.6676 | 1 | 162 | 32.6018 | 1
[9 empty] | 163 | 57.8715 | 1 | 163 | 29.7849 | 1
[9 empty] | 164 | 57.1828 | 1 | 164 | 33.177 | 1
[9 empty] | 165 | 55.987 | 1 | 165 | 34.5803 | 1
[9 empty] | 166 | 57.1662 | 1 | 166 | 33.5678 | 1
[9 empty] | 167 | 53.9062 | 1 | 167 | 32.7728 | 1
[9 empty] | 168 | 54.7218 | 1 | 168 | 33.9212 | 1
[9 empty] | 169 | 54.6328 | 1 | 169 | 34.299 | 1
[9 empty] | 170 | 55.883 | 1 | 170 | 32.0076 | 1
[9 empty] | 171 | 55.29 | 1 | 171 | 35.542 | 1
[9 empty] | 172 | 55.345 | 1 | 172 | 33.0341 | 1
[9 empty] | 173 | 54.0226 | 1 | 173 | 32.6097 | 1
[9 empty] | 174 | 53.9056 | 1 | 174 | 34.9475 | 1
[9 empty] | 175 | 58.7453 | 1 | 175 | 34.8143 | 1
[9 empty] | 176 | 61.4323 | 0 | 176 | 33.2603 | 1
[9 empty] | 177 | 55.5929 | 1 | 177 | 30.2705 | 1
[9 empty] | 178 | 59.8866 | 1 | 178 | 33.9509 | 1
[9 empty] | 179 | 59.6019 | 1 | 179 | 36.5789 | 0
[9 empty] | 180 | 55.379 | 1 | 180 | 30.6197 | 1
[9 empty] | 181 | 61.4119 | 0 | 181 | 33.1424 | 1
[9 empty] | 182 | 57.6188 | 1 | 182 | 32.7866 | 1
[9 empty] | 183 | 59.5819 | 1 | 183 | 35.902 | 1
[9 empty] | 184 | 57.9009 | 1 | 184 | 34.9708 | 1
[9 empty] | 185 | 54.5543 | 1 | 185 | 32.5757 | 1
[9 empty] | 186 | 59.6589 | 1 | 186 | 31.9833 | 1
[9 empty] | 187 | 55.3405 | 1 | 187 | 33.5705 | 1
[9 empty] | 188 | 55.0351 | 1 | 188 | 31.9337 | 1
[9 empty] | 189 | 58.9425 | 1 | 189 | 32.6171 | 1
[9 empty] | 190 | 56.1922 | 1 | 190 | 34.9749 | 1
[9 empty] | 191 | 54.9571 | 1 | 191 | 32.0724 | 1
[9 empty] | 192 | 53.8798 | 1 | 192 | 32.3723 | 1
[9 empty] | 193 | 58.4877 | 1 | 193 | 32.7668 | 1
[9 empty] | 194 | 56.0617 | 1 | 194 | 30.7275 | 1
[9 empty] | 195 | 54.2425 | 1 | 195 | 33.3823 | 1
[9 empty] | 196 | 56.8692 | 1 | 196 | 33.6307 | 1
[9 empty] | 197 | 59.5142 | 1 | 197 | 36.6492 | 0
[9 empty] | 198 | 57.6788 | 1 | 198 | 33.3485 | 1
[9 empty] | 199 | 57.0206 | 1 | 199 | 33.3329 | 1
[9 empty] | 200 | 53.9854 | 1 | 200 | 34.1765 | 1
[9 empty] | 201 | 55.1539 | 1 | 201 | 35.1161 | 1
[9 empty] | 202 | 58.2959 | 1 | 202 | 35.6581 | 1
[9 empty] | 203 | 56.4669 | 1 | 203 | 31.5066 | 1
[9 empty] | 204 | 56.9343 | 1 | 204 | 32.5414 | 1
[9 empty] | 205 | 56.1874 | 1 | 205 | 34.5443 | 1
[9 empty] | 206 | 54.786 | 1 | 206 | 33.6286 | 1
[9 empty] | 207 | 54.182 | 1 | 207 | 33.8405 | 1
[9 empty] | 208 | 54.975 | 1 | 208 | 33.4749 | 1
[9 empty] | 209 | 55.585 | 1 | 209 | 34.5058 | 1
[9 empty] | 210 | 59.78 | 1 | 210 | 32.4429 | 1
[9 empty] | 211 | 54.8861 | 1 | 211 | 36.6839 | 0
[9 empty] | 212 | 55.3782 | 1 | 212 | 33.9022 | 1
[9 empty] | 213 | 56.2032 | 1 | 213 | 34.6641 | 1
[9 empty] | 214 | 55.6675 | 1 | 214 | 32.995 | 1
[9 empty] | 215 | 58.616 | 1 | 215 | 33.1726 | 1
[9 empty] | 216 | 60.3727 | 0 | 216 | 33.76 | 1
[9 empty] | 217 | 57.9849 | 1 | 217 | 30.9094 | 1
[9 empty] | 218 | 57.838 | 1 | 218 | 36.5558 | 0
[9 empty] | 219 | 56.888 | 1 | 219 | 35.131 | 1
[9 empty] | 220 | 57.2963 | 1 | 220 | 31.3995 | 1
[9 empty] | 221 | 57.8584 | 1 | 221 | 35.8827 | 1
[9 empty] | 222 | 55.1391 | 1 | 222 | 31.5326 | 1
[9 empty] | 223 | 53.5927 | 1 | 223 | 31.3927 | 1
[9 empty] | 224 | 56.192 | 1 | 224 | 32.9073 | 1
[9 empty] | 225 | 55.165 | 1 | 225 | 40.7203 | 0
[9 empty] | 226 | 59.537 | 1 | 226 | 37.6823 | 0
[9 empty] | 227 | 57.8049 | 1 | 227 | 34.7082 | 1
[9 empty] | 228 | 58.6917 | 1 | 228 | 29.8816 | 1
[9 empty] | 229 | 58.6682 | 1 | 229 | 32.3277 | 1
[9 empty] | 230 | 56.0563 | 1 | 230 | 33.9755 | 1
[9 empty] | 231 | 57.1032 | 1 | 231 | 32.3466 | 1
[9 empty] | 232 | 54.7591 | 1 | 232 | 34.2542 | 1
[9 empty] | 233 | 55.6128 | 1 | 233 | 31.7138 | 1
[9 empty] | 234 | 59.4274 | 1 | 234 | 33.0475 | 1
[9 empty] | 235 | 56.5367 | 1 | 235 | 33.6656 | 1
[9 empty] | 236 | 54.9655 | 1 | 236 | 31.2223 | 1
[9 empty] | 237 | 61.1399 | 0 | 237 | 34.0489 | 1
[9 empty] | 238 | 57.1024 | 1 | 238 | 30.1538 | 1
[9 empty] | 239 | 60.2697 | 0 | 239 | 34.8294 | 1
[9 empty] | 240 | 56.778 | 1 | 240 | 33.7372 | 1
[9 empty] | 241 | 55.3127 | 1 | 241 | 33.8876 | 1
[9 empty] | 242 | 55.5352 | 1 | 242 | 36.1095 | 0
[9 empty] | 243 | 59.5041 | 1 | 243 | 33.8323 | 1
[9 empty] | 244 | 60.7301 | 0 | 244 | 34.104 | 1
[9 empty] | 245 | 57.1637 | 1 | 245 | 33.608 | 1
[9 empty] | 246 | 58.2336 | 1 | 246 | 31.0161 | 1
[9 empty] | 247 | 58.4254 | 1 | 247 | 30.3894 | 1
[9 empty] | 248 | 55.1786 | 1 | 248 | 33.5034 | 1
[9 empty] | 249 | 55.4271 | 1 | 249 | 33.1932 | 1
[9 empty] | 250 | 55.3487 | 1 | 250 | 30.7162 | 1
[9 empty] | 251 | 57.9284 | 1 | 251 | 34.7554 | 1
[9 empty] | 252 | 58.2036 | 1 | 252 | 32.4429 | 1
[9 empty] | 253 | 56.5517 | 1 | 253 | 31.9724 | 1
[9 empty] | 254 | 55.2574 | 1 | 254 | 33.5914 | 1
[9 empty] | 255 | 54.2794 | 1 | 255 | 33.3438 | 1
[9 empty] | 256 | 57.2535 | 1 | 256 | 33.2861 | 1
[9 empty] | 257 | 56.0706 | 1 | 257 | 32.7055 | 1
[9 empty] | 258 | 57.1541 | 1 | 258 | 33.8489 | 1
[9 empty] | 259 | 56.5419 | 1 | 259 | 34.4428 | 1
[9 empty] | 260 | 58.154 | 1 | 260 | 33.8896 | 1
[9 empty] | 261 | 52.1283 | 1 | 261 | 36.6388 | 0
[9 empty] | 262 | 57.109 | 1 | 262 | 31.9223 | 1
[9 empty] | 263 | 59.3412 | 1 | 263 | 34.264 | 1
[9 empty] | 264 | 55.6891 | 1 | 264 | 32.4681 | 1
[9 empty] | 265 | 54.8776 | 1 | 265 | 37.7565 | 0
[9 empty] | 266 | 57.4505 | 1 | 266 | 31.1461 | 1
[9 empty] | 267 | 59.0454 | 1 | 267 | 35.4683 | 1
[9 empty] | 268 | 53.5391 | 1 | 268 | 33.5516 | 1
[9 empty] | 269 | 56.6742 | 1 | 269 | 33.4762 | 1
[9 empty] | 270 | 59.9244 | 1 | 270 | 33.177 | 1
[9 empty] | 271 | 61.473 | 0 | 271 | 34.7713 | 1
[9 empty] | 272 | 56.143 | 1 | 272 | 31.1611 | 1
[9 empty] | 273 | 57.2953 | 1 | 273 | 35.3899 | 1
[9 empty] | 274 | 56.5037 | 1 | 274 | 32.3504 | 1
[9 empty] | 275 | 57.3468 | 1 | 275 | 34.5103 | 1
[9 empty] | 276 | 58.3881 | 1 | 276 | 33.6605 | 1
[9 empty] | 277 | 57.8876 | 1 | 277 | 35.4912 | 1
[9 empty] | 278 | 53.3597 | 1 | 278 | 31.5887 | 1
[9 empty] | 279 | 59.5441 | 1 | 279 | 33.2543 | 1
[9 empty] | 280 | 53.797 | 1 | 280 | 33.3865 | 1
[9 empty] | 281 | 54.2089 | 1 | 281 | 33.9101 | 1
[9 empty] | 282 | 56.0662 | 1 | 282 | 35.6515 | 1
[9 empty] | 283 | 58.3934 | 1 | 283 | 33.5316 | 1
[9 empty] | 284 | 59.9387 | 1 | 284 | 34.4362 | 1
[9 empty] | 285 | 57.9221 | 1 | 285 | 33.2349 | 1
[9 empty] | 286 | 57.2799 | 1 | 286 | 35.725 | 1
[9 empty] | 287 | 53.9309 | 1 | 287 | 30.8694 | 1
[9 empty] | 288 | 57.6315 | 1 | 288 | 36.0336 | 0
[9 empty] | 289 | 55.7683 | 1 | 289 | 33.2064 | 1
[9 empty] | 290 | 54.9556 | 1 | 290 | 38.1105 | 0
[9 empty] | 291 | 57.4713 | 1 | 291 | 32.6139 | 1
[9 empty] | 292 | 58.4735 | 1 | 292 | 35.7201 | 1
[9 empty] | 293 | 58.7024 | 1 | 293 | 32.4156 | 1
[9 empty] | 294 | 55.1805 | 1 | 294 | 34.459 | 1
[9 empty] | 295 | 55.2806 | 1 | 295 | 33.988 | 1
[9 empty] | 296 | 57.2543 | 1 | 296 | 33.4168 | 1
[9 empty] | 297 | 55.003 | 1 | 297 | 33.0438 | 1
[9 empty] | 298 | 58.3926 | 1 | 298 | 36.5046 | 0
[9 empty] | 299 | 56.6584 | 1 | 299 | 33.1207 | 1
[9 empty] | 300 | 57.0257 | 1 | 300 | 36.6766 | 0
[9 empty] | 301 | 56.6447 | 1 | 301 | 34.4522 | 1
[9 empty] | 302 | 59.3675 | 1 | 302 | 32.4324 | 1
[9 empty] | 303 | 56.1647 | 1 | 303 | 32.0824 | 1
[9 empty] | 304 | 57.7976 | 1 | 304 | 36.6468 | 0
[9 empty] | 305 | 55.8925 | 1 | 305 | 33.7943 | 1
[9 empty] | 306 | 57.7548 | 1 | 306 | 35.3982 | 1
[9 empty] | 307 | 57.6107 | 1 | 307 | 31.0691 | 1
[9 empty] | 308 | 58.3062 | 1 | 308 | 32.3571 | 1
[9 empty] | 309 | 56.334 | 1 | 309 | 35.4728 | 1
[9 empty] | 310 | 55.8847 | 1 | 310 | 32.8984 | 1
[9 empty] | 311 | 57.3216 | 1 | 311 | 35.4525 | 1
[9 empty] | 312 | 53.5912 | 1 | 312 | 34.3152 | 1
[9 empty] | 313 | 56.0389 | 1 | 313 | 33.7321 | 1
[9 empty] | 314 | 54.6048 | 1 | 314 | 35.9239 | 1
[9 empty] | 315 | 54.7833 | 1 | 315 | 35.0648 | 1
[9 empty] | 316 | 57.0831 | 1 | 316 | 32.1278 | 1
[9 empty] | 317 | 53.7874 | 1 | 317 | 30.5455 | 1
[9 empty] | 318 | 58.6461 | 1 | 318 | 33.6244 | 1
[9 empty] | 319 | 54.5207 | 1 | 319 | 32.4148 | 1
[9 empty] | 320 | 55.1422 | 1 | 320 | 35.3895 | 1
[9 empty] | 321 | 54.0918 | 1 | 321 | 32.4303 | 1
[9 empty] | 322 | 55.1643 | 1 | 322 | 34.7564 | 1
[9 empty] | 323 | 56.4346 | 1 | 323 | 36.0026 | 0
[9 empty] | 324 | 57.1427 | 1 | 324 | 35.545 | 1
[9 empty] | 325 | 55.946 | 1 | 325 | 33.3333 | 1
[9 empty] | 326 | 59.5985 | 1 | 326 | 33.4587 | 1
[9 empty] | 327 | 56.9134 | 1 | 327 | 36.1809 | 0
[9 empty] | 328 | 55.3058 | 1 | 328 | 32.9939 | 1
[9 empty] | 329 | 58.984 | 1 | 329 | 34.6163 | 1
[9 empty] | 330 | 55.9547 | 1 | 330 | 35.0273 | 1
[9 empty] | 331 | 62.3539 | 0 | 331 | 34.7831 | 1
[9 empty] | 332 | 59.2618 | 1 | 332 | 33.4479 | 1
[9 empty] | 333 | 57.5053 | 1 | 333 | 32.5802 | 1
[9 empty] | 334 | 55.5356 | 1 | 334 | 34.4332 | 1
[9 empty] | 335 | 56.4857 | 1 | 335 | 33.1692 | 1
[9 empty] | 336 | 56.5871 | 1 | 336 | 34.5669 | 1
[9 empty] | 337 | 60.7615 | 0 | 337 | 33.2209 | 1
[9 empty] | 338 | 59.5561 | 1 | 338 | 34.4116 | 1
[9 empty] | 339 | 56.2463 | 1 | 339 | 36.3494 | 0
[9 empty] | 340 | 55.4834 | 1 | 340 | 32.93 | 1
[9 empty] | 341 | 55.2355 | 1 | 341 | 32.235 | 1
[9 empty] | 342 | 58.2315 | 1 | 342 | 32.1044 | 1
[9 empty] | 343 | 59.0022 | 1 | 343 | 36.1381 | 0
[9 empty] | 344 | 54.6976 | 1 | 344 | 36.0276 | 0
[9 empty] | 345 | 53.2379 | 1 | 345 | 30.9571 | 1
[9 empty] | 346 | 58.7193 | 1 | 346 | 32.2406 | 1
[9 empty] | 347 | 59.2339 | 1 | 347 | 33.5574 | 1
[9 empty] | 348 | 57.7079 | 1 | 348 | 34.074 | 1
[9 empty] | 349 | 55.9243 | 1 | 349 | 33.401 | 1
[9 empty] | 350 | 53.3098 | 1 | 350 | 32.2908 | 1
[9 empty] | 351 | 55.4128 | 1 | 351 | 33.1044 | 1
[9 empty] | 352 | 57.1257 | 1 | 352 | 30.7088 | 1
[9 empty] | 353 | 55.9627 | 1 | 353 | 35.0134 | 1
[9 empty] | 354 | 56.1933 | 1 | 354 | 36.1275 | 0
[9 empty] | 355 | 56.4758 | 1 | 355 | 32.4286 | 1
[9 empty] | 356 | 55.5073 | 1 | 356 | 32.4335 | 1
[9 empty] | 357 | 53.5491 | 1 | 357 | 32.2547 | 1
[9 empty] | 358 | 57.2581 | 1 | 358 | 33.0931 | 1
[9 empty] | 359 | 57.4549 | 1 | 359 | 35.188 | 1
[9 empty] | 360 | 54.3808 | 1 | 360 | 34.7346 | 1
[9 empty] | 361 | 54.7377 | 1 | 361 | 32.7223 | 1
[9 empty] | 362 | 59.1612 | 1 | 362 | 34.6984 | 1
[9 empty] | 363 | 58.8561 | 1 | 363 | 34.6 | 1
[9 empty] | 364 | 55.897 | 1 | 364 | 35.6448 | 1
[9 empty] | 365 | 55.9744 | 1 | 365 | 31.9212 | 1
[9 empty] | 366 | 53.8895 | 1 | 366 | 34.185 | 1
[9 empty] | 367 | 56.6799 | 1 | 367 | 36.2621 | 0
[9 empty] | 368 | 57.4992 | 1 | 368 | 33.5559 | 1
[9 empty] | 369 | 57.3062 | 1 | 369 | 34.1112 | 1
[9 empty] | 370 | 55.241 | 1 | 370 | 31.9261 | 1
[9 empty] | 371 | 57.8096 | 1 | 371 | 34.6245 | 1
[9 empty] | 372 | 56.5478 | 1 | 372 | 35.1042 | 1
[9 empty] | 373 | 57.1028 | 1 | 373 | 32.5013 | 1
[9 empty] | 374 | 57.2556 | 1 | 374 | 34.857 | 1
[9 empty] | 375 | 61.688 | 0 | 375 | 32.6954 | 1
[9 empty] | 376 | 57.9433 | 1 | 376 | 33.5276 | 1
[9 empty] | 377 | 56.7679 | 1 | 377 | 32.9696 | 1
[9 empty] | 378 | 53.2364 | 1 | 378 | 35.0339 | 1
[9 empty] | 379 | 57.3522 | 1 | 379 | 33.6361 | 1
[9 empty] | 380 | 53.4531 | 1 | 380 | 35.2942 | 1
[9 empty] | 381 | 55.6716 | 1 | 381 | 31.4744 | 1
[9 empty] | 382 | 59.4481 | 1 | 382 | 35.4525 | 1
[9 empty] | 383 | 55.6298 | 1 | 383 | 31.2359 | 1
[9 empty] | 384 | 54.3618 | 1 | 384 | 33.6307 | 1
[9 empty] | 385 | 56.1053 | 1 | 385 | 34.9601 | 1
[9 empty] | 386 | 54.8964 | 1 | 386 | 33.6605 | 1
[9 empty] | 387 | 53.6807 | 1 | 387 | 35.009 | 1
[9 empty] | 388 | 53.9584 | 1 | 388 | 35.3974 | 1
[9 empty] | 389 | 55.5427 | 1 | 389 | 33.2851 | 1
[9 empty] | 390 | 55.4933 | 1 | 390 | 31.6739 | 1
[9 empty] | 391 | 58.9017 | 1 | 391 | 32.5097 | 1
[9 empty] | 392 | 54.3065 | 1 | 392 | 33.8352 | 1
[9 empty] | 393 | 59.1989 | 1 | 393 | 35.402 | 1
[9 empty] | 394 | 58.7835 | 1 | 394 | 37.7608 | 0
[9 empty] | 395 | 56.5188 | 1 | 395 | 33.1238 | 1
[9 empty] | 396 | 55.4333 | 1 | 396 | 33.4567 | 1
[9 empty] | 397 | 56.9014 | 1 | 397 | 37.4303 | 0
[9 empty] | 398 | 54.2812 | 1 | 398 | 30.7109 | 1
[9 empty] | 399 | 58.8455 | 1 | 399 | 36.7447 | 0
[9 empty] | 400 | 58.3182 | 1 | 400 | 31.5855 | 1
[9 empty] | 401 | 56.9402 | 1 | 401 | 32.9614 | 1
[9 empty] | 402 | 57.9058 | 1 | 402 | 32.207 | 1
[9 empty] | 403 | 55.2244 | 1 | 403 | 33.5836 | 1
[9 empty] | 404 | 55.4422 | 1 | 404 | 31.7558 | 1
[9 empty] | 405 | 57.8212 | 1 | 405 | 36.9395 | 0
[9 empty] | 406 | 56.2883 | 1 | 406 | 34.9254 | 1
[9 empty] | 407 | 56.2035 | 1 | 407 | 33.7058 | 1
[9 empty] | 408 | 55.1916 | 1 | 408 | 34.5624 | 1
[9 empty] | 409 | 55.2825 | 1 | 409 | 32.383 | 1
[9 empty] | 410 | 58.46 | 1 | 410 | 35.4952 | 1
[9 empty] | 411 | 58.2145 | 1 | 411 | 34.741 | 1
[9 empty] | 412 | 57.4756 | 1 | 412 | 33.2114 | 1
[9 empty] | 413 | 56.9743 | 1 | 413 | 34.268 | 1
[9 empty] | 414 | 55.6949 | 1 | 414 | 33.6914 | 1
[9 empty] | 415 | 58.5813 | 1 | 415 | 34.8299 | 1
[9 empty] | 416 | 57.7884 | 1 | 416 | 37.2604 | 0
[9 empty] | 417 | 58.7365 | 1 | 417 | 32.4664 | 1
[9 empty] | 418 | 55.2263 | 1 | 418 | 33.4396 | 1
[9 empty] | 419 | 54.2995 | 1 | 419 | 34.296 | 1
[9 empty] | 420 | 54.8534 | 1 | 420 | 37.0764 | 0
[9 empty] | 421 | 57.8376 | 1 | 421 | 32.0004 | 1
[9 empty] | 422 | 54.6377 | 1 | 422 | 31.0943 | 1
[9 empty] | 423 | 54.5946 | 1 | 423 | 36.0989 | 0
[9 empty] | 424 | 56.4743 | 1 | 424 | 34.3143 | 1
[9 empty] | 425 | 57.2623 | 1 | 425 | 33.7084 | 1
[9 empty] | 426 | 59.0097 | 1 | 426 | 34.1779 | 1
[9 empty] | 427 | 55.6262 | 1 | 427 | 35.1406 | 1
[9 empty] | 428 | 59.0053 | 1 | 428 | 34.7019 | 1
[9 empty] | 429 | 57.4002 | 1 | 429 | 36.3854 | 0
[9 empty] | 430 | 56.6961 | 1 | 430 | 35.0714 | 1
[9 empty] | 431 | 59.4198 | 1 | 431 | 33.4798 | 1
[9 empty] | 432 | 55.4142 | 1 | 432 | 32.6156 | 1
[9 empty] | 433 | 57.5609 | 1 | 433 | 33.1832 | 1
[9 empty] | 434 | 57.9365 | 1 | 434 | 37.4049 | 0
[9 empty] | 435 | 58.6793 | 1 | 435 | 36.8366 | 0
[9 empty] | 436 | 55.6282 | 1 | 436 | 33.0276 | 1
[9 empty] | 437 | 57.6282 | 1 | 437 | 33.7207 | 1
[9 empty] | 438 | 54.5362 | 1 | 438 | 31.836 | 1
[9 empty] | 439 | 52.1438 | 1 | 439 | 34.9393 | 1
[9 empty] | 440 | 57.8321 | 1 | 440 | 32.0363 | 1
[9 empty] | 441 | 55.9301 | 1 | 441 | 33.6967 | 1
[9 empty] | 442 | 55.7362 | 1 | 442 | 36.1644 | 0
[9 empty] | 443 | 58.6722 | 1 | 443 | 32.7695 | 1
[9 empty] | 444 | 53.5419 | 1 | 444 | 32.5277 | 1
[9 empty] | 445 | 53.354 | 1 | 445 | 33.572 | 1
[9 empty] | 446 | 56.0659 | 1 | 446 | 34.0019 | 1
[9 empty] | 447 | 58.437 | 1 | 447 | 34.9041 | 1
[9 empty] | 448 | 57.0118 | 1 | 448 | 37.9464 | 0
[9 empty] | 449 | 56.2342 | 1 | 449 | 36.2147 | 0
[9 empty] | 450 | 56.8233 | 1 | 450 | 34.2175 | 1
[9 empty] | 451 | 55.5029 | 1 | 451 | 34.9725 | 1
[9 empty] | 452 | 56.9328 | 1 | 452 | 31.0494 | 1
[9 empty] | 453 | 57.3245 | 1 | 453 | 30.9164 | 1
[9 empty] | 454 | 55.05 | 1 | 454 | 33.0866 | 1
[9 empty] | 455 | 54.037 | 1 | 455 | 35.6686 | 1
[9 empty] | 456 | 57.2644 | 1 | 456 | 33.2859 | 1
[9 empty] | 457 | 56.9841 | 1 | 457 | 32.8559 | 1
[9 empty] | 458 | 58.7677 | 1 | 458 | 34.9996 | 1
[9 empty] | 459 | 57.1779 | 1 | 459 | 35.0055 | 1
[9 empty] | 460 | 55.9209 | 1 | 460 | 33.2864 | 1
[9 empty] | 461 | 57.4221 | 1 | 461 | 33.3331 | 1
[9 empty] | 462 | 57.7519 | 1 | 462 | 32.3852 | 1
[9 empty] | 463 | 54.8508 | 1 | 463 | 31.8296 | 1
[9 empty] | 464 | 56.6084 | 1 | 464 | 31.3278 | 1
[9 empty] | 465 | 54.479 | 1 | 465 | 33.8836 | 1
[9 empty] | 466 | 61.8786 | 0 | 466 | 32.4206 | 1
[9 empty] | 467 | 55.6127 | 1 | 467 | 34.3524 | 1
[9 empty] | 468 | 55.3316 | 1 | 468 | 33.7822 | 1
[9 empty] | 469 | 58.3468 | 1 | 469 | 32.5996 | 1
[9 empty] | 470 | 54.8264 | 1 | 470 | 37.1819 | 0
[9 empty] | 471 | 60.2683 | 0 | 471 | 31.4423 | 1
[9 empty] | 472 | 58.3228 | 1 | 472 | 34.1549 | 1
[9 empty] | 473 | 54.0406 | 1 | 473 | 31.9145 | 1
[9 empty] | 474 | 59.3178 | 1 | 474 | 34.9795 | 1
[9 empty] | 475 | 54.01 | 1 | 475 | 34.5103 | 1
[9 empty] | 476 | 56.8323 | 1 | 476 | 35.0711 | 1
[9 empty] | 477 | 54.6504 | 1 | 477 | 32.7507 | 1
[9 empty] | 478 | 54.2404 | 1 | 478 | 32.3668 | 1
[9 empty] | 479 | 55.5472 | 1 | 479 | 34.9662 | 1
[9 empty] | 480 | 55.4976 | 1 | 480 | 33.7008 | 1
[9 empty] | 481 | 56.3137 | 1 | 481 | 32.9613 | 1
[9 empty] | 482 | 56.985 | 1 | 482 | 34.5807 | 1
[9 empty] | 483 | 54.72 | 1 | 483 | 32.2345 | 1
[9 empty] | 484 | 55.3197 | 1 | 484 | 36.8195 | 0
[9 empty] | 485 | 56.1676 | 1 | 485 | 35.2985 | 1
[9 empty] | 486 | 60.1668 | 0 | 486 | 34.2619 | 1
[9 empty] | 487 | 55.3398 | 1 | 487 | 33.3004 | 1
[9 empty] | 488 | 54.7625 | 1 | 488 | 36.7153 | 0
[9 empty] | 489 | 58.3901 | 1 | 489 | 33.9777 | 1
[9 empty] | 490 | 55.8059 | 1 | 490 | 31.5985 | 1
[9 empty] | 491 | 55.154 | 1 | 491 | 32.9044 | 1
[9 empty] | 492 | 57.8537 | 1 | 492 | 31.2392 | 1
[9 empty] | 493 | 56.9111 | 1 | 493 | 37.6028 | 0
[9 empty] | 494 | 57.3046 | 1 | 494 | 35.3079 | 1
[9 empty] | 495 | 54.8804 | 1 | 495 | 34.4268 | 1
[9 empty] | 496 | 61.6387 | 0 | 496 | 38.5733 | 0
[9 empty] | 497 | 59.621 | 1 | 497 | 37.2774 | 0
[9 empty] | 498 | 60.6272 | 0 | 498 | 31.7576 | 1
[9 empty] | 499 | 56.0272 | 1 | 499 | 36.1851 | 0
[9 empty] | 500 | 57.5725 | 1 | 500 | 36.2374 | 0
[9 empty] | 501 | 54.928 | 1 | 501 | 34.6256 | 1
[9 empty] | 502 | 56.8204 | 1 | 502 | 37.27 | 0
[9 empty] | 503 | 56.7318 | 1 | 503 | 34.6589 | 1
[9 empty] | 504 | 60.609 | 0 | 504 | 34.8566 | 1
[9 empty] | 505 | 59.9483 | 1 | 505 | 35.5103 | 1
[9 empty] | 506 | 56.9562 | 1 | 506 | 32.2967 | 1
[9 empty] | 507 | 60.0923 | 0 | 507 | 35.4645 | 1
[9 empty] | 508 | 57.2939 | 1 | 508 | 33.1806 | 1
[9 empty] | 509 | 56.906 | 1 | 509 | 34.6577 | 1
[9 empty] | 510 | 57.4892 | 1 | 510 | 35.1882 | 1
[9 empty] | 511 | 57.3613 | 1 | 511 | 32.5739 | 1
[9 empty] | 512 | 54.8009 | 1 | 512 | 37.4596 | 0
[9 empty] | 513 | 58.9579 | 1 | 513 | 31.4499 | 1
[9 empty] | 514 | 59.6293 | 1 | 514 | 30.65 | 1
[9 empty] | 515 | 58.8945 | 1 | 515 | 33.6518 | 1
[9 empty] | 516 | 58.1019 | 1 | 516 | 35.1347 | 1
[9 empty] | 517 | 54.0906 | 1 | 517 | 34.6754 | 1
[9 empty] | 518 | 55.0476 | 1 | 518 | 32.5473 | 1
[9 empty] | 519 | 53.7051 | 1 | 519 | 35.0635 | 1
[9 empty] | 520 | 58.7818 | 1 | 520 | 35.1505 | 1
[9 empty] | 521 | 55.2419 | 1 | 521 | 38.2184 | 0
[9 empty] | 522 | 54.5608 | 1 | 522 | 34.8543 | 1
[9 empty] | 523 | 55.0599 | 1 | 523 | 35.4285 | 1
[9 empty] | 524 | 54.4493 | 1 | 524 | 32.2999 | 1
[9 empty] | 525 | 54.6623 | 1 | 525 | 34.4635 | 1
[9 empty] | 526 | 57.7031 | 1 | 526 | 33.4366 | 1
[9 empty] | 527 | 60.6481 | 0 | 527 | 32.1151 | 1
[9 empty] | 528 | 59.0762 | 1 | 528 | 36.1443 | 0
[9 empty] | 529 | 57.3816 | 1 | 529 | 32.0876 | 1
[9 empty] | 530 | 57.3982 | 1 | 530 | 32.9535 | 1
[9 empty] | 531 | 54.0247 | 1 | 531 | 33.2357 | 1
[9 empty] | 532 | 56.4566 | 1 | 532 | 31.9629 | 1
[9 empty] | 533 | 59.3443 | 1 | 533 | 34.6971 | 1
[9 empty] | 534 | 54.72 | 1 | 534 | 31.2356 | 1
[9 empty] | 535 | 57.4774 | 1 | 535 | 33.4876 | 1
[9 empty] | 536 | 55.272 | 1 | 536 | 32.317 | 1
[9 empty] | 537 | 58.5357 | 1 | 537 | 37.2254 | 0
[9 empty] | 538 | 58.6956 | 1 | 538 | 35.4175 | 1
[9 empty] | 539 | 57.6801 | 1 | 539 | 36.4147 | 0
[9 empty] | 540 | 60.6702 | 0 | 540 | 37.0465 | 0
[9 empty] | 541 | 55.3344 | 1 | 541 | 32.3706 | 1
[9 empty] | 542 | 55.6496 | 1 | 542 | 30.6231 | 1
[9 empty] | 543 | 59.2526 | 1 | 543 | 34.4008 | 1
[9 empty] | 544 | 58.1135 | 1 | 544 | 34.5637 | 1
[9 empty] | 545 | 54.3997 | 1 | 545 | 35.3968 | 1
[9 empty] | 546 | 57.9461 | 1 | 546 | 33.2577 | 1
[9 empty] | 547 | 57.4831 | 1 | 547 | 35.306 | 1
[9 empty] | 548 | 56.9435 | 1 | 548 | 32.6246 | 1
[9 empty] | 549 | 56.7939 | 1 | 549 | 37.2783 | 0
[9 empty] | 550 | 58.8672 | 1 | 550 | 34.3869 | 1
[9 empty] | 551 | 57.0724 | 1 | 551 | 35.7838 | 1
[9 empty] | 552 | 58.1567 | 1 | 552 | 32.0775 | 1
[9 empty] | 553 | 56.7355 | 1 | 553 | 32.9516 | 1
[9 empty] | 554 | 54.0956 | 1 | 554 | 32.0188 | 1
[9 empty] | 555 | 56.8666 | 1 | 555 | 34.6898 | 1
[9 empty] | 556 | 58.0591 | 1 | 556 | 34.2339 | 1
[9 empty] | 557 | 59.1742 | 1 | 557 | 33.6536 | 1
[9 empty] | 558 | 59.4822 | 1 | 558 | 32.0877 | 1
[9 empty] | 559 | 59.0995 | 1 | 559 | 32.6841 | 1
[9 empty] | 560 | 55.9501 | 1 | 560 | 35.23 | 1
[9 empty] | 561 | 56.358 | 1 | 561 | 32.7372 | 1
[9 empty] | 562 | 57.4306 | 1 | 562 | 35.26 | 1
[9 empty] | 563 | 55.5462 | 1 | 563 | 33.8672 | 1
[9 empty] | 564 | 54.9717 | 1 | 564 | 31.8515 | 1
[9 empty] | 565 | 56.1838 | 1 | 565 | 33.4285 | 1
[9 empty] | 566 | 56.8811 | 1 | 566 | 34.7981 | 1
[9 empty] | 567 | 58.5958 | 1 | 567 | 36.1789 | 0
[9 empty] | 568 | 58.3835 | 1 | 568 | 33.1466 | 1
[9 empty] | 569 | 55.181 | 1 | 569 | 32.4855 | 1
[9 empty] | 570 | 54.2333 | 1 | 570 | 35.8317 | 1
[9 empty] | 571 | 57.1204 | 1 | 571 | 31.4939 | 1
[9 empty] | 572 | 58.9806 | 1 | 572 | 34.1779 | 1
[9 empty] | 573 | 53.9961 | 1 | 573 | 34.7081 | 1
[9 empty] | 574 | 53.1237 | 1 | 574 | 33.7232 | 1
[9 empty] | 575 | 53.7679 | 1 | 575 | 34.2518 | 1
[9 empty] | 576 | 58.909 | 1 | 576 | 31.788 | 1
[9 empty] | 577 | 56.0439 | 1 | 577 | 34.5407 | 1
[9 empty] | 578 | 55.5544 | 1 | 578 | 31.6168 | 1
[9 empty] | 579 | 58.1561 | 1 | 579 | 32.487 | 1
[9 empty] | 580 | 57.656 | 1 | 580 | 33.4432 | 1
[9 empty] | 581 | 61.1098 | 0 | 581 | 33.5723 | 1
[9 empty] | 582 | 58.1314 | 1 | 582 | 36.4817 | 0
[9 empty] | 583 | 60.4147 | 0 | 583 | 31.3393 | 1
[9 empty] | 584 | 52.8987 | 1 | 584 | 38.6105 | 0
[9 empty] | 585 | 54.6249 | 1 | 585 | 35.585 | 1
[9 empty] | 586 | 58.1927 | 1 | 586 | 36.9177 | 0
[9 empty] | 587 | 55.8867 | 1 | 587 | 35.7347 | 1
[9 empty] | 588 | 55.1436 | 1 | 588 | 36.6605 | 0
[9 empty] | 589 | 55.7814 | 1 | 589 | 35.4703 | 1
[9 empty] | 590 | 58.3211 | 1 | 590 | 31.5099 | 1
[9 empty] | 591 | 54.3009 | 1 | 591 | 32.2055 | 1
[9 empty] | 592 | 55.7235 | 1 | 592 | 34.3751 | 1
[9 empty] | 593 | 56.2059 | 1 | 593 | 33.3965 | 1
[9 empty] | 594 | 56.0875 | 1 | 594 | 33.7916 | 1
[9 empty] | 595 | 55.4635 | 1 | 595 | 33.9256 | 1
[9 empty] | 596 | 54.1489 | 1 | 596 | 31.8981 | 1
[9 empty] | 597 | 54.2059 | 1 | 597 | 33.9774 | 1
[9 empty] | 598 | 55.3108 | 1 | 598 | 36.3575 | 0
[9 empty] | 599 | 57.335 | 1 | 599 | 31.9366 | 1
[9 empty] | 600 | 55.2485 | 1 | 600 | 33.0179 | 1
[9 empty] | 601 | 56.6647 | 1 | 601 | 35.0837 | 1
[9 empty] | 602 | 56.9826 | 1 | 602 | 33.903 | 1
[9 empty] | 603 | 55.9841 | 1 | 603 | 34.8553 | 1
[9 empty] | 604 | 56.6791 | 1 | 604 | 34.6547 | 1
[9 empty] | 605 | 54.6765 | 1 | 605 | 33.9918 | 1
[9 empty] | 606 | 58.9148 | 1 | 606 | 35.5994 | 1
[9 empty] | 607 | 57.5171 | 1 | 607 | 31.5315 | 1
[9 empty] | 608 | 54.503 | 1 | 608 | 35.9065 | 1
[9 empty] | 609 | 55.6626 | 1 | 609 | 33.2922 | 1
[9 empty] | 610 | 62.4132 | 0 | 610 | 36.7272 | 0
[9 empty] | 611 | 55.1224 | 1 | 611 | 32.4357 | 1
[9 empty] | 612 | 57.2573 | 1 | 612 | 32.8026 | 1
[9 empty] | 613 | 54.4861 | 1 | 613 | 33.4839 | 1
[9 empty] | 614 | 54.5398 | 1 | 614 | 31.0538 | 1
[9 empty] | 615 | 57.4828 | 1 | 615 | 32.884 | 1
[9 empty] | 616 | 56.5455 | 1 | 616 | 35.0973 | 1
[9 empty] | 617 | 59.6083 | 1 | 617 | 34.625 | 1
[9 empty] | 618 | 56.5501 | 1 | 618 | 32.9475 | 1
[9 empty] | 619 | 57.5711 | 1 | 619 | 34.8296 | 1
[9 empty] | 620 | 57.1801 | 1 | 620 | 31.1692 | 1
[9 empty] | 621 | 57.4813 | 1 | 621 | 35.1725 | 1
[9 empty] | 622 | 54.4829 | 1 | 622 | 36.1113 | 0
[9 empty] | 623 | 55.7565 | 1 | 623 | 35.3676 | 1
[9 empty] | 624 | 54.5147 | 1 | 624 | 31.2277 | 1
[9 empty] | 625 | 55.4444 | 1 | 625 | 30.7892 | 1
[9 empty] | 626 | 56.8583 | 1 | 626 | 32.0467 | 1
[9 empty] | 627 | 58.818 | 1 | 627 | 34.7869 | 1
[9 empty] | 628 | 54.7799 | 1 | 628 | 36.0089 | 0
[9 empty] | 629 | 55.4972 | 1 | 629 | 34.6071 | 1
[9 empty] | 630 | 56.3819 | 1 | 630 | 34.0642 | 1
[9 empty] | 631 | 55.2547 | 1 | 631 | 33.046 | 1
[9 empty] | 632 | 58.7908 | 1 | 632 | 35.2006 | 1
[9 empty] | 633 | 56.3307 | 1 | 633 | 36.9672 | 0
[9 empty] | 634 | 58.5407 | 1 | 634 | 37.4987 | 0
[9 empty] | 635 | 58.4541 | 1 | 635 | 35.84 | 1
[9 empty] | 636 | 57.3525 | 1 | 636 | 30.7783 | 1
[9 empty] | 637 | 58.5116 | 1 | 637 | 33.8124 | 1
[9 empty] | 638 | 59.6722 | 1 | 638 | 33.5159 | 1
[9 empty] | 639 | 57.488 | 1 | 639 | 35.1199 | 1
[9 empty] | 640 | 58.2917 | 1 | 640 | 33.1941 | 1
[9 empty] | 641 | 54.1792 | 1 | 641 | 31.6416 | 1
[9 empty] | 642 | 58.1282 | 1 | 642 | 34.4259 | 1
[9 empty] | 643 | 57.991 | 1 | 643 | 33.3442 | 1
[9 empty] | 644 | 59.8143 | 1 | 644 | 32.9711 | 1
[9 empty] | 645 | 58.8894 | 1 | 645 | 34.597 | 1
[9 empty] | 646 | 55.4613 | 1 | 646 | 32.4003 | 1
[9 empty] | 647 | 59.0946 | 1 | 647 | 35.5669 | 1
[9 empty] | 648 | 55.4659 | 1 | 648 | 30.3979 | 1
[9 empty] | 649 | 55.7761 | 1 | 649 | 32.481 | 1
[9 empty] | 650 | 54.1807 | 1 | 650 | 34.7414 | 1
[9 empty] | 651 | 55.0698 | 1 | 651 | 35.8618 | 1
[9 empty] | 652 | 56.3641 | 1 | 652 | 34.9067 | 1
[9 empty] | 653 | 56.0289 | 1 | 653 | 32.8798 | 1
[9 empty] | 654 | 55.8086 | 1 | 654 | 33.2165 | 1
[9 empty] | 655 | 56.7137 | 1 | 655 | 32.9903 | 1
[9 empty] | 656 | 62.3598 | 0 | 656 | 35.8129 | 1
[9 empty] | 657 | 56.4282 | 1 | 657 | 33.963 | 1
[9 empty] | 658 | 58.448 | 1 | 658 | 36.2906 | 0
[9 empty] | 659 | 57.5596 | 1 | 659 | 32.0938 | 1
[9 empty] | 660 | 55.9764 | 1 | 660 | 33.4489 | 1
[9 empty] | 661 | 59.3839 | 1 | 661 | 35.0281 | 1
[9 empty] | 662 | 56.8302 | 1 | 662 | 36.453 | 0
[9 empty] | 663 | 55.3682 | 1 | 663 | 35.3036 | 1
[9 empty] | 664 | 56.9894 | 1 | 664 | 34.7446 | 1
[9 empty] | 665 | 55.2857 | 1 | 665 | 33.7978 | 1
[9 empty] | 666 | 54.5024 | 1 | 666 | 35.8066 | 1
[9 empty] | 667 | 58.1631 | 1 | 667 | 34.3276 | 1
[9 empty] | 668 | 56.6297 | 1 | 668 | 38.7973 | 0
[9 empty] | 669 | 57.6174 | 1 | 669 | 31.9001 | 1
[9 empty] | 670 | 54.6607 | 1 | 670 | 35.6199 | 1
[9 empty] | 671 | 57.3712 | 1 | 671 | 36.5552 | 0
[9 empty] | 672 | 53.8003 | 1 | 672 | 34.0307 | 1
[9 empty] | 673 | 56.3155 | 1 | 673 | 35.5244 | 1
[9 empty] | 674 | 56.9921 | 1 | 674 | 32.3619 | 1
[9 empty] | 675 | 54.7834 | 1 | 675 | 35.9179 | 1
[9 empty] | 676 | 59.7292 | 1 | 676 | 33.224 | 1
[9 empty] | 677 | 56.3136 | 1 | 677 | 31.7301 | 1
[9 empty] | 678 | 55.5958 | 1 | 678 | 35.2857 | 1
[9 empty] | 679 | 54.7737 | 1 | 679 | 32.6074 | 1
[9 empty] | 680 | 54.6583 | 1 | 680 | 33.676 | 1
[9 empty] | 681 | 58.7633 | 1 | 681 | 34.0755 | 1
[9 empty] | 682 | 58.8436 | 1 | 682 | 33.3444 | 1
[9 empty] | 683 | 57.4117 | 1 | 683 | 31.9525 | 1
[9 empty] | 684 | 52.7486 | 1 | 684 | 35.3149 | 1
[9 empty] | 685 | 57.1073 | 1 | 685 | 31.9333 | 1
[9 empty] | 686 | 55.8578 | 1 | 686 | 35.0646 | 1
[9 empty] | 687 | 55.4093 | 1 | 687 | 35.2134 | 1
[9 empty] | 688 | 59.3383 | 1 | 688 | 39.2696 | 0
[9 empty] | 689 | 55.3237 | 1 | 689 | 35.9736 | 1
[9 empty] | 690 | 58.0099 | 1 | 690 | 31.6974 | 1
[9 empty] | 691 | 56.0863 | 1 | 691 | 35.5131 | 1
[9 empty] | 692 | 54.9728 | 1 | 692 | 33.5839 | 1
[9 empty] | 693 | 53.4684 | 1 | 693 | 33.542 | 1
[9 empty] | 694 | 52.8127 | 1 | 694 | 35.0573 | 1
[9 empty] | 695 | 57.93 | 1 | 695 | 34.834 | 1
[9 empty] | 696 | 57.6311 | 1 | 696 | 37.054 | 0
[9 empty] | 697 | 57.1647 | 1 | 697 | 33.7338 | 1
[9 empty] | 698 | 60.0044 | 0 | 698 | 35.0811 | 1
[9 empty] | 699 | 56.1776 | 1 | 699 | 33.4975 | 1
[9 empty] | 700 | 53.856 | 1 | 700 | 31.8715 | 1
[9 empty] | 701 | 54.1724 | 1 | 701 | 32.2862 | 1
[9 empty] | 702 | 58.2904 | 1 | 702 | 34.0764 | 1
[9 empty] | 703 | 55.9948 | 1 | 703 | 33.9505 | 1
[9 empty] | 704 | 55.7268 | 1 | 704 | 34.7158 | 1
[9 empty] | 705 | 56.1892 | 1 | 705 | 36.1424 | 0
[9 empty] | 706 | 55.9116 | 1 | 706 | 34.8584 | 1
[9 empty] | 707 | 54.8846 | 1 | 707 | 34.6278 | 1
[9 empty] | 708 | 55.5446 | 1 | 708 | 33.7976 | 1
[9 empty] | 709 | 56.6084 | 1 | 709 | 31.8654 | 1
[9 empty] | 710 | 55.2785 | 1 | 710 | 32.6928 | 1
[9 empty] | 711 | 57.5995 | 1 | 711 | 33.0984 | 1
[9 empty] | 712 | 53.1375 | 1 | 712 | 29.8841 | 1
[9 empty] | 713 | 58.0042 | 1 | 713 | 32.9327 | 1
[9 empty] | 714 | 59.8323 | 1 | 714 | 35.2167 | 1
[9 empty] | 715 | 55.0372 | 1 | 715 | 31.8845 | 1
[9 empty] | 716 | 57.1117 | 1 | 716 | 32.8392 | 1
[9 empty] | 717 | 56.0689 | 1 | 717 | 36.9903 | 0
[9 empty] | 718 | 53.2065 | 1 | 718 | 34.3515 | 1
[9 empty] | 719 | 55.6189 | 1 | 719 | 36.8165 | 0
[9 empty] | 720 | 57.5254 | 1 | 720 | 34.1267 | 1
[9 empty] | 721 | 56.5204 | 1 | 721 | 31.708 | 1
[9 empty] | 722 | 58.0756 | 1 | 722 | 36.7608 | 0
[9 empty] | 723 | 56.0919 | 1 | 723 | 34.2298 | 1
[9 empty] | 724 | 57.442 | 1 | 724 | 31.958 | 1
[9 empty] | 725 | 55.2207 | 1 | 725 | 33.945 | 1
[9 empty] | 726 | 55.1877 | 1 | 726 | 34.2917 | 1
[9 empty] | 727 | 58.0366 | 1 | 727 | 35.472 | 1
[9 empty] | 728 | 58.1325 | 1 | 728 | 33.405 | 1
[9 empty] | 729 | 55.5481 | 1 | 729 | 34.8348 | 1
[9 empty] | 730 | 56.408 | 1 | 730 | 32.9491 | 1
[9 empty] | 731 | 55.1697 | 1 | 731 | 35.5492 | 1
[9 empty] | 732 | 54.173 | 1 | 732 | 37.2693 | 0
[9 empty] | 733 | 59.5692 | 1 | 733 | 37.0167 | 0
[9 empty] | 734 | 53.3742 | 1 | 734 | 33.8868 | 1
[9 empty] | 735 | 58.6267 | 1 | 735 | 31.6755 | 1
[9 empty] | 736 | 57.1103 | 1 | 736 | 31.62 | 1
[9 empty] | 737 | 57.7842 | 1 | 737 | 30.5473 | 1
[9 empty] | 738 | 58.4046 | 1 | 738 | 33.0733 | 1
[9 empty] | 739 | 56.2088 | 1 | 739 | 36.8154 | 0
[9 empty] | 740 | 53.632 | 1 | 740 | 33.6912 | 1
[9 empty] | 741 | 59.5471 | 1 | 741 | 32.9196 | 1
[9 empty] | 742 | 53.8842 | 1 | 742 | 34.3124 | 1
[9 empty] | 743 | 56.1393 | 1 | 743 | 39.4427 | 0
[9 empty] | 744 | 56.7527 | 1 | 744 | 34.9994 | 1
[9 empty] | 745 | 54.9648 | 1 | 745 | 31.8264 | 1
[9 empty] | 746 | 56.9774 | 1 | 746 | 31.4437 | 1
[9 empty] | 747 | 56.1061 | 1 | 747 | 33.6686 | 1
[9 empty] | 748 | 55.891 | 1 | 748 | 34.9947 | 1
[9 empty] | 749 | 56.1925 | 1 | 749 | 31.8357 | 1
[9 empty] | 750 | 58.3997 | 1 | 750 | 34.5298 | 1
[9 empty] | 751 | 53.778 | 1 | 751 | 33.2394 | 1
[9 empty] | 752 | 57.7926 | 1 | 752 | 33.719 | 1
[9 empty] | 753 | 53.2038 | 1 | 753 | 32.6922 | 1
[9 empty] | 754 | 54.9767 | 1 | 754 | 31.7885 | 1
[9 empty] | 755 | 55.8258 | 1 | 755 | 36.6083 | 0
[9 empty] | 756 | 57.4025 | 1 | 756 | 35.5797 | 1
[9 empty] | 757 | 58.2647 | 1 | 757 | 34.3102 | 1
[9 empty] | 758 | 55.674 | 1 | 758 | 31.1886 | 1
[9 empty] | 759 | 56.7347 | 1 | 759 | 33.271 | 1
[9 empty] | 760 | 55.6783 | 1 | 760 | 34.6107 | 1
[9 empty] | 761 | 57.0562 | 1 | 761 | 34.291 | 1
[9 empty] | 762 | 57.7008 | 1 | 762 | 31.5606 | 1
[9 empty] | 763 | 53.3687 | 1 | 763 | 35.54 | 1
[9 empty] | 764 | 56.8358 | 1 | 764 | 31.4542 | 1
[9 empty] | 765 | 56.9026 | 1 | 765 | 34.4335 | 1
[9 empty] | 766 | 53.317 | 1 | 766 | 32.5808 | 1
[9 empty] | 767 | 56.2735 | 1 | 767 | 33.703 | 1
[9 empty] | 768 | 56.917 | 1 | 768 | 34.1807 | 1
[9 empty] | 769 | 55.6546 | 1 | 769 | 37.1962 | 0
[9 empty] | 770 | 55.4764 | 1 | 770 | 31.0685 | 1
[9 empty] | 771 | 58.9137 | 1 | 771 | 36.8442 | 0
[9 empty] | 772 | 58.88 | 1 | 772 | 34.8398 | 1
[9 empty] | 773 | 55.1171 | 1 | 773 | 32.1751 | 1
[9 empty] | 774 | 58.2217 | 1 | 774 | 33.3261 | 1
[9 empty] | 775 | 57.5473 | 1 | 775 | 31.6473 | 1
[9 empty] | 776 | 57.3203 | 1 | 776 | 34.1107 | 1
[9 empty] | 777 | 56.6545 | 1 | 777 | 32.9629 | 1
[9 empty] | 778 | 56.5865 | 1 | 778 | 36.006 | 0
[9 empty] | 779 | 53.0143 | 1 | 779 | 35.9874 | 1
[9 empty] | 780 | 57.2439 | 1 | 780 | 35.7209 | 1
[9 empty] | 781 | 55.0363 | 1 | 781 | 34.1994 | 1
[9 empty] | 782 | 52.5435 | 1 | 782 | 32.2562 | 1
[9 empty] | 783 | 53.9669 | 1 | 783 | 34.2976 | 1
[9 empty] | 784 | 56.9048 | 1 | 784 | 34.5929 | 1
[9 empty] | 785 | 54.0559 | 1 | 785 | 31.4974 | 1
[9 empty] | 786 | 54.9629 | 1 | 786 | 33.4428 | 1
[9 empty] | 787 | 56.9943 | 1 | 787 | 33.9716 | 1
[9 empty] | 788 | 58.8255 | 1 | 788 | 36.3635 | 0
[9 empty] | 789 | 58.7184 | 1 | 789 | 35.8205 | 1
[9 empty] | 790 | 53.9595 | 1 | 790 | 33.5826 | 1
[9 empty] | 791 | 56.4457 | 1 | 791 | 35.1005 | 1
[9 empty] | 792 | 58.8502 | 1 | 792 | 37.4794 | 0
[9 empty] | 793 | 56.3831 | 1 | 793 | 35.6668 | 1
[9 empty] | 794 | 56.7955 | 1 | 794 | 34.5431 | 1
[9 empty] | 795 | 55.604 | 1 | 795 | 34.1324 | 1
[9 empty] | 796 | 55.3038 | 1 | 796 | 34.2793 | 1
[9 empty] | 797 | 52.5902 | 1 | 797 | 30.9793 | 1
[9 empty] | 798 | 60.5838 | 0 | 798 | 32.5812 | 1
[9 empty] | 799 | 55.2824 | 1 | 799 | 35.1315 | 1
[9 empty] | 800 | 56.5117 | 1 | 800 | 38.3202 | 0
[9 empty] | 801 | 56.0825 | 1 | 801 | 34.7789 | 1
[9 empty] | 802 | 59.4491 | 1 | 802 | 33.8969 | 1
[9 empty] | 803 | 57.3337 | 1 | 803 | 34.9968 | 1
[9 empty] | 804 | 58.9504 | 1 | 804 | 33.3821 | 1
[9 empty] | 805 | 54.2526 | 1 | 805 | 34.2645 | 1
[9 empty] | 806 | 57.9944 | 1 | 806 | 30.6695 | 1
[9 empty] | 807 | 54.3126 | 1 | 807 | 36.1948 | 0
[9 empty] | 808 | 58.3087 | 1 | 808 | 32.5879 | 1
[9 empty] | 809 | 55.5943 | 1 | 809 | 31.4807 | 1
[9 empty] | 810 | 57.2368 | 1 | 810 | 32.6532 | 1
[9 empty] | 811 | 58.1564 | 1 | 811 | 33.231 | 1
[9 empty] | 812 | 58.7132 | 1 | 812 | 34.5758 | 1
[9 empty] | 813 | 58.8695 | 1 | 813 | 35.4659 | 1
[9 empty] | 814 | 58.586 | 1 | 814 | 34.126 | 1
[9 empty] | 815 | 55.8358 | 1 | 815 | 32.7305 | 1
[9 empty] | 816 | 58.1527 | 1 | 816 | 36.5614 | 0
[9 empty] | 817 | 55.6313 | 1 | 817 | 36.2996 | 0
[9 empty] | 818 | 53.629 | 1 | 818 | 33.9426 | 1
[9 empty] | 819 | 57.172 | 1 | 819 | 35.4155 | 1
[9 empty] | 820 | 55.6089 | 1 | 820 | 33.5589 | 1
[9 empty] | 821 | 59.8742 | 1 | 821 | 34.5298 | 1
[9 empty] | 822 | 56.9963 | 1 | 822 | 33.2604 | 1
[9 empty] | 823 | 55.7228 | 1 | 823 | 32.3289 | 1
[9 empty] | 824 | 56.1382 | 1 | 824 | 32.7409 | 1
[9 empty] | 825 | 56.8258 | 1 | 825 | 34.4314 | 1
[9 empty] | 826 | 56.2067 | 1 | 826 | 31.8929 | 1
[9 empty] | 827 | 57.6259 | 1 | 827 | 36.4187 | 0
[9 empty] | 828 | 57.8081 | 1 | 828 | 33.7182 | 1
[9 empty] | 829 | 60.5311 | 0 | 829 | 35.4763 | 1
[9 empty] | 830 | 55.5977 | 1 | 830 | 33.1917 | 1
[9 empty] | 831 | 57.418 | 1 | 831 | 33.3151 | 1
[9 empty] | 832 | 59.2414 | 1 | 832 | 33.3131 | 1
[9 empty] | 833 | 58.3326 | 1 | 833 | 35.1578 | 1
[9 empty] | 834 | 55.283 | 1 | 834 | 35.7838 | 1
[9 empty] | 835 | 56.3579 | 1 | 835 | 36.4211 | 0
[9 empty] | 836 | 58.5198 | 1 | 836 | 33.7283 | 1
[9 empty] | 837 | 55.7857 | 1 | 837 | 32.4158 | 1
[9 empty] | 838 | 54.8433 | 1 | 838 | 32.8645 | 1
[9 empty] | 839 | 57.4247 | 1 | 839 | 34.7072 | 1
[9 empty] | 840 | 53.6287 | 1 | 840 | 31.1986 | 1
[9 empty] | 841 | 57.509 | 1 | 841 | 34.124 | 1
[9 empty] | 842 | 57.2889 | 1 | 842 | 33.9503 | 1
[9 empty] | 843 | 58.4531 | 1 | 843 | 32.8926 | 1
[9 empty] | 844 | 55.0894 | 1 | 844 | 36.1117 | 0
[9 empty] | 845 | 56.4256 | 1 | 845 | 33.2193 | 1
[9 empty] | 846 | 57.3369 | 1 | 846 | 33.3219 | 1
[9 empty] | 847 | 58.7969 | 1 | 847 | 31.3923 | 1
[9 empty] | 848 | 53.3762 | 1 | 848 | 35.844 | 1
[9 empty] | 849 | 57.2889 | 1 | 849 | 31.5864 | 1
[9 empty] | 850 | 54.9611 | 1 | 850 | 31.441 | 1
[9 empty] | 851 | 56.3286 | 1 | 851 | 31.2658 | 1
[9 empty] | 852 | 55.5101 | 1 | 852 | 36.1388 | 0
[9 empty] | 853 | 53.5439 | 1 | 853 | 29.7306 | 1
[9 empty] | 854 | 55.4125 | 1 | 854 | 31.6519 | 1
[9 empty] | 855 | 56.3823 | 1 | 855 | 35.4228 | 1
[9 empty] | 856 | 57.9327 | 1 | 856 | 32.5242 | 1
[9 empty] | 857 | 54.2437 | 1 | 857 | 36.2195 | 0
[9 empty] | 858 | 55.6373 | 1 | 858 | 35.7154 | 1
[9 empty] | 859 | 58.5301 | 1 | 859 | 33.6036 | 1
[9 empty] | 860 | 55.08 | 1 | 860 | 36.8477 | 0
[9 empty] | 861 | 61.837 | 0 | 861 | 32.484 | 1
[9 empty] | 862 | 55.7582 | 1 | 862 | 32.1578 | 1
[9 empty] | 863 | 58.2566 | 1 | 863 | 34.899 | 1
[9 empty] | 864 | 61.0043 | 0 | 864 | 33.8166 | 1
[9 empty] | 865 | 60.6652 | 0 | 865 | 34.9896 | 1
[9 empty] | 866 | 54.3052 | 1 | 866 | 33.157 | 1
[9 empty] | 867 | 53.7446 | 1 | 867 | 32.4812 | 1
[9 empty] | 868 | 57.7605 | 1 | 868 | 31.993 | 1
[9 empty] | 869 | 54.3086 | 1 | 869 | 35.8006 | 1
[9 empty] | 870 | 55.8741 | 1 | 870 | 30.9932 | 1
[9 empty] | 871 | 52.0535 | 1 | 871 | 36.4931 | 0
[9 empty] | 872 | 56.8781 | 1 | 872 | 33.1284 | 1
[9 empty] | 873 | 55.2596 | 1 | 873 | 34.4155 | 1
[9 empty] | 874 | 54.6434 | 1 | 874 | 32.6757 | 1
[9 empty] | 875 | 56.8787 | 1 | 875 | 33.4139 | 1
[9 empty] | 876 | 57.0624 | 1 | 876 | 36.3971 | 0
[9 empty] | 877 | 55.7466 | 1 | 877 | 34.4247 | 1
[9 empty] | 878 | 58.2834 | 1 | 878 | 34.2969 | 1
[9 empty] | 879 | 54.1415 | 1 | 879 | 33.7541 | 1
[9 empty] | 880 | 55.3997 | 1 | 880 | 34.4253 | 1
[9 empty] | 881 | 55.7537 | 1 | 881 | 32.9179 | 1
[9 empty] | 882 | 59.0428 | 1 | 882 | 36.0843 | 0
[9 empty] | 883 | 58.0921 | 1 | 883 | 32.3441 | 1
[9 empty] | 884 | 59.1518 | 1 | 884 | 35.2705 | 1
[9 empty] | 885 | 59.3887 | 1 | 885 | 32.4735 | 1
[9 empty] | 886 | 55.5726 | 1 | 886 | 35.6526 | 1
[9 empty] | 887 | 57.194 | 1 | 887 | 33.4996 | 1
[9 empty] | 888 | 59.2328 | 1 | 888 | 31.7916 | 1
[9 empty] | 889 | 56.0421 | 1 | 889 | 33.3245 | 1
[9 empty] | 890 | 58.1123 | 1 | 890 | 33.8487 | 1
[9 empty] | 891 | 58.8508 | 1 | 891 | 32.3732 | 1
[9 empty] | 892 | 56.9165 | 1 | 892 | 36.3296 | 0
[9 empty] | 893 | 56.9676 | 1 | 893 | 38.0912 | 0
[9 empty] | 894 | 54.1598 | 1 | 894 | 33.7462 | 1
[9 empty] | 895 | 57.3695 | 1 | 895 | 35.2831 | 1
[9 empty] | 896 | 55.5634 | 1 | 896 | 31.3485 | 1
[9 empty] | 897 | 56.0829 | 1 | 897 | 32.6782 | 1
[9 empty] | 898 | 56.1538 | 1 | 898 | 32.6582 | 1
[9 empty] | 899 | 54.4597 | 1 | 899 | 32.6066 | 1
[9 empty] | 900 | 55.4362 | 1 | 900 | 31.6084 | 1
[9 empty] | 901 | 56.299 | 1 | 901 | 35.152 | 1
[9 empty] | 902 | 54.8712 | 1 | 902 | 31.627 | 1
[9 empty] | 903 | 55.1859 | 1 | 903 | 33.8865 | 1
[9 empty] | 904 | 53.2345 | 1 | 904 | 31.2209 | 1
[9 empty] | 905 | 58.1608 | 1 | 905 | 31.9462 | 1
[9 empty] | 906 | 57.0273 | 1 | 906 | 34.1406 | 1
[9 empty] | 907 | 56.5239 | 1 | 907 | 33.3527 | 1
[9 empty] | 908 | 54.0457 | 1 | 908 | 37.8577 | 0
[9 empty] | 909 | 58.4096 | 1 | 909 | 34.0736 | 1
[9 empty] | 910 | 56.919 | 1 | 910 | 34.7592 | 1
[9 empty] | 911 | 57.9427 | 1 | 911 | 33.6689 | 1
[9 empty] | 912 | 55.5413 | 1 | 912 | 35.5874 | 1
[9 empty] | 913 | 57.2427 | 1 | 913 | 33.5977 | 1
[9 empty] | 914 | 54.8573 | 1 | 914 | 34.566 | 1
[9 empty] | 915 | 56.932 | 1 | 915 | 32.6595 | 1
[9 empty] | 916 | 54.5915 | 1 | 916 | 31.3763 | 1
[9 empty] | 917 | 55.2536 | 1 | 917 | 32.2325 | 1
[9 empty] | 918 | 62.0282 | 0 | 918 | 33.651 | 1
[9 empty] | 919 | 60.122 | 0 | 919 | 31.6506 | 1
[9 empty] | 920 | 55.4515 | 1 | 920 | 32.6538 | 1
[9 empty] | 921 | 57.3115 | 1 | 921 | 35.0047 | 1
[9 empty] | 922 | 58.4183 | 1 | 922 | 36.0788 | 0
[9 empty] | 923 | 61.4409 | 0 | 923 | 34.4527 | 1
[9 empty] | 924 | 58.9871 | 1 | 924 | 34.3174 | 1
[9 empty] | 925 | 57.4865 | 1 | 925 | 36.7263 | 0
[9 empty] | 926 | 56.5189 | 1 | 926 | 33.7423 | 1
[9 empty] | 927 | 58.2214 | 1 | 927 | 34.9197 | 1
[9 empty] | 928 | 56.3902 | 1 | 928 | 32.6434 | 1
[9 empty] | 929 | 55.7165 | 1 | 929 | 36.7884 | 0
[9 empty] | 930 | 54.1426 | 1 | 930 | 35.1199 | 1
[9 empty] | 931 | 54.7104 | 1 | 931 | 33.0815 | 1
[9 empty] | 932 | 56.2879 | 1 | 932 | 35.383 | 1
[9 empty] | 933 | 58.8182 | 1 | 933 | 33.1054 | 1
[9 empty] | 934 | 59.681 | 1 | 934 | 34.3454 | 1
[9 empty] | 935 | 57.8887 | 1 | 935 | 33.9715 | 1
[9 empty] | 936 | 57.3615 | 1 | 936 | 33.0026 | 1
[9 empty] | 937 | 54.8288 | 1 | 937 | 32.3975 | 1
[9 empty] | 938 | 54.5296 | 1 | 938 | 33.3455 | 1
[9 empty] | 939 | 57.418 | 1 | 939 | 34.0354 | 1
[9 empty] | 940 | 57.1578 | 1 | 940 | 32.2029 | 1
[9 empty] | 941 | 56.1264 | 1 | 941 | 37.4368 | 0
[9 empty] | 942 | 58.7786 | 1 | 942 | 31.3684 | 1
[9 empty] | 943 | 59.2821 | 1 | 943 | 35.1833 | 1
[9 empty] | 944 | 53.2622 | 1 | 944 | 35.5358 | 1
[9 empty] | 945 | 55.7136 | 1 | 945 | 34.0228 | 1
[9 empty] | 946 | 56.9346 | 1 | 946 | 33.4006 | 1
[9 empty] | 947 | 56.7612 | 1 | 947 | 31.6396 | 1
[9 empty] | 948 | 57.3346 | 1 | 948 | 35.3266 | 1
[9 empty] | 949 | 55.4084 | 1 | 949 | 31.2894 | 1
[9 empty] | 950 | 54.1592 | 1 | 950 | 32.2468 | 1
[9 empty] | 951 | 54.4664 | 1 | 951 | 33.2068 | 1
[9 empty] | 952 | 59.8701 | 1 | 952 | 32.0436 | 1
[9 empty] | 953 | 53.9981 | 1 | 953 | 32.7274 | 1
[9 empty] | 954 | 55.9981 | 1 | 954 | 36.587 | 0
[9 empty] | 955 | 57.8532 | 1 | 955 | 32.7603 | 1
[9 empty] | 956 | 59.208 | 1 | 956 | 33.9025 | 1
[9 empty] | 957 | 56.5561 | 1 | 957 | 33.6992 | 1
[9 empty] | 958 | 55.9094 | 1 | 958 | 34.7601 | 1
[9 empty] | 959 | 54.2172 | 1 | 959 | 33.0729 | 1
[9 empty] | 960 | 55.9227 | 1 | 960 | 33.9516 | 1
[9 empty] | 961 | 53.5349 | 1 | 961 | 32.0932 | 1
[9 empty] | 962 | 57.6524 | 1 | 962 | 34.2873 | 1
[9 empty] | 963 | 53.5793 | 1 | 963 | 31.0931 | 1
[9 empty] | 964 | 59.3958 | 1 | 964 | 34.8872 | 1
[9 empty] | 965 | 56.4584 | 1 | 965 | 31.6896 | 1
[9 empty] | 966 | 57.8637 | 1 | 966 | 35.0797 | 1
[9 empty] | 967 | 56.9963 | 1 | 967 | 34.7505 | 1
[9 empty] | 968 | 59.2103 | 1 | 968 | 34.2501 | 1
[9 empty] | 969 | 58.3014 | 1 | 969 | 32.7602 | 1
[9 empty] | 970 | 56.2278 | 1 | 970 | 32.0339 | 1
[9 empty] | 971 | 53.4835 | 1 | 971 | 33.0028 | 1
[9 empty] | 972 | 55.456 | 1 | 972 | 34.6746 | 1
[9 empty] | 973 | 56.4846 | 1 | 973 | 35.1395 | 1
[9 empty] | 974 | 56.9012 | 1 | 974 | 34.1245 | 1
[9 empty] | 975 | 56.3901 | 1 | 975 | 34.0367 | 1
[9 empty] | 976 | 57.4956 | 1 | 976 | 33.0453 | 1
[9 empty] | 977 | 58.1069 | 1 | 977 | 32.5059 | 1
[9 empty] | 978 | 56.7766 | 1 | 978 | 33.7355 | 1
[9 empty] | 979 | 53.4186 | 1 | 979 | 34.576 | 1
[9 empty] | 980 | 55.806 | 1 | 980 | 31.4292 | 1
[9 empty] | 981 | 55.748 | 1 | 981 | 31.0826 | 1
[9 empty] | 982 | 59.2725 | 1 | 982 | 32.9524 | 1
[9 empty] | 983 | 57.2723 | 1 | 983 | 36.9815 | 0
[9 empty] | 984 | 56.7269 | 1 | 984 | 34.2488 | 1
[9 empty] | 985 | 55.0336 | 1 | 985 | 31.8463 | 1
[9 empty] | 986 | 57.3919 | 1 | 986 | 31.116 | 1
[9 empty] | 987 | 57.6429 | 1 | 987 | 32.9619 | 1
[9 empty] | 988 | 61.6776 | 0 | 988 | 33.3696 | 1
[9 empty] | 989 | 57.0193 | 1 | 989 | 31.5826 | 1
[9 empty] | 990 | 57.0205 | 1 | 990 | 35.6018 | 1
[9 empty] | 991 | 57.9059 | 1 | 991 | 32.8447 | 1
[9 empty] | 992 | 56.4894 | 1 | 992 | 35.6663 | 1
[9 empty] | 993 | 57.4183 | 1 | 993 | 35.1856 | 1
[9 empty] | 994 | 55.6749 | 1 | 994 | 31.7685 | 1
[9 empty] | 995 | 58.0342 | 1 | 995 | 31.923 | 1
[9 empty] | 996 | 57.5624 | 1 | 996 | 33.4975 | 1
[9 empty] | 997 | 57.6062 | 1 | 997 | 33.9895 | 1
[9 empty] | 998 | 58.2121 | 1 | 998 | 33.8915 | 1
[9 empty] | 999 | 54.0818 | 1 | 999 | 34.0978 | 1
[9 empty] | 1000 | 59.1128 | 1 | 1000 | 32.392 | 1